SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA  PLANU  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH

I  REMONTOWYCH  REALIZOWANYCH  PRZEZ
WYDZIAŁ INWESTYCJI  I  REMONTÓW

W OKRESIE OD 01.01.2002. DO 31.12.2002.

w układzie wykonawczym budżetu miasta

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych i remontowych, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów sporządzone zostało w oparciu o „Plan remontów na 2002 i 2003 rok” oraz „Plan zadań inwestycyjnych na 2002 i 2003 rok”, które są załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/372/2002 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 lipca 2002 r. oraz w oparciu o układ wykonawczy budżetu miasta na 2002 rok, korygowany na bieżąco stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządu Miasta oraz Decyzjami Prezydenta Miasta.

Wartości planowane poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych wynikają zatem z kolejno dokonywanych zmian , polegających na przesunięciach środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami i są zgodne z ostateczną wersją budżetu miasta na 2002 r.

Zadania własne

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Ul. Górnicza, ul.Chopina - remont nawierzchni jezdni i chodnika wycinka drzew, zatoki

postojowe.

Plan:  585.000 zł           	Wykonanie:  470.366,67 zł

Zadanie w trakcie realizacji.  Z uwagi na przedłużającą się realizacją wymiany odcinka wodociągu w ul. Górniczej, wykonywaną przez  RPWiK  w Chorzowie nie można było zakończyć robót drogowych w pełnym zakresie w terminie umownym. Dodatkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (ujemne temperatury) uniemożliwiły  wykonanie robot nawierzchniowych. Uwzględniając powyższe argumenty, strony postanawiły aneksem do umowy przesunąć  termin zakończenia zadania do 30.04.2003 r

2. Remonty dróg i chodników osiedlowych.

Plan : 80.000 zł               	Wykonanie:  79.999,13 zł

Zakres robót został zrealizowany w całości a sfinansowany na kwotę 75.544,13, zł. Płatność faktury wystawionej na koniec 2002 roku ,w wysokości 4.455,00 zł uregulowana została

w styczniu 2003r .

3. Poszerzenie drogi dojazdowej oraz wykonanie parkingu przy ul. Zubrzyckiego

40 - 48.

Plan:  35.714	zł		Wykonanie: 35.713,32 zł

Zakres robót został zrealizowany w calości a sfinansowany na kwotę 29.761,32 zł. Płatność faktury wystawionej na koniec 2002 roku w wysokości 5.952,00 zł uregulowana  została

w styczniu 2003 r .

4. Remonty bieżące dróg gminnych .

Plan: 1.223.824 zł		Wykonanie:  1.221.904,45zł

Zakres robót został zrealizowany w całości a sfinansowany na kwotę  1.169.517,46 zł .   Ppłatność faktur wystawionych na koniec 2002 roku ,w wysokości  52.386,99 zł uregulowane zostały w styczniu 2003r .

W ramach umowy trzyletniej zawartej z zarządcą dróg realizowane były roboty związane

z  bieżącymi   remontami jezdni, chodników , kanalizacji  deszczowej dla prawidłowego utrzymania  i funkcjonowania dróg gminnych.

§ 6050  - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Wykonanie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lampego  7.

# Plan:  80.000 zł 		Wykonanie: 72.865,68 zł

Zadanie zostało zrealizowane i  w całości sfinansowane.

2. Zakończenie budowy ul. Gołęszyców.

Plan: 108.000 zł 		Wykonanie:  93.739,57zł

Realizacja zadania na ukończeniu. Do wykonania pozostało wykonanie dolnej warstwy asfaltobetonu na odcinku B-C,  za kwotę 12.650 zł .

Planuje się zakończenie zadania na przełomie I i II kwartału 2003r,w zależności od warunków pogodowych.

3. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejsce   traktu pieszego od ul. Tatrzańskiej

do ul. Sudeckiej.

# Plan : 66.500 zł 		Wykonanie: 66.420,75 zł

Wykonano ciąg pieszo - rowerowy oraz humusowanie skarpy. Zadanie zostało zakończone

i sfinansowane.

II. Dział  700  Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Remonty budynków komunalnych:

Plan: 3.500.000 w tym:

§ 2610 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - w tym:

Dotacja dla MZBM - u   na remonty budynków komunalnych

Plan ;  3.150.621 zł                 Wykonanie : 2.287.442,50 zł z czego przekazano dotację

w wysokości  1.269.945,75 zł, natomiast          płatność faktur wystawionych  w miesiącu grudniu 2002r.  w łącznej wysokości 1.017.496,75 zł  zostanie uregulowana

w I kw. 2003 r.

w tym:

1. Remonty elewacji i ocieplenia budynków  komunalnych,

Plan:  1.100.000 zł		  Wykonanie: 596.799,18  zł z czego przekazano dotację

w wysokości  282.815,06 zł natomiast płatność

faktur  wystawionych w miesiącu grudniu 2002r

w łącznej wysokości 313.984,12 zł zostanie

uregulowana  w I kw. 2003 r.

Przekazana do MZBM-u  dotacja przeznaczona była na renowację elewacji budynku

mieszkalnego przy ul. Katowickiej nr 6 , wykonanie daszku ochronnego nad wejściem do

budynku przy ul. 1- go Maja 19 - 21 oraz projektu budowlanego ocieplenia ścian budynku

przy ul. Katowickiej 45f., Łagiewnickiej 35, Kopernika 4 i 8, projekty remontów elewacji

i balkonów przy ul. Sawickiej 31, Hajduki 2,4,6, wymianę płyt balkonowych,

balustrad w bud. przy ul. Wyzwolenia. Ocieplenie ścian budynków przy ul. Kopernika 4,8, Sawickiej 31.

2. Remonty kapitalne budynków wraz z modernizacją - ul. Katowicka 9 (projekt).

Plan:  80.000 zł			Wykonanie: 16.338,59 zł ( dotacja zostanie przekazana

w miesiącu styczniu 2003r. z uwagi na

zlożenie faktury dopiero w grudniu 2002r.)

Wykonany został projekt techniczny na remont kapitalny budynku.

3. Remonty kapitalne dachów .

Plan : 770.000 zł			Wykonanie: 595.676,53 zł z czego przekazano dotację

w wysokości  284.147,13 zł, natomiast

płatność  faktur  wystawionych w miesiącu

grudniu 2002r. w łącznej wysokości

311.529,40 zł zostanie uregulowana

w I kw. 2003 r.( z czego kwota 113.381,85

zł została zapłacona  03.01.03 r)

Wykonano remonty dachów przy ul. Łagiewnickiej 5,56, Findera 13, Kościelnej 40, Buczka 1, Chopina 29,17,10, Wojska Polskiego 83, Barlickiego 38, Polna 29-31, Wallisa 7.

4. Instalacje c.o. - likwidacja źródła niskiej emisji .

Plan : 370.000 zł.			Wykonanie:  274.083,65 zł z czego przekazano dotację

w wysokości  55.347,61 zł, natomiast

płatność faktur  wystawionych w miesiącu

grudniu 2002r w łącznej wysokości

218.736,04 zł zostanie uregulowana

w I kw. 2003 r.( z czego faktury na łączną

kwotę 146.977,48 zł zostały już

uregulowane w miesiącu styczniu br.)

Wykonana zostala instalacja c.o w budynkach przy ul. Węglowej 2, 2a,b, Chopina 9,9a

i Jordanowskiej 7,9 w oparciu o opracowane  inwentaryzacje i projekty techniczne

5. Wykonanie i osadzenie okien i drzwi  w mieszkaniach i klatkach schodowych.

Plan:  200.000 zł			Wykonanie: 175.843,86 zł z czego przekazano dotację

w wysokości  142.079,07 zł ,natomiast

płatność faktur  wystawionych w miesiącu

grudniu 2002r. w łącznej wysokości

33.764,79 zł zostanie uregulowana

w I kw. 2003 r..( z czego kwota 20.322,68

zł została już zapłacona w miesiącu

styczniu br.)

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w kilkudziesięciu budynkach, wcześniej wytypowanych przez MZBM.

6. Remonty mieszkań socjalnych.

Plan: 380.000 zł			Wykonanie:  246.780,74zł z czego przekazano dotację

w wysokości  226.111,90 zł ,natomiast

płatność faktur  wystawionych w miesiącu

grudniu 2002r. w łącznej wysokości

20.668,84 zł zostanie uregulowana

w I kw. 2003 r.

Wykonano remonty mieszkań przy ulicach: Bukowego 20, Żołnierskiej 18, Szkolnej 1,4, Kubiny 16, Findera 6, Barlickiego 7b, 1-go Maja 28, Katowickiej 33,75, Nowotki 10,

Świdra 21,22, Okrzei 10, Dworcowa 25,29, Metalowców 15, Buczka 1.

7. Remont i wymiana kanalizacji zewnętrznej.

Plan: 600.000.zł			Wykonanie: 381.919,95 zł z czego przekazano dotację

w wysokości  279.444,98 zł, natomiast

płatność faktur  wystawionych w miesiącu

grudniu 2002r. w łącznej wysokości

102.474,97 zł zostanie uregulowana

w I kw. 2003 r.

Wykonywano roboty kanalizacji zewnętrznej przy  budynkach na ul. Chopina 1 – 31, 39 oraz.

przy ul. Katowickiej 45, Metalowców 6-8

§ 4270 -  Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty budynków komunalnych

Plan :349.379 zł                      	Wykonanie : 349.379 zł

Zadanie to było realizowane w 2001 r. W 2002 r uregulowano jedynie faktury za wykonane

roboty remontowe w budynkach  komunalnych,  wystawione w grudniu 2001r.  na łączną wartość 349.379 zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych  - w tym:

1. Wykonanie instalacji  gazowej zasilającej piece kuchenne w budynku przy

ul. Pieczki    4-10 .

Plan: 127.000 zł			Wykonanie:  127.000,00 zł

Zadanie zostało zakończone i sfinansowane.

2. Montaż instalacji c.o. przy ul. Polnej 39 – 43, ul. Polaka 4 - 8 oraz Łagiewnickiej 62.

Plan : 50.000 zł			Wykonanie: 19.524,66 zł

Z budżetu gminy sfinansowano nadzór inwestorski, opracowanie materiałów niezbędnych

do wniosku o dofinansowanie z WFOSiGW w Katowicach, opracowanie  PWJ instalacji c.o, wykonanie kosztorysów na wymianę stolarki oraz ocieplenie ścian i stropodachu  w budynku.

przy ul. Łagiewnickiej. Roboty związane z montażem instalacji c.o. w budynkach przy

ul. Polnej i Polaka  zostały zakończone i sfinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej i środków z WFOŚ i GW w Katowicach ( z umorzenia zaciągniętych pożyczek).

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót  uciepłownienia

budynku  przy ul. Łagiewnickiej  62.

Zadanie to znajduje się w planie zadań inwestycyjnych 2003 r. i będzie finansowane

po części ze środków budżetu gminy oraz Gminnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach

o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji

inwestycji zakładów budżetowych  - w tym:

1. Adaptacja budynku po hotelu przy ul. Chopina na budynek mieszkalny.

Plan: 2.000.000. zł 			Wykonanie: 1.616.492,87 zł

Łączna wartość dotychczas wykonanych robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych

i elektrycznych wyniosła 3.286.727,72 zł.

Na realizację w/w zadania przekazano do MZBM dotację w wysokości 1.616.492,87 zł.	,

natomiast termin płatności pozostałych faktur (łączna wartość 1.670.235 zł),

w oparciu o które przekazywana jest dotacja , przypada na 2003 r.( z czego faktura na kwotę 347.635,16 zł została uregulowana 10.01.03 r.).

Zadanie  to planowane jest do zakończenia w 2003r. w związku z czym dalsza dotacja

na w/w zadanie zaplanowana jest w budżecie 2003 roku.

Rozdział  70095 - Pozostała  działalność

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w tym:

1. Pomoc bezzwrotna na remont prywatnych budynków wielomieszkaniowych.

# Plan: 105.000 zł			Wykonanie:  59.976,22 zł

Pomoc  bezzwrotną  na remont  kamienic zgodnie z zawartymi umowami przyznano

i dofinansowano następującym właścicielom/ zarządcom : Grzegorz Król (ul. Katowicka 7, 7a), Urszula Osada (ul. Wyzwolenia 17), Maria Lorenc (ul. Rzeczna 1), Elżbieta Bartosz

(ul.Nowotki 3-3a) , Joanna Karczmarek (ul. Barlickiego 31),  Józef Grobelka

(ul. Chorzowska 83),  Michalina Schwiegel ( ul. Katowicka 26), Marian Golański

(ul. Wieczorka 7) .

Wpłynęły wnioski o przesunięcie terminu wykonania robót na 2003r. na kwotę 27.267 zł.

§ 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Adaptacja zakupionego od "PRINŻBUD" budynku administracyjnego na budynek

mieszkalny.

# Plan: 2.000 zł			Wykonanie: 519, 09 zł

Sfinansowano  koszty  ogłoszeń w prasie na wykonanie projektu. Komisja przetargowa

unieważniła  postępowanie  przetargowe, ponieważ Rada Miejska nie uchwaliła zmian

do planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Lipiny i części

Paśnik, stąd też nie jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

koniecznych do złożenia dokumentacji  do pozwolenia na budowę.

Do czasu uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe

rozpoczęcie realizacji zadania. Znajduje się w planie na 2003 r.

III. Dział 710 - Działalność  usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Zakończenie budowy cmentarza komunalnego I etap.

Plan: 58.300 zł			Wykonanie: 54.606,91 zł

Zadanie zostało  zakończone i sfinansowane.

IV. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urząd miasta na prawach powiatu

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

Plan: 90.000 zł.			Wykonanie: 89.394,62 zł

Wykonano okablowanie oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb UM

zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem . Zakres robót zaplanowany do zrealizowania

w 2002 r. został wykonany i sfinansowany.

V. Dział 801 - Oświata  i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - remont basenu.

## Plan: 72.686,00 zł  			Wykonanie: 72.667,92 zł

Wykonano ekspertyzy techniczne dotyczące ustalenia niezbędnych prac modernizacyjnych

i remontowych dla prawidłowego funkcjonowania basenu oraz usunięto awarie techniczne , które wystąpiły w trakcie eksploatacji (awaria instalacji elektrycznej, malowanie wg zaleceń SANEPID, remont świetlicy, szklenie okien w sali gimnastycznej).

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - ogrodzenie.

Plan: 73.560,00 zł			Wykonanie: 73.329,33 zł

Sfinansowano wykonanie mapy zasadniczej w zakresie sytuacyjno - wysokościowym wraz

z  uzbrojeniem podziemnym terenu , uzgodnienie dokumentacji oświetlenia oraz  projekt budowlany  oświetlenia placu  szkolnego oraz jego wykonawstwo, wykonano projekt techniczny przebudowy ogrodzenia i elewacji pod kątem jej ocieplenia.

Zakończono wykonanie I części ogrodzenia szkoły. Uregulowano faktury do wysokości łącznej 28.261,76 zł . Do zapłaty  w 2003 r. pozostała faktura złożona przez wykonawcę robot w grudniu 2002 r. na kwotę  45.067,57 zł.( zapłacona 10.01.03)

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - projekt remontu kapitalnego

Plan: 50.000 zł			Wykonanie: 19.165,06 zł

Sfinansowano ogłoszenia w prasie o przetargu na wykonanie projektu technicznego oraz usunięto awarie techniczne( awaria kotłów węglowych i instalacji c.o.).  Wykonano PBW remontu SP Nr 3. Pozwolenie na budowę - w trakcie załatwiania. Do sfinansowania

z budżetu 2003 r. pozostanie zapłata za wykonanie PBW w wysokości  32.269 zł.

4. Szkoła Podstawowa Nr 17 - adaptacja ubikacji w bud.A,dla osób niepełnospr. ,  renowacja       parkietu sali  gimn.,   podjazd dla niepelnospr. winda przyschodowa.

Plan: 50.000 zł			Wykonanie: 49.937,05 zł

Zakupiono podnośnik gąsienicowy dla transportu osób niepełnosprawnych, sfinansowano opracowanie projektu  technicznego dźwigu pionowego wraz z przystosowaniem

sanitariatów  dla osób niepełnosprawnych, wykonano renowację parkietu sali gimnastycznej, oraz zaadaptowano toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły. Zakres robót na 2002 r. został zakończony i sfinansowany.

5. Szkoła Podstawowa Nr 19 - boisko (tartan)

Plan: 110.000 zł			Wykonanie:109.857,48 zł

Sfinansowano ogłoszenie o przetargu. Wykonano nawierzchnię tartanową na boisku szkolnym, sfinansowano usunięcie awarii technicznych( instalacji c.o. instalacji elektrycznej). Ponadto wykonano murek oporowy wraz z wykonaniem krat i bramy wjazdowej na teren szkoły). Zakres robót ustalony na 2002r. został zrealizowany. Uregulowano faktury do wysokości  21.888,50 zł , natomiast płatność faktury złożonej w grudniu 2002. na kwotę 87.968,98 zł  została zrealizowana w miesiącu styczniu 2003 r.

6. Remonty bieżące w szkołach podstawowych .

Plan: 136.163,00 zł		          Wykonanie: 135.971,23 zł

W ramach robót bieżących wykonano kosztorysy ślepe i inwestorskie oraz sfinansowano ogłoszenia w prasie o przetargu., sfinansowano wykonawstwo robót objętych przetargiem a mianowicie:

w Szkole Podst. Nr 1 wykonano:

- wymianę nawierzchni przed wejściem (120 m2 )

- naprawę i ocieplenie dachów nad świetlicą i korytarzem przy Sali gimnastycznej

w ilości     220m2

- zerwanie wykładziny, malowanie  korytarzy klatek schodowych, świetlicy i zaplecza

kuchennego wraz z jadalnią

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej placu szkolnego i mieszkania wożnego

w Szkole Podst. Nr 3 wykonano:

- naprawa ogrodzenia

w Szkole Podst. Nr 4 wykonano:

- cyklinowanie i malowanie parkietu Sali gimnastycznej w ilości 210 m2

w Szkole Podst. Nr 19 wykonano:

- malowanie ścian , sufitów , lamperii w korytarzach

Natomiast  w ramach robót awaryjnych wykonano naprawę dachu w Sz. P. nr 17,  remont ogrodzenia oraz wymianę drzwi wejściowych w sali gimnastycznej w Sz. P. nr 4,  wymianę instalacji gazowej w Sz. P. Nr 3 oraz  kanalizację sanitarną wewnętrzną w Sz. P nr 4, wykonanie ogrodzenia części boiska wraz z robotami towarzyszącymi w Sz.P Nr 8,usunięto awarię hydrofora w Sz.P. Nr 19,

### Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Gimnazjum nr 4 - wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej.

Plan:  80.000 zł			Wykonanie: 79.543,66 zł

Sfinansowano wykonanie kosztorysu ślepego i inwestorskiego oraz ogłoszenia o przetargu na wymianę nawierzchni w sali gimnastycznej, wykonawstwo robót związanych z wymianą nawierzchni w sali gimnastycznej  oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej, instalacji c.o.

Zadanie zakończone i sfinansowane.

2. Gimnazjum nr 5 - wymiana parkietu w sali gimnastycznej.

Plan:  57.100 zł			Wykonanie: 57.017,37 zł

Sfinansowano wykonanie kosztorysu ślepego i inwestorskiego na realizację w/w robót.

oraz ogłoszenia o przetargu, wykonano wymianę  parkietu  i montaż urządzeń sportowych

w Sali Gimnastycznej oraz usunięto awarię kanalizacji. Zadanie zakończono.

3. Remonty bieżące w gimnazjach.

Plan:  69.500 zł			Wykonanie:  69.432,32 zł

Wykonano roboty związane z rozdziałem instalacji grzewczej w Zespole Szkół Gimnazjalnych przy ul. Bukowego, sfinansowano koszty opracowania kosztorysów ślepych

i inwestorskich, ogłoszenia o przetargach, wykonano roboty bieżące w placówkach objętych przetargiem a mianowicie:

w Gimnazjum Nr 1 wykonano:

- częściową wymianę stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów zew. w ilości 52m2

w Gimnazjum Nr 2 wykonano:

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blach. w ilości 235m2

w Gimnazjum Nr 4 wykonano:

- częściową wymianę stolarki drzwiowej w ilości 32,4m2

w Gimnazjum Nr 5 wykonano:

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blach. w ilości 200m2

Ponadtowymieniono i udrożniono kanalizację wraz z robotami towarzyszącymi

w Gimnazjum Nr 2  oraz  Gimnazjum Nr 1

VI. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  - w tym:

1. Zakup wyposażenia dla Szpitala nr 2 .

## Plan:  27.000 zł			Wykonanie: 27.000 zł

Sfinansowano  zakup aparatury medycznej dla Szpitala nr2, dokonany za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych.

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remont Szpitala nr 2.

Plan : 2.400.000 zł			Wykonanie: 2.206.484,14 zł

Wykonano roboty malarskie w pawilonie ginekologiczno - położniczym , przekładkę sieci cieplnej oraz węzła cieplnego,  wycinkę drzew. Sfinansowano ogłoszenia w prasie

o przetargu na wykonawstwo dokończenia adaptacji I i II piętra budynku głównego na oddział ginekologiczno - położniczy wraz z dobudową pionu dźwigowego,  mapy wysokościowe dla celów projektowych, dodatkowe egzemplarze dokumentacji, itp.

Zdecydowana większość robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie z zawartą umową została wykonana wraz z niezbędnymi robotami dodatkowymi, wynikłymi w trakcie realizacji zadania. Sfinansowano wykonanie projektu  technicznego drogi dojazdowej wraz z podjazdem do oddziału ginekologiczno-położniczego. Z łącznie wykonanych robót na tym zadaniu zapłacono wykonawcom  1.373.878,59 zł, natomiast kwota 832.605.55 zł będzie zapłacona w 2003r, co wynika z terminów płatności zapisanych w zawartej umowie z wykonawcą robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2003r.

Rozdział 85121 - Lecznictwo  ambulatoryjne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Przychodnia Zdrowia w Chropaczowie i Lipinach oraz przy ul. Zubrzyckiego - roboty ogólnobudowlane i adaptacyjne.

Plan : 143.000 zł			Wykonanie:12.980,00 zł

Wykonano opinię techniczną dotyczącą wytypowania  niezbędnych prac remontowych oraz przystosowania przychodni  przy ul. Łagiewnickiej do wymogów przychodni rejonowej.

Sfinansowano  koncepcję funkcjonalno-przestrzenną  prawidłowego funkcjonowania poradni w mieście.

VII. Dział  853 - Opieka społeczna

Rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. DPS  „Złota Jesień” - wymiana okien.

Plan: 50.000 			 	Wykonanie: 43.147,06 zł

Wykonano  kosztorys ślepy i inwestorski na wymianę okien, sfinansowano ogłoszenia

o przetargu, dokonano wymiany okien zgodnie z warunkami przetargu. Zadanie zostało zakończone i sfinansowane.

Rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remont budynku OPS w Chropaczowie .

Plan : 11.000 zł			Wykonanie :  11.000  zł

Wykonano roboty budowlane w budynku przy ul. Karpackiej 3.

Zadanie zakończono.

VIII. Dział 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Przedszkola

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w przedszkolach

Plan: 127.500 zł		          Wykonanie: 124.764,19 zł

W ramach robót bieżących wykonano kosztorysy  ślepe i inwestorskie oraz ogłoszenia o przetargu na wykonanie robót bieżących .Wykonano roboty remontowe objęte procedurą przetargową a  mianowicie :

Przedszkolu nr 1 – dokonano wymiany kotła żeliwnego wodnego, w Przedszkolu Nr 2 – wykonano częściową wymianę stolarki okiennej na PCV w ilości 51,8 m2.

w Przedszkolu Nr 3 – dokonano częściowej wymiany posadzki, w Przedszkolu Nr 7 – zrealizowano częściową  wymianę stolarki okiennej na PCV w ilości 6,7m2, wymianę nawierzchni placu zabaw,  płytek chodnikowych na kostkę brukową w rejonie piaskowni

w ilości l.114 m2, w Przedszkolu Nr 8 – dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej na PCV w ilości 40,3 m2, w Przedszkolu Nr 9- uzupełniono obróbki blacharski, zamontowano parapety zewnętrzne oraz pomalowano stolarkę okienną (125m2), w Przedszkolu Nr 11 – naprawiono tarasy, wymieniono barierki, w Przedszkolu Nr 12- wykonano renowację

i malowanie stolarki okiennej (85m2), w Przedszkolu Nr 13- wymieniono instalację domofonową, pokryto częściowo dach papą termozgrzewalną (125m2), wycyklinowano

i pomalowano parkiety (130m2).

Natomiast  w ramach robót awaryjnych wykonano naprawę dachu w Przedszkolu nr 7, remont posadzki w Przedszkolu nr 3 oraz wykonano odwodnienie placu zabaw w Przedszkolu nr 12.

Zakres robót planowany w 2002 r. do wykonania został zrealizowany i sfinansowany.

IX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remont  kanalizacji w rejonie byłych zbiorników Zendry.

## Plan:  61.000 zł			Wykonanie: 60.974,14 zł

Wykonano zakres robot objętych postępowaniem przetargowym..

Zadanie zostało zakończone i sfinansowane.

2. Awaryjny remont kanalizacji w rejonie ul. Wojska Polskiego

Plan: 86.000 zł                                   Wykonanie: 81.000,00 zł

W związku z wystąpieniem awarii, przeprowadzono remont kanalizacji w rejonie jw.

Zadanie zostało  zakończone i sfinansowane z rezerwy budżetowej na remonty awaryjne i nieprzewidziane w infrastrukturze miejskiej, przewidzianej w planie zadań remontowych.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Zakończenie budowy kanalizacji na ul. Topolowej.

Plan: 45.000 zł			Wykonanie:  45.000  zł

Zakres robót przewidziany do realizacji w 2002 r został wykonany.

Zadanie zakończone i sfinansowane.

### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Wykonanie nowych punktów świetlnych w mieście w tym ul. Lazara, Czajora.

Plan: 90.000 zł			Wykonanie:  88.923,36 zł

Wykonano oświetlenie traktu pieszego wzdłuż ul. Wojska Polskiego , oświetlenie ciągu

pieszego przy parku chropaczowskim oraz zapłacono zobowiązania z 2001 roku

Wykonano oświetlenie odcinka od przejazdu kolejowego do ul. Ceramicznej,

oświetlenie ul. Kamionki, odcinka ul. Korfantego, zamontowano dodatkowy słup oświetleniowy na osiedlu przy ul. Śląskiej i przy rondzie.

Sfinansowano projekty  techniczne wykonanych w/w oświetleń oraz projekt techniczny oświetlenia odcinka ul. Śląskiej. Zakończono wykonawstwo robót

związanych z oświetleniem ulic Lazara, Czajora, objętych przetargiem.

Zakres robót objętych planem na 2002 r. został zrealizowany i sfinansowany.

X. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. DK "Grota" - remont dachu.

Plan: 50.000 zł			Wykonanie: 26.633,96 zł

Sfinansowano wykonanie kosztorysów na remont dachu, ogłoszenia o przetargu

oraz wykonawstwo robót objętych przetargiem. Zadanie zakończono i sfinansowano.

2. DK "ZGODA" - wymiana instalacji c.o.

Plan: 324.068 zł			Wykonanie: 219.775,84 zł

Przedmiotowe zadanie zostało wykonane w całości i sfinansowane częściowo ze środków

budżetu miasta ( 70.207,84 zł) oraz ze środków otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach

w formie pożyczki oraz dotacji w łącznej wysokości 149.568 zł.

Ze środków budżetu miasta sfinansowano koszty ogłoszeń prasowych o przetargu na w/w zadanie, opracowanie materiałów niezbędnych do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków  WFOŚiGW  oraz  częściowo wykonawstwo robót, związanych z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i stacji wymienników ciepła a także roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania w tym zakresie.

Natomiast ze środków uzyskanych w ramach pożyczki oraz dotacji z  WFOŚi GW

sfinansowano zakup materiałów podstawowych, niezbędnych do realizacji zadania oraz pozostałe roboty montażowe związane z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. i stacji wymienników ciepła wraz z instalacją AKP

Zadania własne powiatu

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Ul. Bytomska  - remont nawierzchni od ul. Granitowej do ul. Dworcowej

i chodników od ul. Granitowej   wzdłuż Plusa.

Plan:  497.000 zł 			Wykonanie: 70.611,43 zł

Sfinansowano koszty ogłoszeń prasowych o przetargach na w/w zadanie, zapłacono za

uzgodnienia branżowe oraz wykonano projekt techniczny remontu ul. Bytomskiej

na planowanym odcinku oraz  projekt  docelowej organizacji ruchu.

Zadanie znajduje się w planie na 2003r.

2. Ul. Szpitalna - dokończenie remontu.

Plan: 108.330 zł			Wykonanie:  108.328,57 zł

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

3. Ul. Bytomska - remont chodnika od ul. Chropaczowskiej do ul. Ślężan .

## Plan: 70.000 zł			Wykonanie:  60.716,24  zł

Sfinansowano koszty ogłoszeń prasowych o przetargu na w/w zadanie oraz wykonawstwo

robót objętych przetargiem. Zadanie zakończono i sfinansowano.

4. Remonty bieżące dróg powiatowych .

## Plan : 1.131.670 zł			Wykonanie:  1.131.197,41 zł

W ramach zawartej umowy z zarządcą dróg, tj.  MPGK wykonano remonty bieżące jezdni

i chodników na drogach powiatowych oraz sfinansowano wykonawstwo awarii wpustów ulicznych oraz zarwanej kanalizacji w ul. Wojska Polskiego oraz Śląskiej a także awaryjne wykonanie odwodnienia chodników na ul. Wojska Polskiego

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Modernizacja ul. Katowickiej.

Plan: 1.384.240 zł			Wykonanie: 251.238,76 zł

Wykonano projekty techniczne : projekt drogowy wraz z torowiskiem tramwajowym, małą architekturą, oświetleniem ulicznym,  projekt organizacji ruchu na czas realizacji modernizacji ulicy oraz sfinansowano oznakowanie jej zamknięcia na czas robót,  wykonanie tymczasowych przejść dla pieszych, ogłoszenia o przetargu na modernizację ul. Katowickiej. Sfinansowano ponadto weryfikację dokumentacji technicznej i przedmiarowo-kosztorysowej, wariantową koncepcję nawierzchni. Wykonano  pomiary powykonawcze sieci gazowej

i elektroenergetycznej.

Z łącznej wartości  robót zapłacono kwotę  231.146,76 zł , do zapłaty w 2003 r. pozostały faktury złożone w grudniu 2002r. w wysokości 20.092 zł.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione  przez Zespół Arbitrów UZP

w Warszawie. Zadanie znajduje się w planie zadań inwestycyjnych w 2003r.

2. Subwencja na budowę DTŚ

Plan : 4.731.000 zł			Wykonanie: 4.731.000 zł

Całą wartość subwencji przekazano w III ratach na rachunek Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

III. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w szkołach specjalnych.

Plan: 68.790 zł			Wykonanie: 68.790  zł

Wykonano kosztorysy ślepe i inwestorskie, opinię o stanie technicznym budynku ZSS nr 3, aktualizację projektu dobudowy dźwigu wraz z pochylnią dla ZSS nr 3. W ramach remontów bieżących w ZSS NR 3zgodnie z procedurą przetargową wykonano remont kuchni, polegający na wymianie stolarki okiennej ( 2 szt),wymianę okładzin ściennych (płytki), modernizację instalacji elektrycznej. Wykonano naprawę części dachu, schodów terenowych przy boisku, wymianę drzwi zewnętrznych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi

oraz usunięto awarię c.o w ZSS nr 4

Zakres robót objętych planem 2002 r został zakończony i sfinansowany.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w szkołach średnich.

Plan: 51.000 zł			Wykonanie:  51.000 zł

Wykonano roboty remontowe zgodnie z ogłoszonym przetargiem a mianowicie:

w I LO – wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz malowanie ścian i sufitu

w sali gimnastycznej,

w II LO – wykonano częściową wymianę stolarki okiennej na PCV wraz z wymianą

parapetów zewn.

w Liceum Ekonomicznym – dokonano modernizacji sanitariatów na I piętrze.

Ponadto wykonano niezbędne roboty dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji robót.

Zakres robót objętych planem 2002 r. został zakończony i sfinansowany.

Rozdział 80130 - Szkoły zasadnicze

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. ZSZ nr 1 - wykonanie projektu remontu kapitalnego.

Plan: 50.000 zł			Wykonanie:  43.471,06 zł

Wykonano audyt energetyczny oraz sfinansowano ogłoszenia prasowa o przetargu na w/w zadanie. Wykonano PBW remontu szkoły i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie zaplanowane na 2002r. zrealizowano i sfinansowano.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Zakup komputerów dla ZSZ nr 1.

Plan 71.000 zł			Wykonanie:  70.541,60 zł

Sfinansowano ogłoszenie o przetargu i  zainstalowano sprzęt komputerowy w ZSZ nr 1 wraz

z  podłączeniem do modemu.

Zadanie zaplanowane na 2002r. zrealizowano i sfinansowano.

IV. Dział  851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Rozbudowa Szpitala nr 2 .

Plan: 192.000 zł			Wykonanie: 17.883,36 zł

Sfinansowano wykonanie mapy z wypisem własnościowym oraz jej aktualizacji do celów projektowych, ogłoszenia o przetargu  na wykonawstwo projektu technicznego rozbudowy Szpitala,  wykonanie dokumentacji geotechnicznej pawilonu szpitalnego. W drodze postępowania

przetargowego wybrano wykonawcę dla opracowania projektu budowlano- wykonawczego rozbudowy Szpitala Nr 2, którym jest Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia

sp. z o.o. w Katowicach. Termin wykonania projektu ustalono na dzień 20.02.03.

Zadanie planowane jest do realizacji w 2003 r.

Sporządzono dnia 03.02.03 w Referacie ds. Rozliczeń

Inwestycji i Remontów

mgr Barbara Sroka

mgr inż. Joanna Furman