SPRAWOZDANIE    Z WYKONANIA  PLANU  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH I  REMONTOWYCH  REALIZOWANYCH  PRZEZ   WYDZIAŁ INWESTYCJI  I  REMONTÓW

W OKRESIE OD 01.01.2003. DO 30.06.2003.

w układzie wykonawczym budżetu miasta

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych i remontowych, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów sporządzone zostało w oparciu o „Wykaz zadań remontowych , finansowanych z budżetu miasta w 2003 roku”

oraz „Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta w 2003 roku”

które są załącznikami do  Uchwały NR V/39/03 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 12 marca 2003 r oraz w oparciu o układ wykonawczy budżetu miasta na 2003rok, korygowany na bieżąco stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej oraz Decyzjami Prezydenta Miasta.

Zadania własne

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Dokończenie remontu ul. Górniczej i Chopina

Plan:  115.000 zł      Wykonanie: 115.000 zł       tj. 100%      Sfinansowanie: 115.000 zł

W/w zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.Remonty bieżące dróg gminnych .

Plan: 770.000 zł	 Wykonanie: 503.586 zł       tj. 65%        Sfinansowanie: 191.470 zł

Bieżące remonty dróg gminnych wykonywane są w mieście przez MPGK Świętochłowice         w ramach zawartej umowy trzyletniej, po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

Do 30.06.03 r. sfinansowano roboty na kwotę 191.470 zł z wykonanych remontów dróg gminnych na łączną wartość 503.586 zł .

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w tym:

1.Odnowa oznakowania ulic gminnych + koszty sprawowania Zarządu Dróg

#### Plan : 171.500 zł       Wykonanie: 114.937 zł      tj. 67%         Sfinansowanie:  114.937 zł

Koszty sprawowania Zarządu Dróg (tj. 106.129 zł) ponoszone były do 30 kwietnia br.,

kiedy obowiązywała jeszcze umowa z MPGK Świętochłowice. Od 1 – go maja br. Zarząd Dróg w mieście powierzony został Wydziałowi Inwestycji i Remontów.

Odnowa oznakowania ulic gminnych, to dotychczasowy wydatek w kwocie 8.808 zł .

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

#### Plan: 7.500 zł	         Wykonanie: 2.500 zł       tj. 33%     Sfinansowanie: 2.500 zł

Poniesiony wydatek związany jest  z opłatą składki I raty za polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Zarządu Dróg na terenie miasta.

§ 6050  - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Zakończenie budowy ul. Gołęszyców.

Plan: 12.650 zł        Wykonanie : 12.650 zł     tj. 100%    Sfinansowanie:  12.650 zł

Planowany zakres robót został zrealizowany i rozliczony.

II. Dział  700  Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – w tym:

1. Remonty budynków komunalnych

#### Plan: 1.350.000 zł 	 Wykonanie: 1.017.497 zł    tj. 75%      Sfinansowanie:  1.017.497 zł

W ramach wydatkowanej kwoty przekazano do MZBM – u  dotację w wysokości

1.017.496, 75 zł na uregulowanie faktur za wykonane remonty budynków komunalnych

w 2002 r.

W  bieżącym roku zarządca  budynków komunalnych nie wystąpił jeszcze

o uruchomienie dotacji na remonty budynków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w tym:

1. Wyburzenia budynków komunalnych

Plan: 150.000 zł           Wykonanie: -

W trakcie realizacji są roboty związane z wyburzeniami baraków powarsztatowych oraz budynku poprzemysłowego przy ul. Krasickiego. Wykonywana jest również ekspertyza budowlana stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie byłej KWK „Polska” oraz opracowanie w zakresie określenia możliwości i zakresu rozbiórki zespołu nadszybi szybów wyciągowych byłej KWK „Polska” .

Pozostałe wyburzenia budynków ujętych w planie zadań remontowych realizowane będą w II półroczu br.

§ 6210 – Dotacja celowe z budżetu na sfinansowanie inwestycji zakładów budżetowych –  w tym:

1.Dokończenie adaptacji budynku po hotelu przy ul. Chopina na budynek mieszkalny

Plan : 2.143.500      Wykonanie: 2.099.319        tj. 98%    Sfinansowanie: 1.847.509

Roboty adaptacyjne zostały zakończone, budynek przekazany do eksploatacji. Regulowane są tylko faktury, których termin płatności zgodnie z umową przypada w 2003 roku.

Rozdział  70095 - Pozostała  działalność

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w tym:

1.Pomoc bezzwrotna na remont prywatnych budynków wielomieszkaniowych.

# Plan:  100.000 zł	   Wykonanie: -

# Do końca I półrocza br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

# Termin realizacji umów – 30.10.2003 r.

§ 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Częściowe sfinansowanie termomodernizacji i uciepłownienia budynku mieszkalnego przy ul. Łagiewnickiej 62

# Plan:  50.000 zł	  Wykonanie: -

Trwa postępowanie  przetargowe w celu dokonania wyboru wykonawcy robót związanych

z termomodernizacją budynku przy ul. Łagiewnickiej 62.

Realizacja nastąpi w  II półroczu br. Zadanie to w 75%finansowane będzie z pożyczki zaciągniętej przez gminę w WFOŚiGW w Katowicach.

III. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urząd miasta na prawach powiatu

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty  bieżące w Urzędzie Miejskim

Plan: 250.000  zł.	    Wykonanie: 7.064 zł    tj. 3%     Sfinansowanie: 7.064 zł

Wykonano kosztorysy inwestorskie dla adaptacji pomieszczeń po Sanepidzie, wymalowano pomieszczenia Wydziału GPAiB oraz Rzecznika Prasowego w UM oraz usunięto awarię wodno – kanalizacyjną  w pomieszczeniach Straży Miejskiej.

W trakcie realizacji jest wykonawstwo projektu adaptacji pomieszczeń po Sanepidzie na

Dom Dziennego Pobytu dla Dorosłych  i Świetlicę Terapeutyczną dla Dzieci oraz archiwum Urzędu Miejskiego.

IV. Dział 754 -  Bezpieczeństwo  publiczne

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Zainstalowanie systemu monitoringu ul. Katowickiej

Plan :  100.000             Wykonanie:  1.667 zł       tj. 2%       Sfinansowanie: 1.667 zł

Wykonany został projekt koncepcji systemu monitoringu wizyjnego ul. Katowickiej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

V. Dział 801 - Oświata  i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 - remont basenu.

## Plan: 750.000  zł  		 Wykonanie: -

Uruchomiono działania zmierzające do ogłoszenia przetargu dwustopniowego na realizację w/w zadania.

2. Remonty w Szkołach Podstawowych nr 2,3,19 wykonane w 2002 roku

do sfinansowania w 2003 roku

## Plan : 165.300  zł	  Wykonanie: 165.306zł       tj. 100%    Sfinansowanie: 165.306 zł

Zgodnie z planem uregulowane zostały płatności za prace wykonane  w  2002 roku.

Zadanie rozliczone.

3.Remonty bieżące i awaryjne w szkołach podstawowych .

Plan:  170.000 zł         Wykonanie:  21.639 zł         tj.13%     Sfinansowanie: 21.639 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

-   w Szkole Podstawowej nr 1 -  naprawę oświetlenia zewnętrznego boiska,

-   w Szkole Podstawowej nr 2 -  pomiary zerowania instalacji elektrycznej, zmodernizowano układ automatyki w SWC. Obecnie trwają prace związane z kontynuacją przebudowy  ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 2, które zostaną sfinansowane

w IV kwartale br.,

-   w Szkole Podstawowej nr 3 - częściową naprawę instalacji kanalizacyjnej oraz wymianę białego montażu .

-  w Szkole Podstawowej nr 4 - naprawę pokrycia dachu, która została  sfinansowana

w miesiącu lipcu, zgodnie z  terminami  płatności określonymi w zawartej umowie

z wykonawcą.

Ponadto wykonuje się audyt energetyczny i ekspertyzę budowlaną w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 3.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Gimnazjum nr 4 – rozpoczęcie remontu kapitalnego.

Plan:  80.000  zł	Wykonanie: -

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę remontu w Gimnazjum .

Obecnie trwają prace związane z remontem  sanitariatów, izolacją  ścian piwnic wraz z wymianą tynków, konserwacją  pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, naprawą  pęknięć elewacji oraz  remontem pomieszczeń jadalni, które sfinansowane zostaną w III kwartale br.

2. Remonty bieżące w gimnazjach.

Plan:  100.000 zł	Wykonanie:  8.399  zł    tj. 8%     Sfinansowanie: 8.399 zł

W trybie awaryjnym wykonano wymianę podłogi w sali lekcyjnej oraz pieca kuchennego

w Gimnazjum nr 5 oraz usunięto awarię instalacji gazowej w Gimnazjum nr 3.

W trakcie realizacji jest adaptacja wejścia na portiernię w Gimnazjum i LO nr 2.

VI. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  - w tym:

1. Zakup wyposażenia, materiałów.

## Plan:  140.000  zł	      Wykonanie:  -

Wybrano w trybie zapytania o cenę dostawcę 25 szt. lamp bakteriobójczych,  przepływowych oraz 1 sztuki kolumny anestezjologicznej . W/w sprzęt został zainstalowany w Szpitalu nr 2

w II połowie lipca br. Na zakup pozostałego sprzętu tj. : 17 szt. opraw oświetleniowych nadłóżkowych, 2 szt. sterylizatorów do zmywarek kuchennych , ponownie została uruchomiona procedura przetargowa.

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Kontynuacja  remontu kapitalnego Szpitala Nr 2 w Piaśnikach

Plan : 1.860.000  zł	     Wykonanie: 1.232.672 zł     tj. 67%    Sfinansowanie: 1.232.672 zł

Na ukończeniu są roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, elektryczne wynikające z zawartej umowy.Ponadto wykonano oświetlenie klatki schodowej, przeniesienie stanowiska składowania gazów medycznych, projekt budowlano wykonawczy architektury wnętrz parteru adaptowanego na oddział dziecięcy, wymianę drzwi wewnętrznych aluminiowych na stalowe, klapy przeciw - pożarowe i obudowę kanałów wentylacyjnych, wykonano także stację rozprężania tlenu medycznego, kurtynę powietrzną  oraz sfinansowano usunięcie awarii w kanale ciepłowniczym, awarii zasilania wraz z naprawą tablicy rozdzielczej.

Ponadto sfinansowano prace związane z nadzorem inwestorskim nad instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.

Uruchomiona została procedura przetargowa na:

- Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej docelowego zagospodarowania terenu Szpitala Powiatowego,

- Adaptację pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru budynku głównego Szpitala nr 2 w Świętochłowicach na zespół poradni przyszpitalnych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

1. Budowa 4 – kondygnacyjnego pawilonu Szpitalnego w Piaśnikach

Plan : 270.000 zł            Wykonanie: 266.730 zł      tj.  99%      Sfinansowanie: 10.529  zł

Wykonano prace projektowe dotyczące rozbudowy szpitala oraz pomiary geodezyjne, dodatkowe odwierty, inwentaryzację drzew.

Fakturę za projekt uregulowano w miesiącu sierpniu zgodnie z umową.

VII. Dział  853 - Opieka społeczna

Rozdział 85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Adaptacja budynku administracyjnego w Lipinach na budynek OPS

Plan: 320.000 zł 		      Wykonanie:  -

Wykonana została aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych.

Ukończono projekt techniczny adaptacji budynku administracyjnego na potrzeby OPS , który będzie sfinansowany we wrześniu br.

Roboty budowlane i instalacyjne związane z adaptacją budynku wykonywane będą

w II półroczu br.

VIII. Dział 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Przedszkola

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące i awaryjne w przedszkolach

Plan:  51.000 zł          Wykonanie:  3.990 zł       tj. 8%         Sfinansowanie: 3.990 zł

W ramach wydatkowanej kwoty w Przedszkolu nr 11  usunięto awarię instalacji wodociągowej oraz dokonano naprawy części stolarki okiennej.  Aktualnie wykonuje się, wymianę części stolarki okiennej oraz roboty dekarsko – blacharskie i tynkarskie.

W budynku Przedszkola nr 8 dokonano naprawy instalacji sanitarnych.

Aktualnie wykonuje się izolację ścian zewnętrznych z opaską wokół budynku. Planuje się wykonać również naprawę ogrodzenia terenu przedszkola.

IX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Przeciwdziałanie występowaniu zalań i podtopień w mieście

Plan : 600.000 zł         Wykonanie:  29.378 zł      tj.5%         Sfinansowanie: 21.776 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przeciwdziałanie występowaniu zalań i podtopień           w mieście” planuje się wykonanie:

-  przebudowy systemu kanalizacji deszczowej w rejonie zbiegu ulic Katowickiej

Tunelowej oraz odwodnienie garaży przy ul. Mickiewicza,

-  odnowienia przepustu kolejowego w rejonie kościoła ewangelicko – augsburskiego,

-  modernizacji kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej i Krzyżyńskiego.

W I półroczu br. wykonano:

- odwodnienie terenu garaży w rejonie ul. Mickiewicza ,

- aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych  w rejonie ul. Katowickiej

i  ul.Tunelowej (realizacja faktury – miesiąc lipiec),

- koncepcję odwodnienia ul. Krzyżyńskiego oraz kosztorys inwestorski.

W trakcie realizacji jest projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Katowickiej i ul. Tunelowej. Termin wykonania : 30.09.2003 r.

Realizacja planowanych zadań przewidziana jest w II półroczu br.

Rozdział 90003  -  Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 - Zakup usług pozostałych -  w tym:

1.„Akcja  Zima”

Plan: 860.000  zł          Wykonanie: 807.365 zł     tj.94%            Sfinansowanie: 807.365 zł

Zimowe utrzymanie dróg w mieście realizowane było przez MPGK Świętochłowice wg zakresu i harmonogramu prac określonych w obowiązującej do 30.04. br. umowie.

2.Letnie oczyszczanie miasta

Plan: 510.000  zł                 Wykonanie:  151.747 zł    tj. 18%       Sfinansowanie: 91.747 zł

Letnie oczyszczanie miasta realizowane jest  przez MPGK Świętochłowice,

po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, w ramach nowej trzyletniej umowy, która w sposób szczegółowy określa zakres i harmonogram prac porządkowych.

3.Czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej

Plan: 245.000 zł          Wykonanie: 49.746  zł     tj. 20%    Sfinansowanie: 49.746  zł

Dotychczas zadanie to było realizowane przez MPGK Świętochłowice. Od 16 lipca 2003 r.        do 16 czerwca 2004 r.  wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest firma AKWA

z Zabrza, która realizuje roboty zgodnie z  ustalonym harmonogramem robót.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Wykonanie nowych punktów świetlnych w mieście

Plan: 85.000 zł          Wykonanie: 17.789  zł            tj. 21%     Sfinansowanie: 16.225 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano :

-  projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Krauzego przy DK „Zgoda” wraz

z  wykonawstwem robót ,

-  projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia drogi pieszo - jezdnej  przy

ul. Śląskiej  43 – 59,

-  kosztorysy inwestorskie na wykonanie nowych punktów świetlnych przy ul. Lazara,

Czajora.

Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót  związanych z oświetleniem ulic Lazara, Czajora . Realizacja zadania nastąpi w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 90095 –  Pozostała  działalność

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remont sieci centralnego ogrzewania od ul. Imieli do DK „Grota”

Plan : 5.500 zł             Wykonanie:  2.288 zł       tj. 42%       Sfinansowanie: 2.288 zł

Wykonano i sfinansowano roboty związane z usunięciem awarii na odcinku sieci c.o.

od ul. Imieli do DK  „Grota”, w rejonie budynku przy ul. Hanki Sawickiej 32.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

X. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. DK "Grota" – ogólnobudowlane roboty remontowe.

Plan: 13.650  zł	  Wykonanie: 13.643  zł        tj. 99%       Sfinansowanie: 13.643 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie awaryjnych robót ogólnobudowlanych polegających na częściowej przekładce parkietu oraz malowaniu             i konserwowaniu stalowych legarów w sali widowiskowej.

XI. Dział 926  -  Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604  - Instytucje kultury fizycznej

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Awaryjne wykonanie remontu węzłów sanitarnych w Domu Sportu w Lipinach

Plan :  125.000 zł         Wykonanie: 112.759 zł          tj. 90%    Sfinansowanie: 112.759 zł

Środki wydatkowane zostały na usunięcie awarii węzłów sanitarnych w Domu Sportu

w Lipinach oraz demontaż sufitu podwieszonego w dużej sali gimnastycznej  Domu Sportu.

Uruchomiono procedurę przetargowa na wybór wykonawcy  remontu dużej sali Domu Sportu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92695  - Instytucje kultury fizycznej

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Rozwój wojewódzkiej bazy sportowej na terenie OSiR „SKAŁKA”

Plan: 215.000  zł           Wykonanie:  7.000 zł            tj.  3%      Sfinansowanie: 6.600 zł

Do dnia 30.06.03 r. wykonany został projekt ogrodzenia sektorów na trybunie stadionu „Skałka” oraz opinia techniczna wraz z uzgodnieniami do projektu.

W miesiącu lipcu wykonano opinię stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku OSiR „Skałka”, kosztorysy inwestorskie robót budowlanych na stadionie „Skałka” oraz projekt techniczny na remont boiska do piłki nożnej.

Na ukończeniu jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót ogrodzenia sektora na trybunie  stadionu oraz na wykonanie remontu tarasu na trybunach stadionu OSiR „Skałka” (negocjacje z zachowaniem konkurencji ).

Roboty wykonane będą w II półroczu a finansowane ze środków remontowych przyznanych na ten cel z rezerwy budżetowej.

Zadania własne powiatu

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remont kapitalny ulicy Bytomskiej

Plan: 1.000.000 zł 	   Wykonanie: 13.923 zł        tj. 1,3%    Sfinansowanie: 12.175 zł

Wykonano i sfinansowano aktualizację mapy zasadniczejdla celów projektowych oraz

projekt rozjazdów technologicznych torowiska na czas remontu ulicy .

Wykonano także projekt budowlano – wykonawczy wymiany oświetlenia ulicznego w ulicy Bytomskiej.

Zakończona  została procedura przetargowa, związana z wyborem wykonawcy robót remontowych ulicy Bytomskiej. Roboty wykonywane będą w II półroczu br.

2. Remonty bieżące dróg powiatowych .

## Plan :  775.000 zł	     Wykonanie: 427.764 zł       tj. 55%   Sfinansowanie: 232.248 zł

Wykonano remonty bieżące dróg powiatowych za ogólną kwotę  427.764,30 zł z czego sfinansowane zostały roboty za kwotę 232.247,90 zł. Termin płatności pozostałych faktur przypada na miesiąc lipiec.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych -  w tym:

1.Odnowa oznakowania ulic powiatowych

Plan : 164.000          Wykonanie:  14.523 zł        tj. 9%     Sfinansowanie:   11.623  zł

2.Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu

Plan: 90.000             Wykonanie:  32.106            tj. 36%    Sfinansowanie:   32.106 zł

Zadania pn. „Odnowa oznakowania i konserwacja sygnalizacji oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu”, wykonywane są przez MPGK Świętochłowice w ramach zawartej umowy  trzyletniej

na utrzymanie dróg w mieście. Realizacja zadania odbywa się wg potrzeb.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Modernizacja ul. Katowickiej.

Plan: 1.498.230  zł	  Wykonanie: 127.457 zł    tj. 9%     Sfinansowanie:  126.996 zł

W ramach poniesionych wydatków na realizację w/w zadania wykonano i sfinansowano:

-  roboty wykonane w 2002 r. – przysypanie torowiska, oznakowanie zamknięcia

ul. Katowickiej na czas trwania  robót ,

- tymczasowe przejścia dla pieszych przez torowisko,

- nadzór autorski,

- nadzór inwestorski,

- obsługę geodezyjną,

- dzierżawę terenu pod postój taxi, przeniesiony z ul. Katowickiej,

- sieć kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej,

- dokumentacje projektowo – kosztorysową sieci n/n.

Dotychczas wykonane zostały roboty związane z wymianą sieci infrastruktury technicznej

na koszt gestorów sieci.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wykonywane są i finansowane będą przez gminę, roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,  oświetlenia, nawierzchni jezdni i chodników oraz małej architektury. Planowany termin zakończenia robót , zgodnie

z zawartą umową z wykonawcą  - 13 listopada 2003 r .

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne

Plan: 1.550 zł             Wykonanie: 448 zł            tj. 28 %       Sfinansowanie: 448 zł

Z tytułu umów - zleceń odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 220 zł             Wykonanie: 64 zł            tj. 29 %       Sfinansowanie: 64 zł

Od zawartych umów – zleceń odprowadza się składki na Fundusz Pracy zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

2. Dotacja celowa na kontynuację  budowy DTŚ

Plan : 2.040.000 zł	  Wykonanie: 500.000 zł        tj. 25%    Sfinansowanie:  500.000 zł

Dotychczas przekazano do Urzędu Marszałkowskiego I ratę dotacji z budżetu Państwa na kontynuację budowy DTŚ.

II. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w szkołach specjalnych.

Plan: 50.000 zł	Wykonanie: -

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót związanych

z wymianą stolarki okiennej w ZSS przy ul. Łagiewnickiej.

Aktualnie trwają prace przy wymianie okien oraz remoncie sali gimnastycznej.

Termin zakończenia – sierpień br.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w liceach  ogólnokształcących.

Plan: 50.000 zł           Wykonanie:  26.384 zł       tj. 53%        Sfinansowanie: 26.384 zł

Wykonano naprawę posadzek w sali lekcyjnej po demontażu gazu w I LO oraz usunięto awarię kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w tym Liceum .

Na ukończeniu  są roboty związane z kontynuacją wymiany  stolarki okiennej.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Remonty awaryjne i bieżące w Szkołach Zawodowych

Plan : 50.000  zł	Wykonanie:  9.851 zł           tj. 20%       Sfinansowanie:  6.641 zł

W ramach wydatkowanej kwoty usunięto awarię c.o. w ZSP przy ul. Sikorskiego oraz wykonano zerowanie ochronne instalacji elektrycznej w budynku szkoły  (zapłata faktury

nastąpiła w  miesiącu lipcu br.).

III. Dział 854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85407  -  Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Remont Młodzieżowego Domu Kultury

Plan: 35.000 zł              Wykonanie: 27.188 zł      tj. 78%      Sfinansowanie: 26.948 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano adaptację sali języków obcych w MDK na Centrum Edukacji Lokalnej  wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy, roboty ogólnobudowlane, roboty remontowe w MDK oraz sfinansowano wykonanie  projektu budowlanego wejścia do CEL i uzgodnienia branżowe.

Sporządzono dnia 14.08.03 w Referacie d/s Rozliczeń

Inwestycji i Remontów

mgr Barbara Sroka

mgr inż. Joanna Furman