PO-7.01/11-Z2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Świętochłowice dn. 23.03.2009r.

i Gospodarki Wodnej w katowicach

ul, Plebiscytowa 19.40-035 Katowice

tel: (032) 60 32 200. fax: (032) 25 i 04 06 REGON, 271806983. NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR   37 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 23.03.2009r. do dnia 23.03.2009r. w Urzędzie Gminy Świętochłowice.

1.	Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach przeprowadził:

Maria Tkacz	Starszy Inspektor

(imię i nazwisko)	(stanowisko służbowe)

2.	Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Eugeniusz Moś	Prezydent Miasta

(imię i nazwisko)	(stanowisko służbowe)

Grażyna Ciesiołka	Naczelnik Wydziału Inwestycji

i Remontów

(imię i nazwisko)	(stanowisko służbowe)

3.	Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, póz. 627).

4.	Przedmiot kontroli:

Umowa umorzenia nr 186/2007/76/OA/oe/U z dnia 19.12.2007r.

w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 750.548,70 zł-umorzenie, na zadanie:!/. Budowa kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy Placu Krauzego l w Świętochłowicach, 21. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach.

4.1.	Wartość zadania:

•	wg. umowy:	zadanie l/.   212.510,00 zł

zadanie 21.   948.079,00 zł

•	wykonanie na dzień kontroli:	zadanie l/.   300.562,87 zł

zadanie 21.1.359.231,82 zł

4.2.	Realizacja  zakresu   rzeczowego   zadania   w  odniesieniu   do   harmonogramu.   Zadanie
zrealizowano zgodnie z harmonogramami rzeczowymi do umowy.

4.3.	Stan formalno-prawny:

•	Pozwolenie na budowę:

l/.- Decyzja Nr 38/07 z dnia 24.04.2007r. - pozwolenie na budowę kotłowni gazowej    w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego l,

E:\MT-186-2007-U-ŚWIĘTOCHŁOWICE-1.doc	Strona 1z 4

PO-7.01/11-Z2

2/.-Decyzja Nr 42/07 z dnia 08.05.2007r.- pozwolenie na wykonanie remontu budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach.

- Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie występuje

- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy

- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie występują

4.4.	Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy umorzenia: l/. 15.03.2008r.

- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: l/. 30.12.2007r.- Umowa Nr 165/IR/ZP/2007 z
dnia 11.09.2007r. na wykonanie „Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy
ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach", na kwotę 1.219.642,33 zł brutto, wraz z
aneksem Nr 1/2007 zmieniającym termin zakończenia zadania (umowa obejmuje zakres
szerszy od zakresu zadania przewidzianego umową z WFOŚiGW). 2/.Umowa-zlecenie
Nr 15/UZ/IR/07 z dnia 02.07.2007r. na przyjęcie obowiązków inspektora nadzoru, na
kwotę 1.790,00 zł miesięcznie. 3/. Umowa nr 236/IR/ZP/2007 z dnia 10.12.2007r. na
wykonanie robót dodatkowych budowlanych, na kwotę 64.532,50 brutto. 4/.Umowa
nr 244/IR/ZP/2007z dnia 13.12.2007r. na wykonanie robót dodatkowych instalacyjnych
na kwotę  28.853,84  zł.   5/.  Umowa nr 212/IR/ZP/2007  z dnia 21.11.2007r.  na
„Wykonanie kotłowni gazowej  w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy placu
Krauzego  l  w Świętochłowicach", na kwotę 201.737,93  zł brutto,     6/, Umowa
Nr 237/IR/2007 z dnia 10.12.2007r. na „Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z
przebudową komina i robotami towarzyszącymi w Centrum Kultury Śląskiej na kwotę
49.349,37  zł,  II.  Umowa nr  106/IR/ZP/2006  z dnia 07.07.2006r.  na wykonanie
projektów  budowlano-wykonawczych  na kwotę  Przedszkole  nr  4-   33.184,00  zł,
Centrum Kultury Śląskiej- 9.272,00 zł, Gimnazjum nr 5 - 34.404,00 zł. 8/. Umowa Nr
Ol/IR/ZP/2008 z dnia 10.01.2008r. na robót dodatkowych w kotłowni gazowej Centrum
Kultury Śląskiej zgodnie protokołem konieczności na kwotę 37.942,93 zł brutto.

4.5.	Wykonawca:

l/.,3/.,4/.     Przedsiębiorstwo     Budowlano     Montażowe     Perfekt     Serkies     Mirosław Świętochłowice ul. Emanuela Imieli 14.

21. Jan Polak Zabrze ul. Prudnicka 23.

5/., 8/.   Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Sanit-Gaz" Głębocki Marek Częstochowa ul. Dąbkowskiego 32.

61. Firma Handlowo-Usługowa „KLIMAR" Chłodnictwo i Klimatyzacja Marcol Dariusz Ruda Śląska ul. Halembska 2.

7/. DECUS Sp. z o.o. Wrocław ul. Kuropatwia 1/3.

E:\MT-186-2007-U- SWIETOCHtOWICE-l.doc	Strona 2 z 4

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie:

Termomodernizacja Przedszkola Nr 4

|  | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- |
| Środki WFOŚiGW umorzenie: | 597.597,00 zł | 597.597,00 zł minus 141.743,99 zł – kwota nie uznana w rozliczeniu, gdyż faktura wystawiona została przed podjęciem decyzji przez Radę Nadzorczą o umorzeniu |
| Środki własne: | 350.482,00 zł | 761.634,82 zł plus w/w. kwota 141.743,99 zł |
| Razem: | 948.079,00 zł | 1.359.231,82 zł |

Centrum Kultury Śląskiej

|  | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- |
| Środki WFOŚiGW umorzenie: | 152.951,70 zł | 152.951,70 zł |
| Środki własne: | 59.558,30 zł | 147.611,17 zł |
| Razem: | 212.510,00 zł | 300.562,87 zł |

Razem środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW- 750.548,70 zł, minus 141.743,99 zł

to kwota, która nie została uznana w rozliczeniu jako płatna z środków WFOŚiGW, gdyż faktura Nr 68/10/2007 z dnia 31.10.2007r. wystawiona została przed datą podjęcia decyzji     o umorzeniu przez Rada Nadzorczą, faktura w całości pokryta została ze środków własnych.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: l/, dot. Przedszkola nr 4: 81/12/2007      z dnia 04.12.2007r. na kwotę 427.583,00 zł/ 427.583,00 zł -środki WFOŚiGW z umorzenia pożyczki, 89/12/2007r. z dnia 27.12.2007r. na kwotę 28.270,00 zł/ 28.270.00 zł- środki WFOŚiGW z umorzenia pożyczki. 21. dot. Centrum Kultury Śląskiej: 55/07 z dnia 21.12.2007r. na kwotę 190.000,01 zł/ 152.951,70 zł- środki WFOŚiGW z umorzenia pożyczki.

5.  l/. Protokołem z dnia 27.12.2007r. dokonano odbioru końcowego zadania i protokołem            z dnia 04.02.2008r. przekazano do użytkowania zadanie: „Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach",

2/. Protokołem z dnia 29.01.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania i protokołem      z dnia 29.01.2008r. przekazano do użytkowania zadanie: "Wykonanie kotłowni gazowej        w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy pl. Krauzego l"

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

l/, dnia 14.01.2008r. pismem z dnia 14.01.2008r. zawiadomiono PINB w Świętochłowicach o zakończeniu zadania Termomodernizacji Przedszkola Nr 4 w Świętochłowicach,

2/. dnia 05.03.2008r. pismem z dnia -5.03.2008r. zawiadomiono PINB w Świętochłowicach o zakończeniu wykonania kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury Śląskiej                w Świętochłowicach.

E:\MT-186-2007-U-SWIETOCHLOWICE-l.doc									Strono 324

PO-7.01/11-Z2

6.	Uzyskane efekty ekologiczne:

l/. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-58,29 kg/a,           SO2-192,86 kg/a, NOx-92,42 kg/a, CO-8.001,32 kg/a, CO2-114.646,57 kg/a, B-a-P-0,18 kg/a.

2/. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-101,02kg/a,        SO2-141.60 kg/a, NOx-l 14,48 kg/a, CO-12.949,67 kg/a, CO2-123.850,1 kg/a, B-a-P-0,05 kg/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

l/.   Wykonano  kotłownię  gazową o  mocy   130  kW,  zmodernizowano  instalację  c.o.,

wentylacje mechaniczną , ocieplono przegrody budowlane i wymieniono stolarkę okienną           i drzwiową.

2/. Wykonano kotłownię gazową wyposażoną w 2 kotły gazowe o mocy 210 i 250 kW.

7.	Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Realizacja zakresu rzeczowego zadania zgodna z harmonogramami do umowy.

- Kwota   przyznanego    umorzenia   wynoszącego    750.548,70   zł   zmniejszona   została
o 141.743,69 zł, tj. o kwotę nie uznaną w rozliczeniu zadania i podlega ona spłacie zgodnie
z aneksem Nr l z dnia 23.10.2008r. do umowy pożyczki.

8.	Załączniki do protokołu:

•	Kserokopia faktury nr 68/10/2007 z dnia 31.10.2007r.

9.	Uwagi

……………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia załączone do

protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

Starszy Inspektor Maria Tkacz

(Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach)

Prezydent Miasta mgr Eugeniusz Moś

(Kierownik Jednostki Kontrolowanej)

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów:

mgr inż. Grażyna Ciesiołka

(Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej)

E:\MT-186-2007-U-Świętochłowice-1.doc							Strona 4/4