Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

PROJEKT

Świętochłowice  2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Świętochłowice

ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

www.swietochlowice.pl

WYKONAWCA:

„EU-CONSULT” Sp. z o.o.

ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

www.eu-consult.pl

- Spis treści

1.	WPROWADZENIE I METODYKA PRACY	4

2.	DIAGNOZA I IDENTYFIKACJA POTRZEB REWITALIZACYJNYCH	8

2.1.	Ład przestrzenny	8

2.2.	Zasoby mieszkaniowe	10

2.3.	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	13

2.4.	Demografia	18

2.5.	POMOC SPOŁECZNA	25

2.6.	KULTURA I REKREACJA	30

2.7.	RYNEK PRACY	33

2.8.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	38

3.	DELIMITACJA PRZESTRZENNA OBSZARÓW REWITALIZACJI	42

4.	WIZJA	64

5.	CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE	65

6.	PROJEKTY REWITALIZACYJNE	67

6.1.	Występujące powiązania pomiędzy poszczególnymi projektami	108

7.	INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU, MONITORINGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	119

7.1.	SYSTEM WDRAŻANIA	119

7.2.	SYSTEM MONITOROWANIA	119

7.3.	OCENA REALIZACJI LPR	123

7.4.	UPOWSZECHNIANIE EFEKTÓW REALIZACJI LPR	124

8.	ZAŁĄCZNIKI MAPOWE I INNE ILUSTRUJĄCE WYZNACZONE OBSZARY KRYZYSOWE	125

# WPROWADZENIE I METODYKA PRACY

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku stanowi kontynuację działań władz samorządowych w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych dotychczas w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015”.

Prace związane z opracowaniem LPR są elementem projektu pt. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały zalecenia zawarte w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych (projekt do konsultacji)” (wersja z dnia 14.08.2014), które zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Lokalny Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Program to przede wszystkim narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji, który opracowywany i przyjmowany jest przez samorząd gminy w drodze uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe tj. integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, lokalnej gospodarki oraz przestrzeni - środowiska i infrastruktury. Ponadto zaplanowane przedsięwzięcia muszą być skoncentrowane terytorialnie i powinny być prowadzone w sposób zaplanowany, spójny oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji. Według definicji określonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością.

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano sytuację kryzysową. Za stan kryzysowy należy uznać sytuację, w której mierniki poziomu rozwoju  społecznego, gospodarczego i przestrzennego (infrastrukturalnego lub  środowiskowego) są na niskim poziomie lub obserwuje się ich silną tendencję spadkową. Za stan kryzysowy można uznać także sytuację występowania intensywnych (z dużym natężeniem) problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Ponadto rewitalizacja to proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich. Ponadto w tym procesie zakłada się optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań i wzmacnianie lokalnych potencjałów.

Prawidłowo opracowany Lokalny Program Rewitalizacji musi charakteryzować się następującymi cechami:

- kompleksowość

- działania całościowe i wielowymiarowe, uwzględniające aspekty: społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy,

- włączenie środków z EFRR, EFS, FS, innych publicznych oraz prywatnych.

- koncentracja

- koncentracja na obszarach najbardziej zdegradowanych, tj. obszarach gminy gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.

- komplementarność

- wzajemne oddziaływanie między projektami rewitalizacyjnymi,

- powiązanie działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami Miasta Świętochłowice,

- efektywny system zarządzania projektami rewitalizacyjnymi (współdziałanie instytucji, spójność procedur itp.),

- kontynuacja i dopełnienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach polityki spójności  2007-2013.

- partycypacja

- nierozerwalnie wpisane w proces rewitalizacji uczestnictwo we współdecydowaniu,

- musi mieć realny charakter,

- stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania monitorowania i oceniania.

W tym celu w ramach przedmiotowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku dokonano:

- pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego w programie rewitalizacji oraz zdefiniowano dotykające go problemy. Diagnoza obejmuje łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne - infrastrukturalne i środowiskowe, a także kulturowe (w tym związane z dziedzictwem kulturowym) i techniczne.

- właściwego doboru narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru,

- zsynchronizowania uzupełniających się działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej (infrastrukturalnej i środowiskowej),

- ustalono hierarchię potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych,

- zrealizowano wynikającą z art. 5 rozporządzenia nr 1303/2013 zasadę partnerstwa polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu oraz z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć;

- podejścia do rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju Świętochłowic.

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku składa się z następujących części:

- diagnozy i identyfikacji potrzeb rewitalizacyjnych,

- delimitacji obszarów zdegradowanych,

- wizji wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej,

- wykazu dopełniających się wzajemnie głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru zdegradowanego,

- ogólnego, zbiorczego opisu innych, uzupełniających rodzajów projektów rewitalizacyjnych wraz z ramami finansowymi,

- opisu mechanizmów zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarach objętych programem rewitalizacji,

- mechanizmów włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie Świętochłowic w proces rewitalizacji,

- systemu realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji,

- systemu monitoringu skuteczności działań i systemu wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

# DIAGNOZA I IDENTYFIKACJA POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

# Ład przestrzenny

Gmina Świętochłowice skoncentrowała w latach 2003-2011 zarówno środki finansowe jak i wysiłek organizacyjny na rekultywację terenów poprzemysłowych, z którą uporała się do 2012 roku. Dzięki tym konsekwentnym działaniom  miasto dysponuje względnie uporządkowaną przestrzenią by poprzez odpowiednie zabiegi planistyczne i lokalne regulacje prawne osiągnąć pożądany ład przestrzenny i funkcjonalny. Kwestia ta ma istotne znaczenie dla łagodzenia konfliktów przestrzennych obniżających jakość życia mieszkańców miasta, a także dla przyspieszenia prac zmierzających do silniejszego zintegrowania Świętochłowic z Chorzowem i Rudą Śląską w Miejski Obszar Funkcjonalny. Koncentracja zasobów na działania związane z rekultywacją obszarów poprzemysłowych spowodowała, jak można sądzić z dostępnych danych wtórnych, opóźnienia w rozwiązywaniu kwestii istotnych dla efektywnego zarządzania przestrzenią miejską.

Po pierwsze, opóźnienie w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które na koniec 2014 roku pokrywały jedynie około 29% przestrzeni miasta. W przypadku Chorzowa i Rudy Śląskiej pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego było pełne, czyli 100. procentowe. Co prawda autorzy „Zintegrowanej strategii…” podkreślają się, że jest to wyższy wskaźnik pokrycia niż przeciętny dla całej Polski, ale już dla miast województwa śląskiego wskaźnik ten był prawie dwukrotnie wyższy, wynosił bowiem 63.45%. Konieczne zatem jest przyspieszenie prac nad tymi istotnymi dokumentami, w których zostałyby już zakodowane przestrzenne aspekty „Strategii Rozwoju Świętochłowic do 2030 roku” oraz wspominanej już „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku”. Pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest konieczne i niezbędne dla rozwoju budownictwa prywatnego (deweloperskiego) i komunalnego jak też i interwencji urbanistycznych modernizujących infrastruktury techniczne oraz układ komunikacyjny. Fragmenty miasta posiadające miejscowe plany zagospodarowania są relatywnie atrakcyjniejsze dla potencjalnych inwestorów. Należy jednak zaznaczyć, iż aktualnie trwają prace nad uchwaleniem oraz opracowaniem kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku wspomnianych prac w najbliższym czasie poziom pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wzrośnie do poziomu 79% ogólnej powierzchni Świętochłowic.

Po drugie, występują opóźnienia w dokończeniu komunalizacji mienia, czyli  przejmowania gruntów z zasobu skarbu państwa. Miasto dla dalszego rozwoju musi dysponować gruntami pod inwestycje mieszkaniowe i inne inwestycje komunalne. Przypomnieć w tym miejscu wypada, że Świętochłowice są najgęściej zaludnionym miastem na prawach powiatu w województwie śląskim. W 2012 roku na 13 km2 mieszkało 52372, czyli 3935 osób na jednym kilometrze kwadratowym. Oczywisty jest również fakt, że Świętochłowice nie mogą jak inne miasta, z racji swego położenia w konurbacji górnośląskiej, „rozlewać” się przestrzennie poprzez przyłączanie do miasta wsi podmiejskich. Gminie pozostaje zatem racjonalne gospodarowanie gruntami znajdującymi się w obszarze miasta.

Po trzecie, w świetle danych dotyczących struktury własnościowej budynków i mieszkań, konieczne zdaje się uporządkowanie tego istotnego problemu w mieście, czyli dokończenie procesu komunalizacji mienia. Według informacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalami, Gmina - oprócz własnego zasobu mieszkaniowego - administruje zasobem mieszkaniowym należącym do osób prywatnych: 173 budynkami z 1747 mieszkaniami oraz do skarbu państwa: 2. budynkami z 13 mieszkaniami, ponosząc przy tym określone koszty związane z konserwacją i utrzymaniem tych  zasobów.

Po czwarte w Świętochłowicach brak jest dostatecznej liczby mieszkań socjalnych. Według stanu na dzień 12 grudnia 2013 roku było ich zaledwie 207,  skupionych w 99. budynkach mieszkalnych.

# Zasoby mieszkaniowe

Według danych statystycznych w 2012 roku było w Świętochłowicach 22360 mieszkań.

| Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe Świętochłowic na tle sytuacji mieszkaniowej w województwie i subregionie katowickim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przekrój terytorialny | mieszkania | Liczba izb w mieszkaniu | Liczba osób na jedno mieszkanie | Liczba osób na jedną izbę | pow. uż. w m2 mieszkania | pow. uż. w m2 na 1 osobę |
| Woj. śląskie | 1713135 | 3.73 | 2.69 | 0.72 | 69.6 | 25.8 |
| Subregion katowicki | 329163 | 3.26 | 2.30 | 0.71 | 56.9 | 24.7 |
| Świętochłowice | 22360 | 3.04 | 2.34 | 0.77 | 50.9 | 21.7 |

Źródło: „Zintegrowana Strategia Rozwoju Chorzowa, Rudy Śląskiej, Świętochłowic”, Respublic 2014, s. 21

Z porównania tych podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację mieszkaniową w województwie, regionie i mieście wynika, że mieszkania świętochłowickie były przeciętnie  mniejsze i bardziej zagęszczone. Potwierdzają to pośrednio dane dotyczące liczby izb w świętochłowickich mieszkaniach.

| Tabela 2 Mieszkania stale zamieszkiwane w gminie Świętochłowice wg liczy izb w 2011 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba izb w mieszkaniu | N=21473 | 100% |
| 1 | 482 | 2.2 |
| 2 | 5947 | 27.7. |
| 3 | 8822 | 41.1 |
| 4 | 4856 | 22.6 |
| 5 i więcej | 1315 | 6.1 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

W roku spisowym było 22231 gospodarstw domowych użytkujących stale 21473 mieszkań. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2.38. Prawie 60% ogółu gospodarstw domowych to gospodarstwa małe, jedno i dwuosobowe. Gospodarstw 4. i więcej osobowych było niespełna 20% ogółu. Wskaźnik współzamieszkiwania gospodarstw domowych wynosił 1.035, co świadczy o dobrej sytuacji mieszkaniowej w mieście. Zważywszy na bardzo niskie tempo budownictwa mieszkaniowego po 1989 roku, tę dobrą statystycznie sytuację zawdzięczać można z jednej strony systematycznemu obniżaniu dzietności w polskich rodzinach, z drugiej zaś stałemu odpływowi mieszkańców z miasta. Odrębną kwestią natomiast pozostaje względne dopasowanie struktury zasobów mieszkaniowych do struktury gospodarstw domowych je użytkujących.

| Tabela 3 Mieszkania stale zamieszkane wg liczby osób na izbę w 2011 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | Ludność | Mieszkania |
|  | N= 52912 | N=21473 |
| Poniżej 0.5 osoby na 1 izbę | 3865 | 3423 |
| 0.5 - 0.9 osoby na 1 izbę | 17440 | 9065 |
| jedna osoba na 1 izbę | 13031 | 4642 |
| 1,01-1.49 osoby na 1 izbę | 7028 | 1654 |
| 1.50-1.99 osoby na 1 izbę | 5510 | 1386 |
| 2.0-2.99 osoby na 1 izbę | 4939 | 1028 |
| 3 i więcej osób na 1 izbę | 1002 | 173 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Dane z tabeli 4 wskazują, że w co czwartym mieszkaniu (20.8% ogółu) na jedną izbę przypadało więcej niż jedna osoba. Przy czym należy pamiętać, że w metodologii GUS, przez izbę rozumie się pomieszczenie o trwałych ścianach, z bezpośrednim dziennym oświetleniem o powierzchni  użytkowej 4 i więcej m2. Należy przyjąć, że co najmniej .1/5 zasobów mieszkaniowych była nadmierna zagęszczona.

Dodatkowe charakterystyki sytuacji mieszkaniowej w Świętochłowicach zamieszczono w kolejnych tabelach.

| Tabela 4 Mieszkania wg roku budowy i powierzchni użytkowej w m2 w 2011 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok budowy | Powierzchnia użytkowa w m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem | Poniżej 30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-79 | 80-99 | 100-119 | 120 i więcej |
| Przed 1918 | 7122 | 488 | 2952 | 1415 | 1135 | 732 | 252 | 88 | 49 |
| 1918-1944 | 1289 | 44 | 183 | 234 | 191 | 350 | 132 | 85 | 69 |
| 1945-1970 | 3856 | 183 | 1156 | 1405 | 755 | 209 | 49 | 60 | 37 |
| 1971-1978 | 3085 | 147 | 870 | 1309 | 638 | 90 | 25 | 72 | 34 |
| 1979-1988 | 4980 | 7 | 618 | 943 | 1412 | 1795 | 15 | 136 | 54 |
| 1989-2002 | 918 | 3 | 121 | 204 | 280 | 275 | 7 | 9 | 19 |
| 2003-2007 | 40 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 38 |
| 2008-2011 | 55 | -- | -- | -- | 5 | 15 | 6 | 2 | 27 |
| Razem | 21473 | 877 | 5914 | 5535 | 4331 | 3486 | 497 | 455 | 327 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Prawie co trzecie mieszkanie miało co najwyżej 39 m2,czyli nie przekraczało tzw. M3, oszczędnościowego  gomułkowskiego normatywu  obowiązującego w budownictwie spółdzielczym do 1973 roku (a praktycznie, nawet do 1975). Bowiem budowa zaprojektowanych bloków pod rządami tego normatywu przed 1973 była siłą rzeczy kontynuowana po wprowadzeniu nowego normatywu. Ten poślizg inwestycyjny powodował, że mieszkania w tzw. oszczędnościowym normatywie były wznoszone po wprowadzeniu nowego normatywu.

| Tabela 5 Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyposażeni | Mieszkania (ogółem = 21473) | % |
| Wodociąg z sieci | 21250 | 99.0 |
| Wodociąg lokalny | 147 | 0.68 |
| Bez wodociągu | 70 | o.32 |
| Ustęp spłukiwany | 18058 | 84.1 |
| Ciepła bieżąca woda | 16011 | 76.6 |
| łazienka | 18070 | 84.15 |
| Co zbiorowe | 11159 | 52.0 |
| Co indywidualni | 2962 | 13.8 |
| Piece na paliwa stałe | 6652 | 30.9 |
| Piece na energię elektryczną | 145 | 0.7 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Proces prywatyzacji zasobów mieszkaniowych był w Świętochłowicach dość intensywny i dotyczył wszystkich dysponentów mieszkań. Jeszcze w 2002 roku własnością gminy było 6968 mieszkań, a osoby fizyczne posiadały jedynie 4303 mieszkania.

| Tabela 6 Zasoby mieszkaniowe wg form własności w 2007 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formy własności | Ogółem=21879 | % |
| Gminy | 6476 | 29.6 |
| Spółdzielni mieszkaniowych | 8432 | 38.5 |
| Zakładów pracy | 465 | 2.1 |
| Osób fizycznych | 6506 | 29.7 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Według NSP 2011 na 21473 mieszkań stale zamieszkanych do osób fizycznych należało 12007 mieszkań, czyli 55.9% ogółu, mieszkaniowy zasób gminy stanowiło 4337 mieszkań, a pozostałych podmiotów (spółdzielni mieszkaniowych) 5129 mieszkań, czyli 23.9% ogółu zasobów. Ludność Świętochłowic licząca 52912 osób zamieszkiwała odpowiednio: 30265 osób w mieszkaniach stanowiących własność osób fizycznych (co stanowi 57.2% ogółu mieszkańców), 10591 osób w zasobie komunalnym (20%). W zasobach spółdzielczych mieszkało 23.9% ogółu.

# Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Najbardziej kłopotliwym aktywem przejętym przez samorządy terytorialne były mieszkania komunalne stanowiące wcześniej własność państwa. Nawet najbogatsze gminy miejskie nie były w stanie, przy określanych przez państwo stawkach czynszu, przywrócić walory użytkowe zdekapitalizowanym zasobom mieszkaniowym. Jak zresztą wynika z badań, praktycznie żaden samorząd nie zdecydował się na podwyższanie czynszów do górnych stawek dopuszczanych przepisami prawa. Była to bowiem zarazem kwestia i polityczna, i ekonomiczna. Mieszkania te użytkowali wszak potencjalni wyborcy, którzy niekoniecznie byliby skłonni zaakceptować władze lokalne decydujące się na radykalne podwyższenie czynszów. Kwestią ekonomiczną było, na ile użytkownicy mieszkań komunalnych, podobnie jak i mieszkań spółdzielczych, byliby w stanie sprostać takim podwyżkom. Przy wysokich czynszach rosłaby liczba najemców zalegających z opłatami za wynajem lokali. Innymi słowy miasto traciłoby i tak skromne (niedostateczne) przychody z czynszów. W Świętochłowicach w  2011 roku 1220 osób zalegało z czynszem, w tym 676 najemców powyżej trzech miesięcy. Kwota zaległości wynosiła 3156,7 tys. złotych, w tym zaległości powyżej trzech miesięcy wynosiły 2729 tys. złotych, czyli 86.45% ogółu zaległości. Według Cytowanej już informacji MPGL ściągalność należności z lokatorów wynosiła w 2013 roku ( wraz z windykacjami ) około 67%. Zaległości  w opłatach na dzień 30 listopada 2013 roku wynosiły około 42 500 000 złotych.

Można mieć uzasadnione wątpliwości, czy kiedykolwiek to zadłużenie zostanie w całości ściągnięte z najemców. Problem zadłużenia ma dość złożoną naturę, jak można to prześledzić na podstawie  zadłużenia zasobów spółdzielczych. Sądowa egzekucja długów jest bardzo trudna, co powoduje, że również najemcy o dobrej kondycji ekonomicznej uchylają się od płacenia czynszów. W przypadku zasobów komunalnych jest to kwadratura koła: ewentualna eksmisja najemcy wymusza na gminie zapewnienie lokalu zastępczego (socjalnego). Zgodnie Ustawą o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu Cywilnego z 2001 czerwca 2001roku (DZ.U.z 2005r.nr 31, poz.266, ze zm.) nie ma eksmisji na bruk.

W konsekwencji proces dekapitalizacji zasobów postępował nadal, a najczęściej realizowaną strategią samorządów była sprzedaż mieszkań, czyli prywatyzacja zasobów. Możliwość sprzedaży mieszkań należących wcześniej do skarbu państwa, a później do gmin istniała zresztą już od 1975 roku. Strategia ta spowodowała, że w zasobie komunalnym ostały się najbardziej zdekapitalizowane zasoby i położone w  niezbyt atrakcyjnych częściach miasta. Miasto nie może jednak wyzbyć się całkowicie swego zasobu mieszkaniowego. Potrzebuje rezerwy mieszkań na mieszkania socjalne, dla „delożowanych”  użytkowników z budynków zagrożonych katastrofą, dla wykwaterowywanych najemców z budynków przeznaczonych do remontu kapitalnego itp. Dla sprawnej, efektywnej i niezbyt rozciągniętej w czasie rewitalizacji również konieczna i niezbędna jest tego rodzaju rezerwa. Zakres bieżących remontów w Świętochłowicach w budynkach komunalnych i zasobach prywatnych pozostających pod zarządem Gminy oszacowano w 2013 roku na 29 044 700 złotych.

„W 2004 w gminie Świętochłowice nieuregulowany był stan własności 206 budynków z 2067 lokalami tj. odpowiednio 32.1% i 24.2% całego zasobu, a w 2006 -200 budynków z 2011 lokalami mieszkalnymi tj. 31.5% i 23.6% całego zasobu mieszkaniowego”. W raporcie pokontrolnym NIK czytamy, że miasto miało problemy z zapewnieniem  mieszkań socjalnych. W 2004 roku rozpatrzono 45.7% wniosków pozytywnie, w 2005 - 45.5%, a w 2006 - 43.2%. Tylko 50% tych spraw zakończyło się podpisaniem umowy najmu. Średni czas oczekiwania na mieszkanie socjalne przekraczał trzy lata.

| Tabela 7 Zamieszkujący w lokalach gminnych w miastach na prawach powiatu subregionu katowickiego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subregion katowicki | Ludność faktycznie zamieszkała | Liczba mieszkań komunalnych | % ogółu | Liczba lokali socjalnych | % ogółu |
| Chorzów | 11697 | 13987 | 10.15 | 1015 | 0.58 |
| Katowice | 306826 | 36542 | 11.91 | 1564 | 0.51 |
| Mysłowice | 74865 | 4580 | 6.12 | 741 | 0.99 |
| Ruda Śląska | 142950 | 8011 | 5.60 | 594 | 0.42 |
| Siemianowice Śląskie | 70291 | 13354 | 19.0 | 1357 | 1.03 |
| Świętochłowice | 53798 | 6680 | 12.42 | 546 | 1.01 |

Źródło: „Raport na temat mieszkalnictwa w miastach na prawach powiatu Województwa Śląskiego” przygotowany przez Alinę Musiał-Węcławowicz (skrót)

Przywołane dane dotyczące liczby mieszkań socjalnych różnią się znacznie od danych podawanych przez MPGL, według którego liczba mieszkań socjalnych w Świętochłowicach, na dzień 12 grudnia 2013 roku wynosiła 207. Rozbieżności zdają się wynikać z faktu, że część mieszkań socjalnych jest zlokalizowana w prywatnych zasobach mieszkaniowych pozostających pod zarządem gminy. Nie kusząc się o precyzję w ustaleniu faktycznej liczby mieszkań, konieczne jest podkreślenie faktu, że miasto jest zobowiązane dostarczyć lokale socjalne eksmitowanym wyrokiem sądu użytkownikom mieszkań spółdzielczych i prywatnych. Brak mieszkań dla tychże eksmitowanych generuje określone zobowiązania finansowe w stosunku do właścicieli tych mieszkań. Zbyt mała liczba mieszkań socjalnych praktycznie uniemożliwia racjonalne gospodarowanie własnym zasobem mieszkaniowym a przede wszystkim utrudnia delożowanie do lokali socjalnych najemców, którzy mimo względnie dobrej sytuacji materialnej przez bardzo długi okres nie płacą za czynsz. Postulowanym przez MPGL rozwiązaniem jest budowa kilku mieszkaniowych pawilonów socjalnych rozrzuconych w przestrzeni miasta.

Świętochłowice miały najwyższy wskaźnik mieszkań gminnych na 100 mieszkańców, najwięcej wśród miast na prawach powiatu. Następne były: Chorzów - 93, Zabrze - 92, Bytom - 83 mieszkania na 1000 mieszkańców. Stawki czynszu, zawsze zbyt niskie, nie należały do najniższych w województwie Śląskim. Pod względem ich wysokości (4.37 zł/m2) Świętochłowice plasowały się w lipcu - sierpniu 2011 roku na 5. miejscu. Wyższe od Świętochłowic stawki czynszu posiadały kolejno: Chorzów - 6.34 zł/m2, Ruda Śląska - 5.16, Dąbrowa Górnicza - 4.84, Rybnik - 4.54. W całym Województwie Śląskim niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe powiatów  grodzkich wynosiły 1/3 istniejących zasobów mieszkaniowych gmin, 23.7% zasobów komunalnych i 28.9% zasobów socjalnych. Z analizy autorki raportu wynika, że gminy niechętnie ubiegały się o finansowanie ociepleń budynków z budżetu centralnego i z Funduszu Dopłat na mieszkania socjalne. Z badań ankietowych  komentowanych przez autorkę wynika, że cześć miast nie przywiązywała wagi do proponowanych zmian ograniczających przejmowanie mieszkań gminnych przez spadkobierców zmarłego użytkownika. Jeśli idzie o Świętochłowice, to dotychczasowy sposób gospodarowania zasobem mieszkaniowym stanowi potwierdzenie wniosków autorki, w myśl których, mimo trudnej sytuacji budżetu miasta, nie ubiegano się w poprzednich latach o środki na termoizolację budynków, ani też o środki z Funduszu Dopłat.

W uchwalonym 27 lutego 2013 roku trzecim z kolei „Wieloletnim Programie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Świętochłowice na lata 2013-2017” znalazły się aktualne informacje dotyczące stanu technicznego budynków, ich wyposażenia w instalacje oraz założenia dotyczące sposobu gospodarowania zasobem. W 2013 roku miasto posiadało 218 budynków, z czego tylko 30, 13.76% ogółu budynków komunalnych było w dobrym stanie technicznym, 85.32% w dostatecznym, a 2 budynki posiadały nakaz PINB o opróżnieniu i rozbiórce. Ponadto gmina posiadała udział w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Strategicznym celem gminy jest systematyczne zbywanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Jego uzasadnieniem jest ponoszenie zbyt wysokich kosztów utrzymywania wspólnego zasobu. Długotrwałą strategią gminy była koncentracja mieszkań socjalnych w budynkach i jak wynika z przywołanego dokumentu ma ona by kontynuowana. Uzasadnieniem dla tej strategii jest postępująca dewastacja mieszkań dokonywana przez użytkowników zasobu socjalnego i niezadowolenie innych najemców doświadczających wszystkich możliwych uciążliwości związanych z sąsiedztwem osób delożowanych do mieszkań socjalnych. Jak zwykle w takich przypadkach argumentacja ta opiera się na stereotypowym postrzeganiu lokatorów mieszkań socjalnych jako ludzi marginesu społecznego. Nietrudno jednak wskazać przypadki lokatorów, którzy w mieszkaniach socjalnych znaleźli się z racji splotu niekorzystnych dla nich wydarzeń, a przede wszystkim radykalnego pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej. Traktowanie ubożejących (i to najczęściej nie z własnej winy) mieszkańców miasta jako patologii społecznej jest zbyt krzywdzącym ich uproszczeniem. Co więcej, wiedza na temat formowania struktur społeczno-przestrzennych i wynikającej z tych procesów segregacji społecznej i homogenizacji socjo-ekonomicznej fragmentów miast każe z ostrożnością przyjmować tę strategię. Prowadzi ona do „gettoizacji” przestrzeni, wzmacniania enklaw ubóstwa w Świętochłowicach.

# Demografia

Na sytuację demograficzną poszczególnych układów osadniczych wpływają również migracje, im większy ośrodek miejski tym większą liczbę migrantów przyciąga. Szukają oni bowiem szans dla siebie na zróżnicowanym rynku pracy. Salda migracji nie są co prawda zbyt precyzyjną miarą przepływów ludnościowych, obejmują bowiem tylko tych migrantów, którzy dopełnili obowiązków meldunkowych, ale inną rokroczną metodą pomiaru nie dysponujemy. Procesy zachodzące w populacji Świętochłowic potwierdzają powyższe uwagi. Systematycznie spada liczba ludności. Autorzy opracowania Świętochłowice 2013. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta wiążą spadek populacji Świętochłowic ze stałym ujemnym przyrostem naturalnym ludności datującym się od 1995 roku oraz ujemnymi saldami migracji, szczególnie ludzi młodych, poniżej 18 roku życia. W 2012 roku mieszkało w Świętochłowicach 52372 osób, w tym 25193 mężczyzn i 27179 kobiet. Strukturę wieku płci mieszkańców przedstawiamy na podstawie Wyników NSP 2011 (patrz Tabela 8) oraz graficznie w postaci piramidy wieku (Error: Reference source not found). Rozkłady te dobrze ilustrują przebieg procesów demograficznych w zbiorowości miasta.

| Tabela 8 Ludność Świętochłowic według płci i grup wiekowych w roku 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiek | Ogółem |  | Mężczyźni |  | Kobiety |  |
|  | N=51824 | % | N=24913 | % | N=26911 | % |
| 0-4 | 2515 | 4.85 | 1261 | 5.06 | 1254 | 4.66 |
| 5-9 | 2504 | 4.83 | 1291 | 5.18 | 1213 | 4.51 |
| 10-14 | 2271 | 4.38 | 1124 | 4.51 | 1147 | 4.26 |
| 15-19 | 2552 | 4.92 | 1276 | 5.12 | 1276 | 4.74 |
| 20-24 | 3176 | 6.13 | 1622 | 6.51 | 1554 | 5.77 |
| 25-29 | 3934 | 7.59 | 1938 | 7.78 | 1996 | 7.42 |
| 30-34 | 4222 | 8.15 | 2115 | 8.49 | 2102 | 7.81 |
| 35-39 | 3920 | 7.56 | 2029 | 8.14 | 1891 | 7.03 |
| 40-44 | 3416 | 6.59 | 1715 | 6.88 | 1701 | 6.32 |
| 45-49 | 3381 | 6.52 | 1710 | 6.86 | 1671 | 6.21 |
| 50-54 | 3680 | 7.10 | 1811 | 7.27 | 1869 | 6.95 |
| 55-59 | 4368 | 8.43 | 2048 | 8.22 | 2320 | 8.62 |
| 60-64 | 3813 | 7.36 | 1802 | 7.23 | 2011 | 7.47 |
| 65-69 | 2449 | 4.73 | 1039 | 4.17 | 1410 | 5.24 |
| 70-74 | 2311 | 4.46 | 938 | 3.77 | 1373 | 5.10 |
| 75-79 | 1616 | 3.12 | 676 | 2.71 | 940 | 3.49 |
| 80-84 | 978 | 1.89 | 329 | 1.32 | 649 | 2.41 |
| 85 i więcej | 718 | 1.39 | 189 | 0.76 | 529 | 1.97 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Dane zawarte w tabeli powyższej wskazują wyraźnie na proces starzenia się ludności. Osób w wieku 0-19 było 18.9%  zaś powyżej 64 roku życia już 15.59% ogółu. Coraz węższa staje się podstawa piramidy, przypominająca raczej pień drzewa, co wydatnie pokazuje radykalne obniżanie się udziału w zbiorowości miejskiej dzieci i młodzieży.

Zbiorowość mieszkańców  w porównaniu z populacją subregionu była relatywnie gorzej wykształcona. Wykształcenie wyższe miało w subregionie 17.9%, średnie i policealne 33.3%, a zasadnicze zawodowe 24.2% ogółu mieszkańców subregionu powyżej 15 lat. Na wartość wskaźników wykształcenia populacji subregionu wpływ miały większe ośrodki miejski, zgodnie z  tendencją, że im  większy ośrodek tym relatywnie wyższe odsetki osób z wykształceniem średnim i wyższym.

| Tabela 9 Ludność Świętochłowic powyżej 15 roku życia wg poziomu wykształcenia i płci w 2011 roku. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykształcenie | Ogółem |  | Mężczyźni |  | Kobiety |  |
|  | N 46655 | % | N 22313 | % | N 24342 | % |
| wyższe | 5606 | 12.01 | 2383 | 10.68 | 3223 | 13.24 |
| średnie i policealne ogółem, w tym | 13548 | 29.04 | 6031 | 27.03 | 7517 | 30.88 |
| średnie i policealne średnie zawodowe | 8074 | 17.30 | 4302 | 19.28 | 3772 | 15.50 |
| średnie i policealne średnie ogólnokształcące | 4240 | 9.09 | 1419 | 6.36 | 2821 | 11.59 |
| zasadnicze zawodowe | 13457 | 28.84 | 8024 | 35.96 | 5433 | 22.32 |
| gimnazjalne | 2247 | 4.82 | 1220 | 5.47 | 1027 | 4.22 |
| podstawowe ukończone | 9037 | 19.37 | 3381 | 15.15 | 5656 | 23.23 |
| podstawowe niepełne i bez wykształcenia | 352 | 0.75 | 157 | 0.70 | 195 | 0.80 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Jak wynika z zamieszczonych powyżej (Tabela 9) informacji kobiety były lepiej wykształcone od mężczyzn. Dane potwierdzają generalną prawidłowość o nieco odmiennych wyborach i ścieżkach edukacyjnych kobiet i mężczyzn. Ci ostatni relatywnie częściej wybierali szkoły zawodowe : zasadnicze i średnie, kobiety zaś licea  ogólnokształcące.

| Tabela 10 Ludność w wieku 15 i więcej lat według stanu cywilnego prawnego i płci w 2011 roku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan cywilny | Ogółem |  | Mężczyźni |  | Kobiety |  |
|  | N 45663 | % | N 21833 | % | N 23830 | % |
| kawalerowie (panny) | 13015 | 28.50 | 7316 | 33.51 | 5699 | 23.91 |
| żonaci (zamężne) | 24732 | 54.16 | 12457 | 57.05 | 12275 | 51.51 |
| wdowcy (wdowy) | 4988 | 10.92 | 772 | 3.53 | 4216 | 17.69 |
| rozwiedzenie (rozwiedzione) | 2562 | 5.61 | 1095 | 5.015 | 1467 | 6.15 |
| nieustalony | 365 | 0.79 | 193 | 0.88 | 172 | 0.72 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Zwrócić należy uwagę na wysokie odsetki osób formalnie samotnych: owdowiałych, rozwiedzionych i stanu wolnego. W zbiorowości Świętochłowiczan stanowią oni aż 45% ogółu mieszkańców (Tabela 10). Dane te częściowo potwierdzają prawidłowość drugiego przejścia demograficznego, niską skłonność do formalizowania związków, oraz fakt częstszego wdowieństwa kobiet, ich dłuższego życia, nadumieralności mężczyzn, jak również i z faktu, że owdowiali mężczyźni statystycznie częściej niż wdowy zawierają ponowne związki małżeńskie. Lub tworzą związki partnerskie. Oczywiście największą grupę stanowili żonaci  mężczyźni i zamężne kobiety.

| Tabela 11 Ludność wg płci i głównego źródła utrzymania w 2011 roku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | Ogółem |  | Mężczyźni |  | Kobiety |  |
|  | N 53150 | % | N 25601 | % | N 27549 | % |
| praca najemna poza rolnictwem | 17427 | 32.79 | 9555 | 37.32 | 7872 | 28.57 |
| praca na rachunek własny lub dochody z wynajmu | 1437 | 2.70 | 876 | 3.42 | 561 | 2.04 |
| praca w rolnictwie | 27 | 0.05 | 12 | 0.05 | 15 | 0.05 |
| niezarobkowe źródło utrzymania (emerytura) | 10037 | 18.88 | 4708 | 18.39 | 5328 | 19.34 |
| niezarobkowe źródło utrzymania (renta) | 3716 | 6.99 | 1320 | 5.16 | 2396 | 8.70 |
| pozostałe źródła | 2730 | 5.14 | 1305 | 5.10 | 1425 | 5.17 |
| utrzymywani | 15392 | 28.96 | 6707 | 26.20 | 8685 | 31.53 |
| nieustalone | 2384 | 4.49 | 1117 | 4.36 | 1267 | 4.60 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Mieszkańcy Świętochłowic utrzymują się przede wszystkim z pracy najemnej poza rolnictwem. Tylko 2.7% ogółu prowadzi działalność ekonomiczną na własny rachunek. Zważywszy na fakt, że w tej kategorii mieści się również, wymuszane sytuacją na rynku pracy, samozatrudnienie, stwierdzić należy, że przedsiębiorczość, rozumiana jako prowadzenie własnych firm nie jest cechą dominującą wśród mieszkańców miasta. Dla co czwartego mieszkańca głównym źródłem dochodu była emerytura bądź renta. Prawie co trzeci mieszkaniec (28.96% ogółu) nie posiadał własnych źródeł dochodu. Na podstawie posiadanych informacji, nie potrafimy stwierdzić, czy są to trwale bezrobotni, pozbawieni zasiłków i nie poszukujący pracy, czy też trzon tej podgrupy stanowią bierne zawodowo kobiety, zajmujące się domem i rodziną, czyli gospodynie domowe.

| Tabela 12 Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i po produkcyjnym wg płci w 2011 roku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiek | Ogółem |  | Mężczyźni |  | Kobiety |  |
|  | N 51824 | % | N 24913 | % | N 26911 | % |
| Przedprodukcyjny | 8723 | 16.83 | 4372 | 17.55 | 4351 | 16.17 |
| Produkcyjny. w tym: | 33018 | 63.71 | 17370 | 69.72 | 15648 | 58.15 |
| mobilny | 19787 | 38.18 | 9999 | 40.14 | 9788 | 36.37 |
| nie mobilny | 13231 | 25.53 | 7371 | 29.59 | 5860 | 21.78 |
| poprodukcyjny | 10083 | 19.46 | 3171 | 12.73 | 6912 | 25.68 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Dane spisowe potwierdzają  proces starzenia się ludności Świętochłowic. Co czwarty mieszkaniec był w wieku produkcyjnym nie mobilnym. w kolejnych latach ta grupa wiekowa będzie zasilać szeregi emerytów. Na podstawie danych statystyki publicznej niemożliwe jest stwierdzenie ile faktycznie osób, korzystając z odrębnych regulacji prawnych, przeszło na emeryturę w młodszym wieku. W wieku produkcyjnym mobilnym było niespełna 40% ogółu mieszkańców. Grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym jest o 2.63 pp większa od najmłodszej kategorii, czyli dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Według szacunków GUS z 2012 roku w społeczeństwie polskim grupy przedprodukcyjna i poprodukcyjna zrównały się w odsetkach. Wyniósł on 18.2%. Można wnosić, że proces starzenia się świętochłowickiej zbiorowości przebiega nieco szybciej. Pokazują to wskaźniki obciążenia demograficznego. Dla zbiorowości Świętochłowic w 2011 kształtowały się następująco:

- ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 57.0,

- ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym - 115.6

- ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 30.5.

| Tabela 13 Ludność wg funkcjonalnych grup wieku płci |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiek | Ogółem |  | Mężczyźni |  | Kobiety |  |
|  | N 51824 | % | N 24913 | % | N 26911 | % |
| 0-2 | 1464 | 2.82 | 729 | 2.93 | 735 | 2.73 |
| 3-6 | 2082 | 4.02 | 1061 | 4.26 | 1021 | 3.79 |
| 7-12 | 2810 | 5.42 | 1414 | 5.68 | 1396 | 5.19 |
| 13-15 | 1378 | 2.66 | 687 | 2.76 | 691 | 2.57 |
| 16-19 | 2108 | 4.07 | 1061 | 4.26 | 1047 | 3.89 |
| 20-24 | 3176 | 6.13 | 1622 | 6.51 | 1554 | 5.77 |
| 25-34 | 8156 | 15.74 | 4053 | 16.27 | 4103 | 15.25 |
| 35-44 | 7336 | 14.16 | 3744 | 15.03 | 3592 | 13.35 |
| 45-54 | 7061 | 13.62 | 3521 | 14.13 | 3540 | 13.15 |
| 55-64 | 8181 | 15.79 | 3850 | 15.45 | 4331 | 16.09 |
| 65 i więcej | 8072 | 15.58 | 3171 | 12.73 | 4901 | 18.21 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Zamieszczone wyżej (Tabela 13) informacje uzupełniają wcześniejsze konstatacje dotyczące struktury demograficznej. Dane te muszą ukierunkowywać politykę społeczną miasta na  zapewnienie opieki nad najmłodszymi jego obywatelami oraz zapewnienie optymalnych warunków realizacji obowiązku szkolnego starszych kategorii wiekowych. W przypadku systemu oświaty na poziomie podstawowym i gimnazjalnym możemy mówić o specyficznej rencie demograficznej. Zmniejszanie się liczebności kolejnych roczników wchodzących w system szkolny daje niepowtarzalną okazję do  zmniejszenia liczebności oddziałów klasowych i wykorzystania zbędnych nauczycieli dla zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży  po lekcjach jak również w dni wolne od zajęć szkolnych. Mamy tu na myśli zajęcia sportowe wykorzystujące bazę szkół oraz zajęcia rekreacyjne i hobbystyczne rozwijające sprawność fizyczną dzieci i ich zainteresowania i umiejętności.

| Tabela 14 Niepełnosprawność w świetle danych NSP 2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osoby niepełnosprawne | N 6970 | % |
| prawnie | 4169 | 61.35 |
| ze stopniem znacznym | 1065 | 15.26 |
| ze stopniem umiarkowanym | 1376 | 18.65 |
| ze stopniem lekkim | 1508 | 20.40 |
| o nieustalonym stopniu | 2200 | 31.00 |
| osoby niepełnosprawne w wieku 0-15 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności (prawne) | 129 | 3.1 |
| Osoby niepełnosprawne tylko biologicznie | N 2693 | % |
| osoby odczuwające ograniczenie sprawności całkowite | 169 | 6.3 |
| osoby odczuwające ograniczenie sprawności poważne | 678 | 25.2 |
| osoby odczuwające ograniczenie sprawności umiarkowane | 1847 | 68.5 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Z danych spisowych wynika. że w Świętochłowicach  bardzo czytelnie ujawnia się problem niepełnosprawności różnych kategorii mieszkańców. Niepełnoprawność osób w wieku poprodukcyjnym i w produkcyjnym nie mobilnym może by rozumiana jako naturalna, biologiczna konsekwencja warunków życiowych, środowiskowych, w których te osoby funkcjonowały w długim okresie swych osobniczych biografii. Zwrócić  należy uwagę na niepełnosprawność dzieci i młodzieży, która z definicji, przynajmniej jeśli idzie o znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, obniża ich szanse sprostania oczekiwaniom edukacyjnym warunkujących ich przyszłe biografie. Warto również zwrócić uwagę na niepełnosprawność osób w wieku produkcyjnym mobilnym i potencjalne wykluczenie ich z otwartego rynku pracy.

| Tabela 15 Niepełnosprawni prawnie wg ekonomicznych grup wieku w 2011 roku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupy wieku | Ogółem | Orzeczony stopień niepełnosprawności |  |  |  |
|  |  | Znaczny | Umiarkowany | Lekki | Nieustalony |
| razem | 4169 | 1065 | 1376 | 1508 | 220 |
| w wieku przedprodukcyjnym | 176 | 11 | 86 | 67 | 12 |
| w wieku produkcyjnym, w tym: | 2715 | 567 | 918 | 1083 | 147 |
| produkcyjnym mobilnym | 712 | 159 | 283 | 233 | 147 |
| produkcyjnym nie mobilnym | 2003 | 408 | 625 | 850 | 110 |
| poprodukcyjnym | 1278 | 487 | 372 | 358 | 61 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

# POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek pomocy społecznej w Świętochłowicach posiada  cztery rejony pracy socjalnej:

- rejon nr I Centrum, w którym pracuje sześciu pracowników socjalnych,

- rejon II Centrum, w którym pracuje pięciu pracowników socjalnych,

- rejon Lipiny zatrudniający siedmiu pracowników,

- rejon Chropaczów z czterema pracownikami socjalnymi.

Dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych było w projekcie systemowym „Kompas”. Na jednego pracownika socjalnego przypada 60 środowisk. W sumie OPS w Świętochłowicach zatrudnia 35 pracowników socjalnych i 4 asystentów rodzin. Status powiatu grodzkiego spowodował, że OPS w Świętochłowicach pełni jednocześnie funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Według danych z 2012 roku Ośrodek sprawował kontrolę nad  51 rodzinami zastępczymi, które wychowywały łącznie 59 dzieci. Większość rodzin zastępczych było rodzinami spokrewnionymi z wychowankami, tylko 5 rodzin zastępczych było rodzinami zawodowymi wychowującymi 18 dzieci powierzonych ich opiece.

Uprawnienia do ubiegania się o różne formy wsparcia są definiowane stanem prawnym, zatem nie mają charakteru uznaniowego. Niezależnie od wiedzy i opinii pracownika socjalnego nabyte uprawnienie winno być realizowane przez instytucje pomocy społecznej. Piszemy o tym nie bez powodu. Część beneficjentów bowiem umiejętnie korzysta ze swych uprawnień, „oswajając” system pomocy, jednocześnie uzależniając swą egzystencję i osób bliskich od pomocowego wsparcia. W tym wypadku problem społeczny, nominalnie kwalifikowany jako wykluczenie wymagające wsparcia jest faktycznie problemem wykorzystywania nieszczelności lub wadliwego sposobu funkcjonowania polityki społecznej na poziomie krajowym. Owo „oswajanie” stanowi zresztą jedną z barier osłabiających możliwość prowadzenia aktywnej polityki społecznej. Samo roszczenie mieszkańców i ich rodzin kierowane w stronę systemu pomocowego, udokumentowane administracyjnie jako spełnienie biurokratycznych kryteriów przyznania pomocy nie decyduje jeszcze o sensowności zakwalifikowania danego podmiotu do programów wychodzenia z wykluczenia. Te ostatnie zakładają bowiem wolę wyjścia z tego obszaru. W statystykach i zbiorach danych te dwie kategorie beneficjentów pomocy społecznej: chcący zmienić swoje położenie i nie mający zamiaru się do tego przyznawać, są wymieszane.

| Tabela 16 Klienci pomocy społecznej według płci i wieku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiek | Ogółem | Mężczyźni | % | Kobiety | % |
|  | 3305 | N=1495 | 45.2 ogółu | N=1810 | 54.8 ogółu |
| 0-17 | 1393 | 668 | 44.7 | 725 | 40.05 |
| 18-25 | 294 | 97 | 6.6 | 197 | 10.9 |
| 26-35 | 466 | 158 | 10.6 | 298 | 16.5 |
| 36-45 | 319 | 145 | 9.9 | 174 | 9.6 |
| 45-55 | 380 | 192 | 12.8 | 188 | 10.4 |
| 56-65 | 227 | 154 | 10.3 | 112 | 6.2 |
| 66 i więcej | 168 | 51 | 3.4 | 117 | 6.5 |

Źródło: OPS w Świętochłowicach

Z zamieszczonych w zestawieniu informacji wynika, że największą grupę korzystającą z socjalnego wsparcia stanowią dzieci i młodzież. Wbrew potocznym oczekiwaniom osoby najstarsze, relatywnie rzadziej korzystały z pomocy. Proporcjonalnie częściej korzystały z nie osoby w wieku produkcyjnym nie mobilnym.

| Tabela 17 Klienci pomocy społecznej wg poziomu wykształcenia (bez uczących się) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom ukończonego wykształcenia | N=2557 | % |
| wyższe | 15 | 0.6 |
| policealne (pomaturalne) | 5 | 0.2 |
| średnie zawodowe | 105 | 4.1 |
| średnie ogólnokształcące | 103 | 4.0 |
| zasadnicze zawodowe | 585 | 22.9 |
| gimnazjalne | 78 | 3.0 |
| podstawowe i niepełne podstawowe | 923 | 36.1 |
| bez wykształcenia | 736 | 28.8 |
| nieustalony | 7 | 0.2 |

Źródło: OPS w Świętochłowicach

Poziom wykształcenia, bardzo silnie różnicuje grupę klientów pomocy społecznej. Wyraźnie występuje związek, że im niższy poziom wykształcenia tym liczniejsza grupa korzysta z pomocy. Obiektywnie rzecz traktując, w warunkach gospodarki rynkowej, osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym mają mniejsze szanse samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb indywidualnych i potrzeb swoich rodzin. Jeśli nawet nie zasilają szeregów bezrobotnych, to ich szanse uzyskania godziwych dochodów są znacznie mniejsze niż wykwalifikowanej siły roboczej. Pomijamy w tym miejscu indywidualne deficyty tych osób utrudniające im samodzielne funkcjonowanie w systemie ekonomicznym i społecznym: alkoholizm, choroby, narkomanię i inne przypadłości osobnicze.

| Tabela 18 Klienci pomocy aktualnie uczący się |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szkoła | N=748 | % |
| wyższa | 2 | 0.3 |
| policealna (pomaturalna) | 10 | 1.3 |
| ponad gimnazjalna | 77 | 10.3 |
| gimnazjum | 164 | 21.9 |
| podstawowa | 495 | 66.2 |

Źródło: OPS w Świętochłowicach

Z pomocy społecznej korzysta młodzież uczestnicząca w systemie edukacyjnym, począwszy od szkoły podstawowej, a na studentach skończywszy. Najliczniejszą grupę tworzyli uczniowie szkół podstawowych, a w dalszej kolejności gimnazjaliści.

| Tabela 19 Liczba rodzin, które weszły do systemu opieki według lat udzielanego wsparcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas udzielanego wsparcia | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinach |  |
|  | N=1424 | % | N=3616 | % |
| poniżej 1 roku | 391 | 27,5 | 847 | 32.4 |
| od 1 roku do 2 lat | 122 | 8.6 | 257 | 7.1 |
| 2-do trzech lat | 97 | 6.8 | 249 | 7.1 |
| 3 i więcej lat | 814 | 57.2 | 2325 | 64.3 |

Źródło: OPS w Świętochłowicach

Niepokojąca jest sytuacja rodzin pozostających w systemie opieki społecznej przez okres trzech lat i więcej. Mimo udzielanego długotrwale wsparcia ponad połowa ogółu rodzin objęta pomocą socjalną w tak długim czasie nie jest w stanie się usamodzielnić w rozwiązywaniu własnych problemów. Nie przesądzając sprawy bez dogłębnego badania tej grupy, jakość i skala deficytów zdrowotnych, ekonomicznych i socjokulturowych może i jest wśród nich bardzo duża. Sądzić jednak należy, że to właśnie w tych rodzinach występuje uzależnienie od pomocy społecznej znacznie częściej niż w pozostałych. Generalnie zbyt mała liczba rodzin wychodzi z systemu pomocy społecznej.

Odrębną kwestią pozostaje wsparcie dla rodzin wielodzietnych i niepełnych.  Jak wynika z informacji OPS, wsparciem otoczono prawie co trzecią rodzinę wielodzietną. W 209 rodzinach wielodzietnych korzystających z pomocy OPS znajdowało się 1203 osób. Czyli wspomagane socjalnie rodziny wielodzietne liczyły przeciętnie 5.75 osób na rodzinę, W 2013 roku było ich 20.

Poniższe zestawienie ilustruje powody wsparcia rodzin świętochłowickich przez system pomocy społecznej. Inwentarz jest bardzo bogaty i, jak wynika z zestawienia, problemy rodzin i ich członków są ze sobą silnie powiązane, wzajemnie się wspierające i tym samym dysfunkcjonalność rodzin jest bardzo głęboka.

| Tabela 20 Liczba rodzin objętych pomocą wg przyczyn jej udzielenia i rejonów pomocy społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyczyna zgłoszenia | Rejon i Centrum |  | Rejon ii Centrum |  | Lipiny |  | Chropaczów |  |
|  | Liczba osób | Liczba osób | Liczba osób | Liczba osób | Liczba osób | Liczba osób | Liczba osób | Liczba osób |
| alkoholizm | 392 | 3559 | 20 | 32 | 37 | 79 | 22 |  |
| bezdomność | 43 | 48 | 4 | 5 | 16 | 18 | 2 |  |
| bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych- wielodzietne | 16 | 102 | 17 | 99 | 38 | 219 | 28 |  |
| bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych niepełne | 55 | 186 | 58 | 189 | 92 | 314 | 43 |  |
| bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 23 | 69 | 22 | 74 | 87 | 312 | 25 |  |
| bezrobocie | 204 | 556 | 216 | 590 | 267 | 808 | 152 |  |
| brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo -wychowawcze |  |  |  |  | 2 | 7 |  |  |
| długotrwała i ciężka choroba | 176 | 340 | 148 | 269 | 133 | 259 | 127 | 265 |
| narkomania | 5 | 6 |  |  | 2 | 5 | 1 | 1 |
| niepełnosprawność | 152 | 300 | 133 | 255 | 180 | 385 | 116 | 258 |
| niski dochód, trudne warunki mieszkaniowe | 1 | 1 | - | - |  |  |  |  |
| potrzeby ochrony macierzyństwa | 32 | 141 | 31 | 144 | 39 | 202 | 16 | 90 |
| sieroctwo |  |  | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| sytuacja kryzysowa |  |  |  |  | 10 | 23 | 2 | 2 |
| przemoc w rodzinie | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 17 | 2 | 10 |
| trudności w przystosowaniu po zakładzie karnym | 8 | 12 | 2 | 2 | 16 | 35 | 5 | 21 |
| ubóstwo | 257 | 601 | 286 | 710 | 360 | 929 | 182 | 516 |
| zdarzenia losowe |  |  | 1 | 4 | 16 | 29 | 1 | 1 |
| wielodzietność | 22 | 132 | 21 | 121 | 38 | 230 | 25 | 135 |
| razem | 392 | 875 | 367 | 872 | 427 | 1101 | 281 | 719 |

Źródło: OPS w Świętochłowicach

Z zestawienia wynika również, że problemy socjalne częściej występują w obszarach centralnych miasta. W obu centralnych rejonach objętych było pomocą 759 rodzin, czyli 51.7 % ogółu wspieranych rodzin. Na ile w obszarach centralnych  Świętochłowic występują zwarte obszary mieszkaniowe, w których koncentrują się problemy społeczne i socjalne to już odrębna kwestia, której bez badań empirycznych nie sposób rozstrzygnąć.

OPS w ramach swej działalności wraz z odpowiednimi placówkami służby zdrowia otacza wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami rozwoju psychicznego i fizycznego. W mieście funkcjonuje system wsparcia: począwszy od Poradni Zdrowia Psychicznego, poprzez szpitalny oddział zaburzeń, na Środowiskowym Domu Samopomocy z 60. miejscami skończywszy. Ponadto funkcjonuje zorganizowany hostel na 10 miejsc. Nie brakuje również miejsc dla upośledzonych w dwu Warsztatach Terapii Zajęciowej. W świetle posiadanych informacji potrzeby tej kategorii niepełnosprawnych zdają się być w pełni zabezpieczone.

Przytoczone w tabeli 25 informacje nie oddają w pełni zakresu pomocy świadczonej przez OPS mieszkańcom Świętochłowic. Reakcją na procesy starzenia się populacji miasta były działania wspierające osoby starsze. Zorganizowany został Miejski Dom Pomocy dla osób starszych „Złota Jesień” dysponujący miejscami dla 63. trzech pensjonariuszy. Czas oczekiwania na miejsce w DPS nie przekracza pół roku, co jest ewenementem w skali kraju. W mieście funkcjonują trzy domy dziennego pobytu, w tym jeden integracyjny. Centra Aktywności Osób Starszych, bo taką nazwę te placówki posiadają, dysponują 300. miejscami. W placówkach tych osoby starsze mogą korzystać z gorących posiłków, szeroko zdefiniowanych usług opiekuńczych, organizowanych zajęć wspomagających i podtrzymujących sprawność fizyczną i umysłową podopiecznych, ich zaradność w rozwiązywaniu codziennych spraw bytowych. Bogata oferta zajęciowa aktywizująca uczestników dostosowana jest do ich stanu zdrowia oraz ujawnionych preferencji w sposobach spędzania czasu wolnego.

Obowiązkiem gminy realizowanym przez pracowników OPS jest zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Jak wynika z posiadanych informacji wsparciem tym objęto 160 osób oraz 16 osób zaburzonych psychicznie. Uzupełnieniem oferty OPS jest działalność prywatnej Agencji Opiekuńczej udzielającej wsparcia na zasadach komercyjnych.

Generalnie potrzeby osób starszych zdają się być na dzień dzisiejszy w pełni zabezpieczone. Trzeba jednak uwzględniać w przyszłej polityce społecznej miasta szybki wzrost liczby starszych mieszkańców miasta i tym samym wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i inne zróżnicowane formy wsparcia dla tej kategorii mieszkańców.

# KULTURA I REKREACJA

Miasto ma dość dobrze rozwinięty system placówek kultury zapewniający różnym kategoriom mieszkańców realizację potrzeb kulturalnych. Funkcjonuje biblioteka miejska wraz z 5 filiami, które umożliwiają mieszkańcom różnych dzielnic miasta łatwy dostęp do jej zasobów liczących 157 228 książek. Mogą oni korzystać z książek na miejscu w organizowanych czytelniach, a przede wszystkim wypożyczać.  Wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz było w 2013 roku 186 414. Z jej oferty korzystało w czerwcu 2014 roku około 6500 czytelników. Dowodzi to dużej popularności tej formy uczestnictwa w kulturze i pośrednio dużej atrakcyjności posiadanego prze bibliotekę księgozbioru. Pamiętać  również należy, że współcześnie biblioteki  zachęcają swych czytelników również do uczestnictwa w szerszej ofercie kulturalnej organizując warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wieczory literackie i spotkania autorskie.

Dwa domy kultury: Młodzieżowy Dom Kultury i Centrum Kultury  Śląskiej zlokalizowane w dwu budynkach w dzielnicy Zgoda i Lipiny posiadają dobre wyposażenia dla rozwijania i wspierania szeroko rozumianej kultury, sztuki jak i popularnej rozrywki. Centrum posiada scenę kameralną (200 miejsc) oraz salę widowiskową (400 miejsc) umożliwiające wystawianie spektakli teatralnych i innych widowisk. Działalność estradowa i widowiskowa opiera się na zapraszanych z zewnątrz artystach i zespołach. Brak jest w Świętochłowicach własnych amatorskich teatrów, kabaretów, czy innych zespołów artystycznych, których oferta zachęcałaby szerszą zbiorowość mieszkańców do, w miarę systematycznego, korzystania z usług Centrum Kultury Śląskiej. „Eventy” organizowane przez władze są, pomijając koszty tych przedsięwzięć, zdarzeniami okazjonalnymi, nie wyrabiają zatem nawyków względnie trwałego uczestnictwa w kulturze. Domy kultury organizują różne zajęcia i imprezy zajęcia dla młodzieży i starszych wiekowo mieszkańców miasta. Z oferty  warsztatów, kół zajęciowych MDK skorzystało w 2013 roku 265 osób, w tym również roku Centrum Kultury Śląskiej  zorganizowało 14 warsztatów dla 177 osób. Podane przykłady oczywiście nie wyczerpują spektrum oferty tych domów kultury dla mieszkańców Świętochłowic, z której skorzystało w 2012 roku 20032 uczestników. Dla osób starszych szansą atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i poszerzania swych umiejętności i zainteresowań jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z dyskusji z ekspertami wnosić można, że oferta domów kultury adresowana do młodzieży rozmija się z jej oczekiwaniami. W przekonaniu ekspertów większość dzieci i młodzieży ma zgoła inne preferencje w spędzaniu wolnego czasu: Internet, sport, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Miasto posiada dobrą bazę dla aktywnego wypoczynku mieszkańców. Poza terenami parkowymi umożliwiającymi wypoczynek i rekreację w mieście są:

- dwa stadiony do 3 tysięcy miejsc,

- 21 boisk do gier małych (chodzi o boiska przyszkolne),

- kompleks „Orlik”,

- dwie pływalnie kryte,

- dwie otwarte sportowe pływalnie,

- jedno sztuczne lodowisko,

- scatepark,

- tor do speedrowera,

- dwa korty tenisowe.

Niskie ceny biletów na pływalnie i inne obiekty  nie stanowią bariery dostępu do tych form rekreacji. Według danych z Urzędu Miasta i GUS w mięście działa 8 klubów sportowych, zatrudniających 8 trenerów i 25 instruktorów. Łączna liczba członków tych klubów w 2012 roku wynosiła 855, a liczba sekcji sportowych 19. Jedynie pozornie infrastruktura miejska zapewnia możliwość zaspokojenia tych potrzeb na wystarczającym poziomie. Ale sensownym postulatem w jeszcze lepszej organizacji wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób starszych jest próba uczynienia ze szkół podstawowych i gimnazjów, ośrodków środowiskowych. Miałyby one integrować młodzież i starszych mieszkańców wokół oferty pozalekcyjnych zajęć, które może wykwalifikowana kadra dydaktyczna zatrudniona w tych placówkach oferować współmieszkańcom. Zdajemy sobie sprawę, podobnie jak i eksperci dyskutujący na warsztatach tę kwestię, że proponowany eksperyment jest kosztowny. Jak się jednak zdaje spodziewane korzyści społeczne przemawiają za tym rozwiązaniem. Po pierwsze, w pełni wykorzystane zostaną zasoby kadrowe szkół oraz pomieszczenia szkolne w dni wolne od nauki. Po drugie, zwiększy się poziom współpracy rodziców ze szkołami, a także zwiększy się poziom integracji mieszkańców poszczególnych kwartałów ulic i świętochłowickich osiedli. Po trzecie, dzieciom, młodzieży oraz starszym mieszkańcom zostaną zaoferowane przez szkoły atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, w tym czynnego wypoczynku na boiskach przyszkolnych i salach sportowych. Po czwarte, tego typu działalność zwiększy kontrolę nad zachowaniami dzieci i młodzieży, wypełni ich czas wolny, zapobiegając tworzeniu nieformalnych grup rówieśniczych o chuligańskim czy wręcz przestępczym charakterze. Po piąte, szkoła środowiskowa może pozytywnie wpływać na poziom i jakość więzi międzypokoleniowej, przełamywać negatywne stereotypy dotyczące starości, zarazem osłabiając poczucie samotności, bezradności i nieprzydatności osób starszych.

# RYNEK PRACY

W 2012 roku w Świętochłowicach  było 3699 podmiotów gospodarki narodowej z sektora prywatnego. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą. Najliczniej reprezentowany w zbiorze podmiotów gospodarczych  był handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, a w dalszej kolejności: transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe. Bardziej istotnym od ujęcia branżowego jest fakt, że większość  podmiotów to firmy małe i średnie. Większych zakładów zatrudniających od 250 do 999 pracowników jest w mieście 4. Na ogólną liczbę 3878 podmiotów  gospodarczych aż 94.5% stanowi samo zatrudnieni lub firmy zatrudniające do 9 pracowników. Firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników jest 159, a podmiotów większych, zatrudniających do 249 osób jest tylko 33.

Jednak to nie liczba zatrudnionych, a technologie i zasoby kapitału ludzkiego zaangażowanego w procesy wytwarzania, obrotu towarowego i szeroko rozumianych usług decydują współcześnie o sile podmiotów gospodarczych. O braku takich podmiotów gospodarczych informuje nie tyle statystyczna kwalifikacja, ile chociażby wysokość zarobków w mieście. Jak wynika z analiz cytowanego już opracowania przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy do najniższych w subregionie katowickim. Jest również znacznie niższe od przeciętnego wynagrodzenia w kraju jak i w województwie śląskim. Według szacunków aż 68% mieszkańców zarobkuje w innych miastach górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

O poziomie lokalnego bezrobocia decyduje wiele czynników.

Po pierwsze: systematycznie zmniejszająca się liczba miejsc pracy w mieście.

Po drugie: poziom kwalifikacji, umiejętności lokalnej siły roboczej.

Po trzecie: możliwość zarobkowania w szarej strefie. której faktyczne rozmiary są słabo rozpoznane w kraju jak i poszczególnych województwach.

| Tabela 21 Bezrobocie rejestrowane w latach 2004-2013 wg płci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lata | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| 2013 | 2494 | 1081 | 1413 |
|  | % | 43.5 | 56.5 |
| 2012 | 2454 | 982 | 1472 |
|  | % | 40.0 | 60.0 |
| 2011 | 2262 | 929 | 1333 |
|  | % | 42.0 | 58.0 |
| 2010 | 2338 | 1910 | 1328 |
|  | % | 43.2 | 56.8 |
| 2009 | 1995 | 895 | 1100 |
|  | % | 44.9 | 55.1 |
| 2008 | 1249 | 431 | 818 |
|  | % | 34.5 | 65.5 |
| 2007 | 1743 | 671 | 1072 |
|  |  | 37.5 | 62.5 |
| 2006 | 3062 | 1181 | 1881 |
|  | % | 38.6 | 61.4 |
| 2005 | 3847 | 1628 | 2219 |
|  | % | 42.3 | 57.7 |
| 2004 | 4559 | 1987 | 2572 |
|  | % | 43.6 | 56.4 |

Źródło: Świętochłowice. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, Świętochłowice 2014, s. 44

Proste zestawienie wskazuje na dyskryminacyjny charakter rynku pracy. Niezależnie bowiem od liczby bezrobotnych w poszczególnych latach, kobiety stanowiły zawsze większość wyłączonych z rynku pracy. Udział mężczyzn w puli bezrobotnych był najwyższy w 2009 roku i wynosił 44.9 % ogółu bezrobotnych w tym roku. Z kolei najwyższy  udział bezrobotnych kobiet był w 2008 i wynosił aż 65.5 % ogółu bezrobotnych.

| Tabela 22 Bezrobocie rejestrowane wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2003-2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Okres pozostawania bez pracy w miesiącach |  |  |  |  |
|  | 3 miesiące i mniej | 3do 6 miesięcy | 6-12 miesięcy | 12-24 miesiące | 24 i więcej miesięcy |
| 2013 | 30.4 | 17.7 | 20.2 | 18.7 | 13.0 |
| 2012 | 35.4 | 22.2 | 20.7 | 14.2 | 7.5 |
| 2011 | 38.4 | 20.2 | 19.7 | 18.7 | 11.45 |
| 2010 | 41.6 | 21.1 | 18.6 | 13.2 | 5.4 |
| 2009 | 50.4 | 21.7 | 15.4 | 7.6 | 4.8 |
| 2008 | 48.9 | 18.3 | 16.7 | 7.5 | 8.6 |
| 2007 | 33.8 | 15.5 | 16.1 | 12.0 | 22.5 |
| 2006 | 24.1 | 14.5 | 17.6 | 15.4 | 282 |
| 2005 | 20.6 | 14.9 | 17.7 | 15.8 | 30.1 |
| 2004 | 20.0 | 12.0 | 18.8 | 19.7 | 29.5 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Na wejście na rynek pracy i znalezienie zatrudnienia zarejestrowani bezrobotni potrzebowali najczęściej do pół roku. Odsetki bezrobotnych pozostających bez pracy do trzech miesięcy i mniej były z reguły najwyższe w poszczególnych latach ujętych w zestawieniu. Bardziej jednak interesującą dla polityki społecznej i efektywnego przeciwdziałania bezrobociu jest kategoria pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy. Mimo czytelnego spadku liczby długotrwale bezrobotnych od 2008 roku, łączny udział tej kategorii jest nadal wysoki. W 2013 prawie co trzeci zarejestrowany bezrobotny  pozostawał bez pracy dłużej niż rok.

| Tabela 23 Bezrobocie rejestrowane wg poziomu wykształcenia w latach 2004-2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Poziom wykształcenia |  |  |  |  |
|  | Wyższe | Policealne. średnie zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe | Gimnazjalne i poniżej |
| 2013 | 6.8 | 18.2 | 5.2 | 28.8 | 40.8 |
| 2012 | 6.6 | 18.5 | 6.3 | 27.6 | 40.9 |
| 2011 | 5.7 | 18.5 | 6.1 | 28.3 | 41.2 |
| 2010 | 6.2 | 18.4 | 6.4 | 27.7 | 41.2 |
| 2009 | 6.5 | 18.9 | 7.3 | 27.9 | 39.4 |
| 2008 | 5.8 | 20.8 | 6.8 | 25.1 | 41.5 |
| 2007 | 2.8 | 18.2 | 5.5 | 27.0 | 44.2 |
| 2006 | 3.2 | 16.4 | 4.3 | 29.6 | 46.6 |
| 2005 | 2.5 | 15.3 | 4.75 | 31.2 | 45.5 |
| 2004 | 4.0 | 17.3 | 4.2 | 32.8 | 43.2 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Najtrudniej było znaleźć pracę osobom z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Natomiast nadspodziewanie łatwo wchodzili na rynek pracy absolwenci liceów ogólnokształcących. Można przypuszczać, że w porównaniu z osobami o średnim zawodowym lub policealnym wykształceniu mieli małe wymagania płacowe. Nie znajdujemy innego wytłumaczenia dla tej zaskakującej wieloletniej obserwacji. W dyskusjach dotyczących kapitału ludzkiego i związków pomiędzy tym zasobem, a aktywnością zarobkową, przyjmuje się najczęściej w miarę prosty jego pomiar: lata nauki szkolnej lub ukończenie określonego poziomu edukacji. Rzecz nie jest jednak aż tak prosta. Autorzy tej koncepcji posługiwali się określeniem „umiejętności”, co niekoniecznie przekłada się na poziom wykształcenia. Można podać przykłady osób o wykształceniu podstawowym lub gimnazjalnym, które posiadają dostateczne kwalifikacje zawodowe (np. dzięki kursom, przyuczeniom i praktyce) by dobrze sobie radzić na rynku pracy.

Zważywszy  na strukturę gospodarczą Świętochłowic i innych sąsiednich miast, zaskakują wysokie odsetki bezrobotnych o wykształceniu zasadniczym zawodowym. Z informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że zawodami deficytowymi, poszukiwanymi na rynku pracy były między innymi:

- pracownik rozkładający towar na półkach,

- sortowacz surowców wtórnych,

- elektryk,

- elektromonter instalacji elektrycznych,

- kierowca autobusu.

Panuje ogólne przekonanie, że trudno zatrudnialnymi są osoby w okresie przedemerytalnym, czyli w wieku 55-64 lat.

| Tabela 24 Bezrobotni w wieku 55-64lat dłużej niż 1 rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lata | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| 2013 | 179 | 100 | 79 |
| 2012 | 121 | 79 | 42 |
| 2011 | 89 | 58 | 31 |
| 2010 | 92 | 56 | 36 |
| 2009 | 49 | 24 | 25 |
| 2008 | 42 | 27 | 15 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Z dostępnych informacji (patrz Tabela 24) wnosi należy, że wykluczenie z rynku pracy na okres dłuższy niż rok dotyczyło w poszczególnych latach znikomej liczby bezrobotnych w stosunku do ogółu wyłączonych z rynku pracy w konkretnym roku. Przykład: bezrobotni tej kategorii stanowili w 2013 roku 7.2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

| Tabela 25 Bezrobotni w wieku 18-24 lat pozostający bez pracy dłużej niż pół roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lata | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| 2013 | 125 | 46 | 79 |
| 2012 | 149 | 30 | 119 |
| 2011 | 123 | 29 | 94 |
| 2010 | 85 | 17 | 68 |
| 2009 | 51 | 9 | 42 |
| 2008 | 46 | 3 | 43 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Podobnie rzecz się ma z osobami młodymi (do 24 roku życia). Pozostający bez pracy dłużej niż pół roku (patrz Tabela 25) stanowią niewielką część ogółu bezrobotnych. Według urzędu pracy było ich w 2013 roku 384. Według GUS bazującego na sprawozdaniach statystycznych tegoż urzędu było ich jedynie 125. Ale w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (2494) liczb usiłujących wejść na rynek pracy młodych ludzi była tak naprawdę niewielka.

Służbą publiczną odpowiedzialną za przeciwdziałanie  bezrobociu jest Powiatowy Urząd Pracy. Sfinansował on 370 stażystów. Niestety nie wiemy ilu z nich utrzymało pracę w podmiotach, w których odbywali staż. Dość częstą praktyką instytucji i podmiotów gospodarczych  było przyjmowanie na staż by zyskać tanią siłę roboczą, a następnie zwalnianie wszystkich kiedy kończyło się finansowanie z urzędu pracy. Z reguły urzędy pracy nie kontrolowały zakresu realizowanych przez stażystów obowiązków. Z uzyskanych informacji wynika, że 180 uczestników podjęło pracę w trakcie stażu lub po odbyciu stażu, w tej liczbie było 134 kobiety, czyli74.4% ogółu. Sprawozdawczość MPiPS nie jest spersonalizowana, co oznacza brak możliwości zidentyfikowania istotnych cech społeczno-demograficznych uczestników stażu. Co więcej  z informacji tych nie wynika, czy stażyści uzyskali pracę w podmiotach w których odbywali staż. Nie wiadomo zatem na ile staże były efektywne i rzeczywiście ułatwiły stażystom wejście na rynek pracy.

Urząd pracy w ramach inicjowanych projektów (programów) aktywizował uczestników wyposażając ich w dodatkowe kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy. Wzięło w nich udział 194 długotrwale bezrobotnych. 278 osób do 30 roku życia. Niestety nie mamy informacji czy rzeczywiście udział w tych projektach finansowanych z EFS, Funduszu Pracy i PFRON-u przełożył się na zatrudnienie uczestników tych szkoleń.

Tabela 26 Zarejestrowani bezrobotni  z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku.

| Kategorie bezrobotnych | Bezrobotni zarejestrowani |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem |  | W tym z prawem do zasiłku |  |
|  | razem | kobiety | razem | kobiety |
| Do 25 roku życia | 384 | 227 | 9 | 4 |
| Długotrwale bezrobotni | 1253 | 790 | 2 | 1 |
| Powyżej 50 roku życia | 636 | 295 | 111 | 52 |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 893 | 539 | 49 | 35 |
| Bez doświadczenia | 603 | 397 | 0 | 0 |
| Bez wykształcenia średniego | 1737 | 920 | 132 | 57 |
| Niepełnosprawni | 150 | 80 | 13 | 6 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

Na dzień 31 grudnia 2013 roku prawem do zasiłku dysponowało jedynie 9.7 % ogółu znajdujących się w tym czasie w ewidencji bezrobotnych. Zwrócić należy uwagę na fakt, że połowa zarejestrowanych to długotrwale bezrobotni. Domyślać się należy, że w zbiorze długotrwale bezrobotnych znajdują się osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz bez doświadczenia zawodowego. Jak wynika z informacji PUP w realizowanych projektach aktywizujących bezrobotnych (poza robotami publicznymi i stażami) dominują szkolenia wyposażające uczestników w umiejętności miękkie. Do wyjątków należą szkolenia wyposażające w konkretne umiejętności zawodowe. Nie jest to przypadek tylko Świętochłowic. Jest to powszechna praktyka realizowana w Urzędach Pracy. W efekcie uczestnik szkoleń nabywa umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i umiejętności interpersonalne, ale tak jak przed szkoleniem niewiele w sensie zawodowym sobą prezentował, tak i po szkolenie taki sam zasób umiejętności zawodowych prezentuje. Z danych wnosić należy (jeśli pominąć indywidualne deficyty bezrobotnych: alkoholizm itp.) o dwu kwestiach wzajemnie się dopełniających i wzmacniających. Po pierwsze, istnieje nieformalny rynek pracy oferujący relatywnie wyższe zarobki od możliwych do uzyskania  na formalnym rynku pracy. Po drugie, większość programów realizowanych przez służby publiczne słabo wyposaża w konkretne umiejętności zawodowe uczestniczących w nich bezrobotnych.

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Według informacji uzyskanych z KP w okresie od stycznia 2013 do września 2014 roku policjanci byli wzywani 1267 razy do rodzin z powodu bójek, awantur, 127 razy  interweniowali z powodu konfliktów sąsiedzkich. Dane te wskazują, że naruszenia miru domowego, spokoju w miejscu zamieszkania zdarzały się w mieście nadzwyczaj często. Musimy bowiem zakładać, że policję wzywano kiedy eskalacja konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich była bardzo duża. Nie trzeba zbyt mocno argumentować, że zdarzenia tego rodzaju są jednym z głównych czynników obniżających poczucie bezpieczeństwa współmieszkańców. W tym okresie 31 młodocianych dokonało czynów przestępczych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej za naruszenie porządku publicznego (art. 51 Kodeksu Wykroczeń) ukarali 68 sprawców podczas interwencji  w poszczególnych dzielnicach: Chropaczów – 7 sprawców, Lipiny - 11, Piaśniki - 7, Centrum - 36, Zgoda -  7. Ponadto Straż Miejska stwierdziła 1223 wykroczeń, ich geografię prezentuje poniższe zestawienie (Error: Reference source not found).

| Tabela 27 Geografia wykroczeń w Świętochłowicach z uwzględnieniem środka ukarania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki ukarania | Ogółem | Chropaczów | Lipiny | Piaśniki | Centrum | Zgoda |
| Mandaty karne | 719 | 77 | 156 | 42 | 339 | 105 |
| Pouczenia | 487 | 38 | 91 | 40 | 266 | 52 |
| Wnioski do sądu | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| Razem | 1223 | 117 | 247 | 83 | 612 | 164 |

Źródło: Straż Miejska w Świętochłowicach

Jak wynika z zestawienia Straż Miejska interweniowała 1223 razy wystawiając 719 mandatów karnych, a w 17 przypadkach kierowała wnioski do sądu o ukaranie sprawców incydentów zakłócających porządek publiczny. W zestawieniu pominięto wykroczenia ujawnione radarem, czyli łamanie przepisów kodeksu drogowego.

Według podanych informacji ulicami na których najczęściej dochodziło do naruszeń porządku publicznego były: ul. Bytomska -175 zdarzeń oraz ul. Chorzowska 79 zdarzeń. Informacje Straży Miejskiej potwierdzają, że większość naruszeń ładu miała miejsce w dzielnicy Centrum (1223 wykroczeń).

Mimo wspomnianego wcześniej braku obiektywnych danych liczbowych, które dokumentowałyby poziom subiektywnego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że na poczucie to wpływa zachowanie w przestrzeni miasta ludzi młodych. To bowiem oni, a nie działający w ukryciu włamywacze, najmocniej oddziałują na wyobraźnię.

Według informacji uzyskanych z OPS, od 2003 roku systematycznie rośnie liczba nieletnich umieszczanych w Miejskim Ośrodku Wychowawczym:

- 2003 – 2

- 2004 – 3

- 2005 – 8

- 2006 – 12

- 2007 – 14

- 2008 i 2009 – 19

- 2010 – 11

- 2011 – 12

- 2012 – 26

- 2013 – 19

- 2014 - 18

To bowiem oni, a nie działający w ukryciu włamywacze, najmocniej oddziałują na wyobraźnię. Agresywne zachowania w przestrzeni mogą być identyfikowane, zwłaszcza przez osoby starsze i przez to słabsze, jako bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Odzwierciedlają to opinie badanych przez nas respondentów. Już o tym była mowa we wcześniejszych fragmentach Diagnozy, poświęconych rodzinie i młodym mieszkańcom. W tym miejscu wypada powtórzyć, że niemal wszyscy ankietowani uznali agresję w miejscach publicznych za problem wymagający natychmiastowej interwencji. Agresja ta, skierowana najczęściej do innych mieszkańców, charakteryzuje wszystkie kategorie ludzi młodych: młodzież gimnazjów i szkół średnich oraz młodych ludzi, którzy wchodzą dopiero w swoje dorosłe życie.

Obiektywne dana potwierdzają obraz młodych ludzi jako agresorów w przestrzeni publicznej Świętochłowic (Tabela 28).

| Tabela 28 Przestępstwa w Świętochłowicach w latach 2009 – 2013 (w tym czyny nieletnich) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria przestępstwa | Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | ogółem | nieletni | ogółem | nieletni | ogółem | nieletni | ogółem | nieletni | ogółem | nieletni |
| kradzieże | 351 | 20 | 410 | 18 | 563 | 16 | 397 | 41 | 382 | 17 |
| kradzieże z włamaniem | 386 | 12 | 455 | 12 | 457 | 26 | 387 | 27 | 212 | 8 |
| rozboje | 75 | 14 | 65 | 20 | 51 | 8 | 86 | 20 | 60 | 30 |
| uszkodzenia ciała | 21 | 3 | 28 | 13 | 68 | 42 | 49 | 29 | 81 | 66 |
| pobicia | 21 | 2 | 23 | 5 | 37 | 17 | 39 | 20 | 45 | 27 |
| zniszczenie mienia | 141 | 5 | 124 | 4 | 117 | 3 | 124 | 7 | 109 | 5 |
| przestępstwa narkotykowe | 33 | 5 | 28 | 0 | 61 | 27 | 51 | 7 | 72 | 19 |
| oszustwa | 93 | 1 | 45 | 0 | 70 | 1 | 26 | 1 | - | - |
| nietrzeźwi kierujący | 135 | 1 | 126 | 0 | 131 | 0 | 125 | 0 | 132 | 0 |
| przeciwko funkcjonariuszom | 8 | 2 | 11 | 5 | 15 | 1 | 21 | 5 | - | - |

Źródło: Świętochłowice. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, Świętochłowice 2014, s. 37

Zwraca uwagę fakt, że o ile udział nieletnich w kradzieżach i kradzieżach z włamaniem jest niewielki o tyle rośnie drastycznie w takich kategoriach jak:

- rozboje,

- uszkodzenia ciała,

- pobicia.

Na przykład w roku 2013 wynosił odpowiednio: 50.0%, 81.5% i 60.0%.

# DELIMITACJA PRZESTRZENNA OBSZARÓW REWITALIZACJI

Delimitacja obszarów zdegradowanych została sporządzona zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych (projekt do konsultacji)” (wersja z dnia 14.08.2014), które zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W takim przypadku delimitacja przestrzenna obszarów zdegradowanych została dokonana przy założeniu, że Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku obejmować będzie więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia.

Zasięg każdego z tych obszarów wyznaczany został  przy zastosowaniu następujących założeń:

- jest to terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące najbardziej zdegradowane tereny Świętochłowic,

- proces delimitacji przestrzennej obszarów rewitalizacji dokonany został przez samorząd, w oparciu o indywidualne kryteria (wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla Świętochłowic) i przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych przez IZ RPO (Województwo Śląskie),

- delimitacja przestrzenna obszarów zdegradowanych dokonana została w oparciu o zasadę, że rewitalizację należy prowadzić tam, gdzie występuje największe nasilenie niepożądanych zjawisk i gdzie koncentracja problemów jest największa.

- LPR łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni Świętochłowic i dotyczy liczby ludności większej niż 30% jej mieszkańców.

Dla 4 obszarów zdegradowanych (z zabudową mieszkaniową) liczących 1,396 km2 wspomniany udział powierzchni wynosi 10,49%. Ponadto omawiane obszary zdegradowane zamieszkane są przez 34,74%.

W przypadku uwzględnienia również w tym zestawieniu obszaru pokopalnianego (obszar nr 5) oraz obszaru z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (obszar nr 6) łączna powierzchnia terenów, na których przewiduje się działania rewitalizacyjne wyniesie 14,46%.

Aspekty przestrzenne

- Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu

| Obszar | Średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu |
| --- | --- |
| Świętochłowice | 2,22** |
| obszar nr 1 - Lipiny | 2,56* |
| obszar nr 2 - Chropaczów | 2,68* |
| obszar nr 3 - Centrum | 2,44* |
| obszar nr 4 - Zgoda | 2,42* |

** - wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

* - wg stanu na dzień 13.08.2014 r.

We wszystkich wyznaczonych obszarach zdegradowanych (zamieszkałych) średnia liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu jest wyższa od średniej dla Świętochłowic. Prezentowane powyżej wyniki wskazują na konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych na obszarach zdegradowanych.

- Liczba budynków wg kategorii: wybudowanych przed 1945 r., wybudowanych przed 1989 r., budynki od 1989 r.

| Obszar | Liczba wybudowanych budynków przed 1945 r. w % | Liczba wybudowanych budynków od 1945 do 1989 r. w % | Liczba wybudowanych budynków po 1989 w % |
| --- | --- | --- | --- |
| Świętochłowice | 39,0% | 56,0% | 5,0% |
| obszar nr 1 - Lipiny | 98,0 % | 2,0% | 0,0% |
| obszar nr 2 - Chropaczów | 95,0% | 5,0% | 0,0% |
| obszar nr 3 - Centrum | 89,5 % | 9,0% | 1,5% |
| obszar nr 4 - Zgoda | 93,0% | 7,0% | 0,0% |

We wszystkich wyznaczonych obszarach zdegradowanych (zamieszkałych) przeważają budynki wybudowane przed 1945 rokiem. Największy udział procentowy takich budynków ma miejsce na obszarze nr 1 – Lipiny i wynosi aż 98%. Średnia dla miasta w tym przypadku wynosi tylko 39%. Należy zatem stwierdzić, iż na wyznaczonych obszarach zdegradowanych występują największe problemy związane ze stanem technicznym budynków. Na wskazanych obszarach występuje również największa liczba obiektów zabytkowych wymagających podjęcia prac modernizacyjnych.

- Liczba mieszkań niewyposażonych w łazienkę, niewyposażonych w ubikację w % wszystkich lokali mieszkalnych.

Zgodnie z oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego pochodzącymi z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. na terenie Świętochłowic wodociągu nie posiadała 0,45% mieszkań, 3,13% łazienki oraz 3,57% w ubikacji.

Poniższe zestawienie przedstawia informacje w zakresie lokali mieszkalnych będących w zarządzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach 
Sp. z o.o. W dniu 01.09.2014 r. MPGL Sp. z o.o. administrowała łącznie 6113 lokalami mieszkalnymi. Są to w przeważającej ilości mieszkania w budynkach wybudowanych przez 1945 r. Łazienki nie posiadało 3090 lokali mieszkalnych, natomiast ubikacji pozbawione były 3215 lokale.

Poniżej znajduje się zestawienie, które prezentuje  udział mieszkań niewyposażonych w łazienkę oraz w ubikację % w zasobie MPGL Sp. z o.o.

| Obszar | niewyposażonych w łazienkę % w zasobie MPGL Sp. z o.o. | niewyposażonych w ubikację w % w zasobie MPGL Sp. z o.o. |
| --- | --- | --- |
| Świętochłowice | 50,55% | 52,59% |
| Dzielnica Lipiny | 68,22% | 72,36% |
| obszar nr 1 - Lipiny | 67,65% | 71,80% |
| Dzielnica Chropaczów | 48,37% | 41,68% |
| obszar nr 2 - Chropaczów | 49,37% | 48,20% |
| Dzielnica Centrum | 45,82% | 50,29% |
| obszar nr 3 - Centrum | 57,16% | 63,10% |
| Dzielnica Zgoda | 33,64% | 37,04% |
| obszar nr 4 - Zgoda | 63,37% | 67,33% |
| Dzielnica Piaśniki | 6,17% | 8,02% |

Powyżej dane potwierdzają, iż na wyznaczonych obszarach zdegradowanych występuje najgorsza sytuacja w zakresie wyposażania mieszkań w podstawową infrastrukturę sanitarną.

Ponadto, zgodnie z informacją uzyskaną z Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w jej zasobach na obszarze Świętochłowic występuje 117 lokali mieszkalnych nie posiadających ubikacji i łazienki.

Innym znaczącym podmiotem administrującym lokalami mieszkalnymi, które mogą nie posiadać łazienki lub ubikacji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. W jej zasobach znajduje się łącznie 188 lokali mieszkalnych nie posiadających ubikacji i łazienki.

Należy jednak zaznaczyć, iż dane dotyczące ilości mieszkań niewyposażonych w łazienkę oraz ubikację są danymi szacunkowymi, ponieważ budynki posiadają wspólne ubikacje na klatkach schodowych, a część lokatorów wydzieliła łazienki oraz ubikacje w mieszkaniach bez wiedzy zarządzającego.

Łącznie wymienione powyżej podmioty administrują 3395 mieszkaniami nie posiadającymi łazienki oraz 3520 bez ubikacji. Przy założeniu, iż na terenie Świętochłowic znajduje się 22 400 mieszkań udział lokali mieszkalnych nie posiadających łazienki wyniki 15,6%, natomiast ubikacji 15,71%. Dane te w znaczący sposób odbiegają od oficjalnych danych, które prezentowane są przez GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). Sytuacja taka może m.in. wynikać z ograniczonej możliwości dotarcia przez ankieterów GUS do części mieszkańców (osoby zamieszkujące wyznaczone obszary zdegradowane mogły odmawiać udziału w badaniu i nie wpuszczały do mieszkań ankieterów).

Aspekty społeczne – delimitacja obszarów

- Liczba ludności wg kategorii: w wieku przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym 
i w wieku poprodukcyjnym

| Obszar | Udział osób w wieku przedprodukcyjnym | Udział osób w wieku produkcyjnym | Udział osób w wieku poprodukcyjnym |
| --- | --- | --- | --- |
| Świętochłowice | 16,96% | 68,09% | 14,96% |
| Dzielnica Lipiny | 23,45% | 67,85% | 8,70% |
| obszar nr 1 - Lipiny | 25,63% | 64,24% | 10,13% |
| Dzielnica Chropaczów | 16,21% | 73,04% | 10,75% |
| obszar nr 2 - Chropaczów | 22,07% | 65,73% | 12,20% |
| Dzielnica Centrum | 17,31% | 67,36% | 15,34% |
| obszar nr 3 - Centrum | 19,31% | 64,46% | 16,23% |
| Dzielnica Zgoda | 15,73% | 62,12% | 22,15% |
| obszar nr 4 - Zgoda | 20,51% | 58,97% | 20,51% |
| Dzielnica Piaśniki | 12,47% | 66,57% | 20,96% |

We wszystkich wyznaczonych obszarach zdegradowanych (zamieszkałych) udział % osób w wieku produkcyjnym jest niższy od średniej dla Miasta Świętochłowice, który wynosi 68,09%.

Podkreślić należy, iż na terenie wszystkich obszarów zdegradowanych w 2014 r.  (według stanu na dzień 01.12.2014 r.) odnotowano wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym. W szczególności dotyczy to obszaru nr 1 – Lipiny (25,63%), obszaru nr 2 - Chropaczów (22,07%). W tym przypadku średnia dla całego Miasta kształtowała się na poziomie 16,96%. Wysoki udział osób wieku przedprodukcyjnym na danym obszarze wymusza podjęcie kroków zmierzających do zintensyfikowania działań skierowanych do tej części populacji Świętochłowic oraz wsparcia osób wychowujących dzieci i młodzież.

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w Świętochłowicach kształtuje się na poziomie 14,96%. Na terenie obszaru nr 3 (Centrum) oraz nr 4 (Zgoda) liczba osób w tym wieku przewyższa w znaczącym stopniu średnią dla Miasta. Tym samym największe zapotrzebowanie ofertę i usługi skierowane do seniorów wstępuje na tych właśnie obszarach (nr 3 i 4). Dodatkowo wskazane jest podjęcie działań zmierzających do eliminacji barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się osób w podeszłym wieku w tym osób niepełnosprawnych.

Stosunkowo niski udział osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkuje natomiast obszar nr 1 – Lipiny (10,13%) oraz obszar nr 2 – Chropaczów (12,20%).

- Poziom przestępczości w 2013 r. (liczba przestępstw w stosunku do liczby ludności).

| Obszar | Liczba przestępstw przypadających na 1000 mieszkańców |
| --- | --- |
| Świętochłowice | 23,33 |
| Dzielnica Lipiny | 22,80 |
| obszar nr 1 - Lipiny | 42,18 |
| Dzielnica Chropaczów | 19,83 |
| obszar nr 2 - Chropaczów | 24,69 |
| Dzielnica Centrum | 20,00 |
| obszar nr 3 - Centrum | 27,98 |
| Dzielnica Zgoda | 37,22 |
| obszar nr 4 - Zgoda | 38,94 |
| Dzielnica Piaśniki | 26,16 |

We wszystkich wyznaczonych obszarach zdegradowanych (zamieszkałych) poziom przestępczości (liczony jako liczba przestępstw w stosunku do liczby ludności) jest zdecydowanie wyższy od średniej dla Miasta Świętochłowice. Liczba przestępstw przypadających na 1000 mieszkańców dla Miasta Świętochłowice kształtowała się w 2013 r. na poziomie 23,33 przestępstw. Zdecydowanie najwięcej przestępstw odnotowanych zostało na terenie obszaru nr 1 – Lipiny (42,18 przestępstw na 1000  mieszkańców) oraz obszaru nr 4 – Zgoda (38,94 przestępstw na 1000  mieszkańców).

Należy zwrócić również uwagę, iż w przypadku porównania do danych dla poszczególnych dzielnic (tj. Lipiny, Chropaczów oraz Centrum) poziom przestępczości jest najwyższy na terenie wyznaczonych obszarów zdegradowanych. Potwierdza to zatem występowanie sytuacji problemowej nie w całej dzielnicy, ale wyłącznie na konkretnym obszarze. W przypadku dzielnicy Zgoda dane odnoszące się do obszaru problemowego nr 4 są do siebie zbliżone.

- Poziom ubóstwa i wykluczenia w 2013 r. (osoby korzystające z pomocy społecznej 
w stosunku do liczby ludności).

| Obszar | liczba korzystających z pomocy społecznej przypadających na 1000 mieszkańców |
| --- | --- |
| Świętochłowice | 67,5 |
| Dzielnica Lipiny | 179,2 |
| obszar nr 1 - Lipiny | 229,3 |
| Dzielnica Chropaczów | 45,9 |
| obszar nr 2 - Chropaczów | 119,1 |
| Dzielnica Centrum | 81,2 |
| obszar nr 3 - Centrum | 130,5 |
| Dzielnica Zgoda | 37,1 |
| obszar nr 4 - Zgoda | 101,2 |
| Dzielnica Piaśniki | 8,0 |

We wszystkich wyznaczonych obszarach zdegradowanych (zamieszkałych) poziom ubóstwa i wykluczenia (liczony jako liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
w stosunku do liczby ludności) jest zdecydowanie wyższy od średniej dla Miasta Świętochłowice. Liczba korzystających z pomocy społecznej przypadających na  1000 mieszkańców dla Miasta Świętochłowice kształtowała się w 2013 r. na poziomie 67,5 osób. Zdecydowanie najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkiwało obszar nr 1 – Lipiny (229,3 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000  mieszkańców), obszar nr 2 – Chropaczów (119,1 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000  mieszkańców), obszar nr 3 – Centrum (130,5 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000  mieszkańców), obszar nr 4 – Zgoda (101,2 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000  mieszkańców).

Należy zwrócić również uwagę, iż w przypadku porównania do danych dla poszczególnych dzielnic (tj. Lipiny, Chropaczów, Centrum oraz Zgoda) poziom ubóstwa i wykluczenia jest najwyższy na terenie wyznaczonych obszarów zdegradowanych. Potwierdza to, zatem występowanie sytuacji problemowej nie w całej dzielnicy, ale wyłącznie na konkretnym obszarze.

- Poziom bezrobocia w dniu 31.12.2013 r. (liczba zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby ludności)

| Obszar | liczba bezrobotnych przypadających na 1000 mieszkańców |
| --- | --- |
| Świętochłowice | 42,4 |
| Dzielnica Lipiny | 72,8 |
| obszar nr 1 - Lipiny | 96,0 |
| Dzielnica Chropaczów | 37,4 |
| obszar nr 2 - Chropaczów | 87,6 |
| Dzielnica Centrum | 45,1 |
| obszar nr 3 - Centrum | 60,6 |
| Dzielnica Zgoda | 32,6 |
| obszar nr 4 - Zgoda | 59,2 |
| Dzielnica Piaśniki | 25,1 |

We wszystkich wyznaczonych obszarach zdegradowanych (zamieszkałych) poziom bezrobocia (liczony jako liczba osób pozostających bez pracy 
w stosunku do liczby ludności) jest zdecydowanie wyższy od średniej dla Miasta Świętochłowice. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1000 mieszkańców dla Miasta Świętochłowice kształtowała się w 2013 r. na poziomie 42,4 osób. Zdecydowanie najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkiwało obszar nr 1 – Lipiny (96,0 zarejestrowanych bezrobotnych na 1000 mieszkańców), obszar nr 2 – Chropaczów (87,6 zarejestrowanych bezrobotnych na 1000  mieszkańców), obszar nr 3 – Centrum (60,6 zarejestrowanych bezrobotnych na 1000  mieszkańców), obszar nr 4 – Zgoda (59,2 zarejestrowanych bezrobotnych na 1000  mieszkańców).

Należy zwrócić również uwagę, iż w przypadku porównania do danych dla poszczególnych dzielnic (tj. Lipiny, Chropaczów, Centrum oraz Zgoda) poziom bezrobocia jest najwyższy na terenie wyznaczonych obszarów zdegradowanych. Potwierdza to, zatem występowanie sytuacji problemowej nie w całej dzielnicy, ale wyłącznie na konkretnym obszarze.

- Wskaźnik aktywności gospodarczej (zarejestrowana działalność gospodarcza 
w stosunku do liczby ludności obszaru zdegradowanego – na dzień 15.11.2014 r.)

| Obszar | liczba podmiotów gospodarczych1 przypadających na 1000 mieszkańców |
| --- | --- |
| Świętochłowice | 44,88 |
| obszar nr 1 - Lipiny | 21,19 |
| obszar nr 2 - Chropaczów | 33,89 |
| obszar nr 3 - Centrum | 47,78 |
| obszar nr 4 - Zgoda | 42,06 |

1 -  według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wskaźnik aktywności gospodarczej (zarejestrowana działalność gospodarcza 
w stosunku do liczby ludności na dzień 15.11.2014 r.) mieszkańców Miasta Świętochłowice kształtował się na poziomie 44,88 podmiotu gospodarczego przypadającego na 1000 mieszkańców. Zdecydowanie najmniej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działa na terenie obszaru nr 1 – Lipiny (21,19 podmiotu na 1000 mieszkańców) oraz obszaru nr 2 – Chropaczów (33,89 podmiotu na 1000  mieszkańców).

Odmienna sytuacja ma natomiast miejsce na terenie obszaru nr 3 – Centrum oraz obszaru nr 4 – Zgoda. Wysokie wskaźniki spowodowane umiejscowieniem na tych obszarach dużej ilości punktów handlowych i usługowych (dotyczy to w szczególności obszaru nr 3 – Centrum). Obszar nr 3 oraz nr 4 położony jest bezpośrednio lub sąsiedztwie przestrzeni centro twórczych (posiadających największy potencjał w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej skupionej na usługach i handlu).

- Liczba mieszkańców narodowości innej niż polska w stosunku do liczby ludności obszaru zdegradowanego.

Według danych Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach według stanu na dzień 31.12.2013 r. na terenie Świętochłowic zamieszkiwało na pobyt stały lub czasowy 36 cudzoziemców (22 na pobyt stały i 14 na pobyt czasowy). Według cytowanych danych na wyodrębnionych obszarach zdegradowanych nie zamieszkuje zwiększona liczba osób narodowości innej niż polska.

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. w narodowość śląską w Świętochłowicach zadeklarowało 32,2% (17 119). Łącznie inną niż polską narodowość zadeklarowało 17 376 mieszkańców (32,7% wszystkich mieszkańców Świętochłowic). Według definicji GUS narodowość to przynależność narodowa lub etniczna – jest deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechą każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia rodziców, z określonym narodem lub wspólnotą etniczną. W spisie ludności w 2011 r. po raz pierwszy w historii polskich spisów powszechnych umożliwiono mieszkańcom Polski wyrażanie złożonych tożsamość narodowo-etnicznych, poprzez zadanie osobom spisywanym dwóch pytań o przynależność narodowo-etniczną.

W poniższej tabeli zaprezentowano lokalizację na terenie Świętochłowic wspomnianych powyżej obszarów.

Mapa 1. Lokalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Świętochłowic

Źródło: UM Świętochłowice

- Obszar nr 1 – „Lipiny”

Obszar nr 1 zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Lipiny. Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 0,365 km2 co stanowi 13,5% dzielnicy Lipiny. Obejmuje ona zabudowę stanowiącą historyczne centrum byłej miejscowości (zabudowa powstała przed 1945 rokiem).

Zdjęcie 1. Dzielnica Lipiny

Źródło: UM Świętochłowice

Dzielnica Lipiny liczy 2,71 km2, położona jest w północno-zachodniej części Świętochłowic.

Na początku XIX w. teren dzisiejszych Lipin należał do obszaru dworskiego Chropaczowa, był porośnięty lasem i niezabudowany - mieścił się tu jedynie folwark. W latach 20 i 30 powstały pierwsze kopalnie i huty cynku oraz zabudowa mieszkalna dla robotników. W 1879 roku rozwijająca się intensywnie osada robotnicza stała się samodzielną gminą. Wkrótce powstały tu pierwsze gmachy i instytucje gminne. Do końca XIX w. liczba ludności Lipin wzrosła do 17 tys. W 1908 r. zbudowano urząd gminy (ul. Sądowa 1), a w 1914 - dzisiejszy Dom Sportu, mieszczący salę gimnastyczną i remizę strażacką.

Pomiędzy 1895 a 1914 rokiem powstała istniejąca w większości do dziś zabudowa mieszkalna.

W 1951 roku Lipiny zostały przyłączone do Świętochłowic.

Zarówno stara zabudowa Lipin, jak i otaczające tereny to obszary zdegradowane przez przemysł - a przede wszystkim, działającą tu jedną z największych w XIX wieku w Europie hutę cynku. Lipiny znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, kiedy – stosunkowo wcześnie, bo już w latach 70. i 80. XX w.  zaczęła się  likwidacja zakładów przemysłowych.

W Lipinach po 1945 r. powstało najmniej nowych budynków mieszkalnych w porównaniu z pozostałymi dzielnicami, a życie dzielnicy toczy się w oparciu o starą infrastrukturę. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa nr 19 (Tysiąclatka).

Zabudowa Lipin, a zwłaszcza części położonej na południe od ul. Chorzowskiej stanowi atrakcyjny zespół urbanistyczny, złożony z osiedla robotniczego dawnej Huty Silesia i kopalni Matylda, budynków gminnych - dawnego urzędu gminy i Domu Sportu oraz kamienic wzdłuż ulicy Chorzowskiej, gdzie mieści się również zabytkowy budynek Centrum Kultury Śląskiej w Lipinach. Zespół stanowi cenny przykład tego rodzaju zabudowy w skali regionu. Zabudowa o charakterze miejskim, mieszkalno - usługowa położona na północ od ul. Chorzowskiej, to kilka kwartałów pomiędzy ulicami Chorzowską a Świdra, do których od zachodu przylega dawny plac targowy - obecny Plac Słowiański. Stan tej zabudowy i infrastruktury technicznej jest zły. W tej części zabudowy znajduje się najstarszy na terenie Świętochłowic kościół - św. Augustyna, wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego, budynek dawnej szkoły przy ul. Doktora Bukowego 17 i funkcjonalistyczny budynek zespołu szkół przy ul. Doktora Bukowego 23. W północnej części dzielnicy znajdują się obszary poprzemysłowe i rolnicze. Tereny te posiadają walory przyrodnicze i krajobrazowe. Znajduje się tam kilka schronów należących do I linii obrony Obszaru Warownego „Śląsk".

W latach 2012-2014 na terenie dzielnicy Lipiny Miasto Świętochłowice realizowało liczne działania rewitalizacyjne. Do najważniejszych działań w tym zakresie należy zaliczyć modernizację zabytkowego budynku dawnego urzędu, a później sądu w Lipinach (aktualnie w budynku mieści się Centrum Integracji Społecznej, rewitalizację placu Słowiańskiego, modernizację ulic (w tym m.in. ul. Chorzowskiej) i chodników. Ponadto w 2013 roku rozpoczęto realizację Programu Aktywności Lokalnej w Lipinach. Program jest w części realizowany w ramach bieżących działań Centrum Integracji Społecznej czy Ośrodka Pomocy Społecznej. Program Aktywności Lokalnej realizowany jest przez Miasto Świętochłowice w porozumieniu z Uniwersytetem Śląskim. Oferta PAL- u skierowana jest do całej społeczności, nie tylko do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.  W ramach „Klubu malucha” organizowane są zajęcia dla dzieci w wieku 2–5 lat oraz ich mam, które mogą nauczyć się m.in. jak prawidłowo pielęgnować dziecko czy efektywnie spędzać z nim wolny czas. Działania Programu Aktywności Lokalnej to także zachęcanie i angażowanie mieszkańców danej ulicy czy budynku do prac na rzecz swojego najbliższego otoczenia np. remontu klatki schodowej, uporządkowania podwórka, ustawienia ławki.

Mapa 2. Lokalizacja obszaru nr 1 – „Lipiny”

Źródło: UM Świętochłowice

- Obszar nr 2 – „Chropaczów”

Obszar nr 2 zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Chropaczów. Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 0,339 km2 co stanowi 14,6% dzielnicy Chropaczów. Obejmuje ona zabudowę stanowiącą historyczne centrum byłej miejscowości (zabudowa powstała przed 1945 rokiem).

Zdjęcie 2. Dzielnica Chropaczów

Źródło: UM Świętochłowice

Dzielnica Chropaczów liczy 2,32 km2, położona jest w północno-wschodniej części Świętochłowic. Początki Chropaczowa, sięgają wieku XII lub XIII, kiedy to została założona wieś o takiej nazwie. Swój rozwój, podobnie jak sąsiednie dzielnice, zawdzięcza Chropaczów odkryciu złóż węgla kamiennego i założeniu kopalń, z których najdłużej - do 1976 roku - działała kopalnia Śląsk.

Na terenie starego Chropaczowa znajduje się wiele obiektów zabytkowych wzniesionych na przełomie XIX i XX w. np. kamienice mieszkalne, szczególnie wzdłuż ulicy Łagiewnickiej, osiedle robotnicze przy ul. Węglowej, dawny urząd gminy przy ul. Łagiewnickiej 34, kościół Matki Boskiej Różańcowej (wpisany do rejestru zabytków) z probostwem oraz budynki Szkoły Podstawowej nr 17.

Stare centrum dzielnicy charakteryzuje się dużymi opóźnieniami w remontach infrastruktury technicznej, mieszkaniowej i społecznej. W latach 70-80 wyburzono część starej zabudowy i wprowadzono nową, ignorując fragmenty zastanego układu urbanistycznego lub rozebrano stare budynki, a po rozbiórce nie powstała nowa zabudowa.

Na obrzeżach starej zabudowy Chropaczowa od strony północnej zbudowano osiedle domów wielo- i jednorodzinnych, a w części południowej dzielnicy w latach 70. i 80. zostało wzniesione osiedle „Na wzgórzu" wyposażone w pełną infrastrukturę, m.in. szkołę, przedszkole, przychodnię lekarską.

Mapa 3. Lokalizacja obszaru nr 2 – „Chropaczów”

Źródło: UM Świętochłowice

- Obszar nr 3 – „Centrum”

Obszar nr 3 zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Centrum. Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 0,636 km2 co stanowi 15,9% dzielnicy Centrum. Obejmuje ona zabudowę stanowiącą historyczne centrum byłej miejscowości (zabudowa powstała przed 1945 rokiem).

Zdjęcie 3. Dzielnica Centrum

Źródło: UM Świętochłowice

Dzielnica Centrum licząca 3,99 km2, położona w pasie wschód-zachód w środkowej części miasta, zachowała w swojej obecnej strukturze ślady średniowiecznego układu osadniczego dawnej wsi Świętochłowice, która rozlokowana była wzdłuż Rawy i obecnej ulicy Wyzwolenia. Początek dzisiejszemu centrum dała zabudowa mieszkaniowa o charakterze miejskim, powstała w sąsiedztwie zakładów przemysłowych - huty i kopalni, której intensywny rozwój nastąpił w II poł. XIX w. Ogromne znaczenie dla gminy miała budowa w połowie XIX w. głównej linii Kolei Górnośląskiej i sieci dróg, zwłaszcza obecnej ulicy Katowickiej.

Na przełomie XIX i XX wieku wzniesiona została większość budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w obrębie starej zabudowy dawnej gminy Świętochłowice m.in. kościół św. Piotra i Pawła, kościół ewangelicki (zabytek wpisany do rejestru), budynek zarządu obszaru dworskiego Donnersmarcków (dziś Muzeum Powstań Śląskich), Generalna Dyrekcja Hut i Kopalń Księcia Donnersmarcka (ul. Katowicka 30 d, e, f).

W 1908 r. na miejscu dawnego szybu „Zimnol” został założony park. W latach 30 w sąsiedztwie zbudowano ogród jordanowski, a nad stawem działało kąpielisko. Tereny te zachowały swoje walory i są atrakcyjne jako miejsce rekreacji, ale wymagają podjęcia prac rewitalizacyjnych. Pierwsze działania, przeprowadzone w 2012 r. objęły teren parku.

W latach 60, 70 i 80 XX w. część starej zabudowy centrum miasta, szczególnie na obrzeżach, została rozebrana i zastąpiona w większości typowymi blokami wielorodzinnymi np. na ul. Polnej i Granitowej, Szpitalnej i Strzelców Bytomskich. Wprowadzenie nowej zabudowy w miejsce starej, a także budowa nowych, kilkutysięcznych osiedli na terenach dotychczas nie zabudowanych w Piaśnikach i Chropaczowie, części Zgody spowodowały zaniechanie wszelkich remontów i przyspieszenie degradacji „starej" zabudowy, o znaczących, a niedocenianych wówczas walorach przestrzennych i architektonicznych.

Mapa 4. Lokalizacja obszaru nr 3 – „Centrum”

Źródło: UM Świętochłowice

- Obszar nr 4 – „Zgoda”

Obszar nr 4 zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Zgoda. Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 0,056 km2 co stanowi 2,2% dzielnicy Zgoda.

Zgoda została przyłączona do Świętochłowic z Nowego Bytomia w 1929 r. Rozwijała się w oparciu o działające tu zakłady przemysłowe, tj. hutę Zgoda (późniejsze ZUT Zgoda) oraz hutę Florian i kopalnię. W 1931 r. zbudowano nowy kościół parafialny pw. św. Józefa.

Zabudowa wyznaczonego obszaru rozpoczęła się po oddaniu do użytku kolei, czyli w II połowie XIX w. W najbliższym sąsiedztwie mieściły się budynki kolejowe – m.in. pierwszy dworzec (funkcjonujący do 1913 r.). Istnieje jeszcze dawna lokomotywownia.

Mapa 5. Lokalizacja obszaru nr 4 – „Zgody”

Źródło: UM Świętochłowice

- Obszar nr 5 – Obszar po byłej KWK „Polska” (teren poprzemysłowy)

Obszar nr 5 zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Centrum. Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 0,131 km2.

Na przedmiotowym obszarze po likwidacji kopalni zostały rozebrane niemal wszystkie obiekty poprzemysłowe. Już w 2001 roku został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który został dla części terenu zmieniony w 2003 r., aby funkcje w nim określone odpowiadały potencjalnym przyszłym użytkownikom, a zarazem gwarantowały zachowanie wież wyciągowych dawnej KWK „Polska", wpisanych do rejestru zabytków. W 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego”.

Zdjęcie 4. Obszar po byłej KWK „Polska” (teren poprzemysłowy)

Mapa 6. Lokalizacja obszaru nr 5 – „Obszar po byłej KWK „Polska”” (teren poprzemysłowy)

Źródło: UM Świętochłowice

- Obszar nr 6 – „Tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka"”

Obszar nr 6 zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Piaśniki. Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 0,397 km2.

Zdjęcie 5. Obszar nr 6 – „Tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka"”

Teren OSiR „Skałka" to kolejny obszar wpisany do programu rewitalizacji. Ośrodek został zbudowany w latach 60. i 70. przez Towarzystwo Upiększania Miasta, którego zarząd inicjował wiele przedsięwzięć przyczyniających się wówczas do rozwoju Świętochłowic. Idea jego budowy została zainspirowana powstaniem Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Kompleks „Skałki" został założony wokół stawu, który powstał w zapadlisku pogórniczym, w sąsiedztwie dawnego szybu „Jakub". Teren obecnego kąpieliska to dawny kamieniołom.

Prace na „Skałce" rozpoczęto od realizacji kąpieliska, następnie objęły budowę dróg i ścieżek spacerowych, przystani kajakowej i kawiarni z estradą, regulację stawu, wreszcie budowę stadionu, który miał zastąpić zlikwidowany obiekt przy ul. Górniczej, gdzie rozgrywano zawody żużlowe. Uzupełnienie inwestycji stanowiły nasadzenia zieleni.

Ośrodek „Skałka" pełni szczególną rolę w życiu miasta. W okresie od maja do końca września staje się centrum kultury, sportu, rekreacji i weekendowego wypoczynku. Teren „Skałki" jest naturalną przestrzenią, na której toczy się życie wspólnoty, gdzie następują interakcje i działania sprzyjające integracji lokalnej społeczności. „Skałka" tworzy pole do inicjatyw, pobudzania wyobraźni i rozwoju. Stała się miejscem zacieśniania więzi międzyludzkich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, bez niej wielu mieszkańców byłoby poza głównym nurtem życia społecznego miasta. Ze względu na wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców i ich znaczną pauperyzację, a także niechęć części społeczności do opuszczania swojego miejsca zamieszkania, OSiR „Skałka" stał się w środowisku lokalnym wielofunkcyjną instytucją, która rozpoznaje potrzeby kulturalne mieszkańców, przygotowuje do uczestnictwa w kulturze i w znacznym stopniu zaspokaja te potrzeby, wychodząc naprzeciw rzeczywistym oczekiwaniom, obejmującym sztukę amatorską i profesjonalną.

Część infrastruktury Ośrodka została już odnowiona, wymieniona lub uzupełniona. Obecnie na terenie „Skałki" istnieją m.in. 2 obiekty gastronomiczne, boiska (w tym „Orlik"), korty tenisowe, tor speedrowerowy, lodowisko, wrotowisko, ścieżki rowerowe, plac zabaw.

W 2014 r. ukończono rewitalizację i kompleksową przebudowę nieużytkowanego, zdegradowanego kąpieliska. Inwestycja objęła między innymi przebudowę basenu o powierzchni 1200 m2, stworzenie plaży trawiastej, parku linowego, strefy regeneracyjnej ze ścieżką edukacyjną, kawiarnią, salą fitness oraz boiskiem do gry w squash’a. Inwestycja została w 75% sfinansowania ze środków Inicjatywy JESSICA.

Wiele obiektów i urządzeń wymaga jeszcze remontu, m.in. niezbędna jest modernizacja stadionu OSiR „Skałka” wraz z zapleczem.

Mapa 7. Lokalizacja obszaru nr 6 – „Tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka"”

Źródło: UM Świętochłowice

# WIZJA

Wizja stanowi obraz pożądanego stanu, jaki społeczność lokalna chce osiągnąć 
na koniec wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030. Odpowiada na pytania:

- Co chcemy osiągnąć?

- Jaką sytuację chcemy mieć?

Wizja wskazuje zasadniczy kierunek działania jaki stoi przed Miastem Świętochłowice. Wizja jest również zobrazowaniem pożądanej przyszłości, która z założenia motywuje jej twórców i adresatów do działań na rzecz jej realizacji.

Wizję wyprowadzenia obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej (planowany efekt rewitalizacji), sformułowano w następujący sposób:

Świętochłowice to ośrodek intensywnego i zrównoważonego pod względem przestrzennym rozwoju społeczno-gospodarczego, tworzący przyjazną i atrakcyjną przestrzeń do życia dla wszystkich jej mieszkańców.

# CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe tj. integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, lokalnej gospodarki oraz przestrzeni - środowiska i infrastruktury. Ponadto zaplanowane przedsięwzięcia muszą być skoncentrowane terytorialnie i powinny być prowadzone w sposób zaplanowany, spójny oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji. Według definicji określonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rewitalizacja jest procesem wieloletnim, który prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością.

Cel główny oraz cele szczegółowe zostały skorelowane z celami strategicznymi i operacyjnymi Strategii Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic do roku 2030.

Mając na uwadze powyższe, cel główny Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku został sformułowany w następujący sposób:

Aktywna rewitalizacja społeczna w powiązaniu z działaniami infrastrukturalnymi.

W dalszym etapie prac wyodrębniono dwa obszary (komponenty), dla których przyporządkowane zostały cele szczegółowe.

Obszar (komponent) przestrzenno-środowiskowy oraz infrastrukturalny

CS1. Poprawa estetyki i uporządkowanie przestrzeni publicznych

CS2. Rozbudowa, modernizacja oraz poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w szczególności posiadających walory historyczne i architektoniczne

CS3. Rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na obszarach zdegradowanych

CS4. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i pokopalnianych w sposób umożliwiający tworzenie nowych miejsc pracy oraz atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni miejskich.

Obszar (komponent) społeczno-gospodarczy

CS5. Aktywizacja i promocja zaangażowania społecznego osób zamieszkujących obszary zdegradowane,

C6. Poprawienie struktury społecznej obszarów przewidzianych do rewitalizacji – likwidacja koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, poprawa bezpieczeństwa publicznego,

CS7. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości w tym między innymi w zakresie ekonomii społecznej,

CS8.  Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców terenów zdegradowanych  w celu podniesienia jakości lokalnego rynku pracy,

# PROJEKTY REWITALIZACYJNE

Kompleksowe wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 wymaga zastosowania podejścia projektowego. Zadaniem przedsięwzięć/Projektów jest etapowe wprowadzenie zmian, które w  okresie do 2030 roku przyczynią się do realizacji wizji rewitalizacji.

Realizacja przedsięwzięć/projektów powinna być inicjowana i koordynowana przez samorząd Świętochłowic we współpracy z lokalnymi społecznościami, sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi.

Poniżej zaprezentowano listę przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących bezpośrednio komponentu przestrzenno - środowiskowego oraz infrastrukturalnego.

- Obszar nr 1 – „Lipiny”

| Lp. | Tytuł projektu | Lokalizacja | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1/INW. | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 wraz ze zmianą źródła zasilania w ciepło oraz zagospodarowanie terenu - ul. Bolesława Chrobrego 6 | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. B. Chrobrego | Gmina Świętochłowice |
| 2/1/ INW. | Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach. | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny | Gmina Świętochłowice |
| 3/1/ INW. | Remont i przebudowa budynku „Domu Sportu” w Świętochłowicach. | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Wallisa 1 | Gmina Świętochłowice |
| 4/1/ INW. | Remont kapitalny budynku CKŚ „Grota” w Świętochłowicach. | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Chorzowska 73 | Gmina Świętochłowice |
| 5/1/ INW. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach wraz remontem i przebudową placu szkolnego | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Bukowego 23 | Gmina Świętochłowice |
| 6/1/ INW. | Przebudowa budynku przy ul. Imieli 4/Walisa 9 z przeznaczeniem na mieszkania chronione i centrum usług społecznych | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Imieli 4/Walisa 9 | Gmina Świętochłowice |
| 7/1/ INW. | Dokończenie przebudowy stadionu Naprzód-Lipiny w Świętochłowicach. | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Łagiewnicka 80 | Gmina Świętochłowice |
| 8/1/ INW. | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, | Gmina Świętochłowice |
| 9/1/ INW. | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, | Gmina Świętochłowice |
| 10/1/ INW. | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, | Gmina Świętochłowice |
| 11/1/ INW. | Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej - terenu przy kościele św. Augustyna w Lipinach oraz remont elewacji kościoła. | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Dr. Bukowego 22 | Parafia p.w. św. Augustyna w Lipinach |
| 12/1/ INW. | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przekazaniem własności na majątek Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, | Gmina Świętochłowice |
| 13/1/ INW. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, | Gmina Świętochłowice |

- Obszar nr 2 – „Chropaczów”

| Lp. | Tytuł projektu | Lokalizacja | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/2/ INW. | Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego nr 9 w Świętochłowicach oraz utworzenie „Ekologicznej Ścieżki Zdrowia”. | Przedszkole Miejskie Nr 9 w Świętochłowicach, Dzielnica Chropaczów | Gmina Świętochłowice |
| 2/2/ INW. | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów | Gmina Świętochłowice |
| 3/2/ INW. | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów, | Gmina Świętochłowice |
| 4/2/ INW. | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów | Gmina Świętochłowice |
| 5/2/ INW. | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przekazaniem własności na majątek Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz likwidacja osadników i przyłączenie ich do sieci ogólnospławnej | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów, ul. Średnia, odcinek pomiędzy studniami przy ul. Łagiewnickiej 10 a ul. Lampego 4. | Gmina Świętochłowice |
| 6/2/ INW. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów | Gmina Świętochłowice |

- Obszar nr 3 – „Centrum”

| Lp. | Tytuł projektu | Lokalizacja | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/3/ INW. | Remont zdegradowanego budynku poszpitalnego przy ul. Szpitalnej 2 (na cele aktywizacji społecznej i kulturalne) | Świętochłowice, dzielnica Centrum, ul. Szpitalna 2 | Gmina Świętochłowice |
| 2/3/ INW. | Remont kapitalny hali sportowej przy ul. Wodnej w Świętochłowicach. | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, ul. Wodna | Gmina Świętochłowice |
| 3/3/ INW. | Remont kapitalny budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, ul. Katowicka 35 | Gmina Świętochłowice |
| 4/3/ INW. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych przy ul. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach. | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, ul. Sikorskiego 9 | Gmina Świętochłowice |
| 5/3/ INW. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej w Świętochłowicach. | Świętochłowice, Dzielnica Centrum | Gmina Świętochłowice |
| 6/3/ INW. | Przebudowa ul. Harcerskiej w Świętochłowicach | Świętochłowice, Dzielnica Centrum | Gmina Świętochłowice |
| 7/3/ INW. | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | Świętochłowice, Dzielnica Centrum | Gmina Świętochłowice |
| 8/3/ INW. | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | Świętochłowice, Dzielnica Centrum | Gmina Świętochłowice |
| 9/3/ INW. | Odbudowa spalonego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 67 z nadbudową o 1 kondygnację z przeznaczeniem na mieszkania (socjalne, chronione lub wspomagane) | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, ul. Wyzwolenia 67 | Gmina Świętochłowice |
| 10/3/ INW. | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego | Świętochłowice, Dzielnica Centrum | Gmina Świętochłowice |
| 11/3/ INW. | Termomodernizacja, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w tym montaż instalacji solarnej budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. o.o., ul. Szpitalna 2 | Świętochłowice, ul. Szpitalna 2, Dzielnica Centrum | Gmina Świętochłowice |
| 12/3/ INW. | Przebudowa domu parafialnego Parafii św. Piotra i Pawła na Parafialne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne dla społeczności lokalnej - ul. Kubiny 6 | Świętochłowice, ul. ul. Kubiny 6, Dzielnica Centrum | Parafia Rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła |
| 13/3/ INW. | Rewaloryzacja fasady budynku Domu Pomocy Społecznej z 1897 roku wraz z przyległym podwórzem | Świętochłowice, ul. ul. Kubiny 11, Dzielnica Centrum | Dom Pomocy Społecznej |
| 14/3/ INW. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | Świętochłowice, Dzielnica Centrum | Gmina Świętochłowice |
| 15/3/ INW. | Aktywizacja obszaru ul. Katowickiej wraz z ulicami Dworcową i Kubiny jako centrum miasta. | Świętochłowice, Dzielnica Centrum | Gmina Świętochłowice |

- Obszar nr 4 – „Zgoda”

| Lp. | Tytuł projektu | Lokalizacja | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/4/ INW. | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | Świętochłowice, Dzielnica Zgoda | Gmina Świętochłowice |
| 2/4/ INW. | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | Świętochłowice, Dzielnica, Zgoda | Gmina Świętochłowice |
| 3/4/ INW. | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego | Świętochłowice, Dzielnica Zgoda | Gmina Świętochłowice |
| 4/4/ INW. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | Świętochłowice, Dzielnica Zgoda | Gmina Świętochłowice |

- Obszar nr 5 – „Tereny dawnej kopalni Polska"

| Lp. | Tytuł projektu | Lokalizacja | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/5/ INW. | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystycznej i społeczne j zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego | ul. Wojska Polskiego | Gmina Świętochłowice |

- Obszar nr 6 – „Tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka"”

| Lp. | Tytuł projektu | Lokalizacja | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/6/ INW. | Modernizacja stadionu OSiR „Skałka” wraz z zapleczem | ul. Bytomska 40 | Gmina Świętochłowice |

Poniżej zaprezentowano listę wyodrębnionych przedsięwzięć dotyczących bezpośrednio komponentu  społeczno-gospodarczego.

| Lp. | Nazwa projektu/zadania | Opis projektu/zadania | Instytucje realizujące projekty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/S | Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej |  |  |
| 1/1/S | Wracamy – program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci | Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy przez kobiety chcące podjąć zatrudnienie po przerwie na macierzyństwo. Każda osoba, która weźmie udział w projekcie będzie miała zapewnione: wsparcie doradcze i psychologiczne, coaching, szkolenia zawodowe, staże i pomoc w znalezieniu pracy. | CIS, PUP |
| 1/2/S | Zakład Aktywności Zawodowej w Świętochłowicach - aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Świętochłowic | Beneficjentami będą osoby niepełnosprawne z terenu Świętochłowic. Według przyjętych założeń realizacja projektu pozwoli na: - zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - rehabilitację zawodową i społeczną tj. przygotowanie do życia w otwartym środowisku, - pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości - dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych, - szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem, - promowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnosprawnego pracownika w środowisku. | CIS, PUP, OPS |
| 1/3/S | Spółdzielnia socjalna w Świętochłowicach - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Świętochłowic | W ramach projektu planowane jest utworzenie samodzielnych przedsiębiorstw społecznych. Według przyjętych założeń: - prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa będzie odbywało się w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków - - prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej będzie miało miejsce na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego - prowadzenie działalności społecznie użytecznej w będzie miało miejsce w sferze zadań publicznych. | CIS, PUP, OPS |
| 1/4/S | Centrum Ekonomii Społecznej w Świętochłowicach | Utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej w Świętochłowicach, które będzie zajmowało się tworzeniem nowych i wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej. | CIS, PUP, OPS |
| 1/5/S | Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości | Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Świętochłowic (bezrobotnych i nieaktywni zawodowo. Według przyjętych założeń w ramach projektu nastąpi: - nabycie umiejętności pracy w zawodach będzie miało miejsce w ramach pracowni warsztatowych w CIS (krawiecka, budowlana, utrzymania terenów zielonych i inne) - beneficjenci uzyskają wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz podstaw języka obcego, - zdobycie umiejętności aplikowania o pracę nastąpi poprzez samodzielne przygotowanie dokumentów oraz poznanie elementów prawa pracy, - rozwój kompetencji społecznych wystąpi dzięki udziałowi w zajęciach z rozwoju osobistego, - integracja społeczności lokalnej i poprawa relacji rodzinnych i sąsiedzkich nastąpi poprzez udział w spotkaniach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych | CIS |
| 2/S | Program Aktywności Lokalnej |  |  |
| 2/1/S | Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny | Głównym celem projektu skierowanego do mieszkańców zdegradowanego społecznie obszaru jest reintegracja społeczna zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób biernych zawodowo korzystających ze wsparcia MOPS. W programie PAL będą realizowane działania w zakresie reintegracji społecznej. Zaplanowane działania zwiększą szansę na przygotowanie mieszkańców do samo samopomocy, rozwoju zawodowego oraz efektywniejsze działanie społeczne mieszkańców dzielnicy Lipiny. W ramach PAL mieszkańcy będą mogli dbać i zmieniać swoje otoczenie poprzez adaptację i remonty istniejącej już infrastruktury takiej jak place zabaw, klatki schodowe. | OPS |
| 2/2/S/ | Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Chropaczów | Głównym celem projektu skierowanego do mieszkańców zdegradowanego społecznie obszaru jest reintegracja społeczna zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób biernych zawodowo korzystających ze wsparcia MOPS. W programie PAL będą realizowane działania w zakresie reintegracji społecznej. Zaplanowane działania zwiększą szansę na przygotowanie mieszkańców do samo samopomocy, rozwoju zawodowego oraz efektywniejsze działanie społeczne mieszkańców dzielnicy Chropaczów. W ramach PAL mieszkańcy będą mogli dbać i zmieniać swoje otoczenie poprzez adaptację i remonty istniejącej już infrastruktury takiej jak place zabaw, klatki schodowe. | OPS |
| 2/3/S/ | Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Centrum | Głównym celem projektu skierowanego do mieszkańców zdegradowanego społecznie obszaru jest reintegracja społeczna zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób biernych zawodowo korzystających ze wsparcia MOPS. W programie PAL będą realizowane działania w zakresie reintegracji społecznej. Zaplanowane działania zwiększą szansę na przygotowanie mieszkańców do samo samopomocy, rozwoju zawodowego oraz efektywniejsze działanie społeczne mieszkańców dzielnicy Centrum. W ramach PAL mieszkańcy będą mogli dbać i zmieniać swoje otoczenie poprzez adaptację i remonty istniejącej już infrastruktury takiej jak place zabaw, klatki schodowe. | OPS |
| 2/4/S/ | Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zgoda | Głównym celem projektu skierowanego do mieszkańców zdegradowanego społecznie obszaru jest reintegracja społeczna zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób biernych zawodowo korzystających ze wsparcia MOPS. W programie PAL będą realizowane działania w zakresie reintegracji społecznej. Zaplanowane działania zwiększą szansę na przygotowanie mieszkańców do samo samopomocy, rozwoju zawodowego oraz efektywniejsze działanie społeczne mieszkańców dzielnicy Zgoda. W ramach PAL mieszkańcy będą mogli dbać i zmieniać swoje otoczenie poprzez adaptację i remonty istniejącej już infrastruktury takiej jak place zabaw, klatki schodowe. | OPS |
| 3/S | "Moja firma, moja niezależność” Poddziałanie 7.2.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych | Projekt obejmuje: - Diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzonej na etapie rekrutacji uczestników (osoby bezrobotne), - Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, - Doradztwo indywidualne, - Wypłata środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - Wsparcie pomostowe na okres 3 miesięcy. | CIS, PUP, OPS placówki oświatowe |
| 4/S | Atrakcyjni na rynku pracy Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne na obszarach rewitalizowanych | Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych (bezrobotnych), które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności w obszarach umiejętności TIK lub znajomości języków obcych. | CIS, PUP, OPS |
| 5/S | Kompetentny Pracownik Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście Lokalnych Programów Rewitalizacji | Szkolenia, doradztwo związane ze szkoleniami dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opłacanie przez refuncjację, w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu. | PUP |
| 6/S | Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi |  |  |
| 6/1/S | Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia | Projekt zakłada promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców. | placówki oświatowe, OSiR „Skałka" |
| 6/2/S | Biblioteka oknem na świat | Projekt ma na celu promocję czytelnictwa w szczególności wśród dzieci i młodzieży. | Miejska Biblioteka Publiczna |
| 6/3/S | Bawmy się razem | Działanie miałoby na celu wypracowanie prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Polegałoby to m. in. na organizowaniu zajęć przez pedagoga, który organizowałby to m.in. włączając rodziny w udział w masowych imprezach na terenie miasta. Pedagog pełniłby rolę animatora życia kulturalno-społecznego. | placówki oświatowe, OPS |
| 6/4/S | Sala zabaw w każdej dzielnicy | Zadanie obejmuje działania związane z utworzeniem nowych sal zabaw dla dzieci. | placówki oświatowe, OPS |
| 6/5/S | Uruchomienie klubów malucha | Utworzenie miejsc, w których młode matki przychodząc z dziećmi będą miały szansę uzyskać od pracującego tam psychologa i pedagoga informację na tematy związane z rozwojem i wychowaniem dzieci oraz z zakresu doradztwa zawodowego w celu ułatwienia im powrotu do pracy. | placówki oświatowe, OPS |
| 7/S | Edukacja szansą rozwoju dzieci i młodzieży |  |  |
| 7/1/S | Na szlaku wiedzy, czyli wskazanie nowych dróg uczniom z problemami w nauce | Celem projektu jest: - wyrównywanie dysproporcji i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów świętochłowickich szkół, - poprawa efektywności uczenia się oraz zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zwłaszcza informatycznych i matematycznych oraz w zakresie - porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych. Dodatkowo osoby uczestniczące w projekcie nabędą większą pewność siebie i wiary we własne możliwości. | placówki oświatowe |
| 7/2/S | Chcę mówić ładnie (uczniowie szkół podstawowych) | Projekt zakłada objęcie pomocą logopedyczną dzieci z wadami wymowy. | placówki oświatowe |
| 7/3/S | Edukacja + (uczniowie w wieku 11-14) | Zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. | placówki oświatowe |
| 7/4/S | Nowe możliwości – zwiększanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży | Celem projektu zwiększanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej. | placówki oświatowe |
| 8/S | Kształtowanie postaw wśród młodzieży w zakresie aktywności zawodowej |  |  |
| 8/1/S | Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum | Projekt przewiduje przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zajęć uczących jak radzić sobie ze stresem (nabywanie umiejętności redukowania napięć psychofizycznych, uwrażliwiające i poprawiające koordynację ruchową, uczące technik relaksacyjnych) oraz w zakresie twórczego myślenia – kształtujące umiejętności kreatywnego podejścia do własnej osoby i otaczającej rzeczywistości. | placówki oświatowe, PUP, CIS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |
| 8/2/S | Doradca zawodowy | W trakcie zajęć uczniowie gimnazjum będą mogli zapoznać się z informacjami w zakresie zawodów deficytowych, czyli poszukiwanych na rynku pracy. Dodatkowo zaplanowane są wizyty w zakładach pracy, które poszukują specjalistów w danych dziedzinach. Każda osoba zakończy udział w projekcie otrzyma indywidualny plan własnej ścieżki kariery zawodowej. Ponadto beneficjentami projektu będą również. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (spotkania doradcy w trakcie zebrań w przedszkolach ) oraz w szkołach podstawowych. | placówki oświatowe, PUP, CIS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |
| 9/S | Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic |  |  |
| 9/1/S | Mój Śląsk – moje miejsce na ziemi | Celem projektu będzie podejmowanie inicjatyw kulturalnych zapoznających mieszkańców (szczególności dzieci i młodzieży) z tradycją i kulturą regionu, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz budowanie postawy patriotycznej. | CKŚ, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, placówki oświatowe, Miejska Biblioteka Publiczna |
| 9/2/S | 13+…świadomi w życiu i Klub Ciekawych Świata | Projekt ma na celu pobudzenie potencjału intelektualnego młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, poszerzenie horyzontów myślowych, pogłębienie świadomości lokalnej i regionalnej oraz kreowanie zainteresowań. | CKŚ, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, placówki oświatowe, Miejska Biblioteka Publiczna |
| 10/S | Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży |  |  |
| 10/1/S | Autorytety i antyautorytety | Zadanie obejmuje organizowanie spotkań dzieci i młodzieży z osobami, które osiągnęły w życiu sukces i dzieląc się swoim doświadczeniem mogą ich zainspirować. W spotkaniach mogłyby uczestniczyć także osoby mające negatywne przeżycia(np. związane z przestępczością, pobytem w więzieniu). Ich świadectwo mogłoby uchronić młodych ludzi przed podobnym losem. W dłuższej perspektywie młodzi uczestnicy mogliby zwiększać swoje zaangażowanie poprzez udział w organizowaniu kolejnych spotkań, zapraszaniu gości i tym samym rozwijać umiejętności komunikacji, organizacji, przedsiębiorczości. | placówki oświatowe, OPS, CKŚ, Miejska Biblioteka Publiczna |
| 10/2/S | Murale | Zadanie obejmuje wykonanie kolorowych, tematycznych murali związanych z historią ziemi śląskiej, które będą edukować i maskować zaniedbane fasady budynków. | CIS, CKŚ, placówki oświatowe, MPGL w Świętochłowicach |
| 10/3/S | Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice | W ramach zadania zakłada się, że osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo będą na zlecenie zarządców budynków usuwały nielegalne graffiti. Realizacja zadania wpłynie na poprawę wizerunku Świętochłowic oraz aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Świętochłowic. | CIS, OPS, placówki oświatowe, MPGL w Świętochłowicach |
| 10/4/S | Adaptacja społeczna nieletnich | Podniesienie świadomości prawno-karnej nieletnich (grupą docelową są uczniowie szkół usytuowanych w obszarze realizacji projektu, w wieku od lat 13-17, a więc zaczynających samodzielnie odpowiadać za popełnione przez siebie czyny zabronione). | Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach, placówki oświatowe, OPS |
| 10/5/S | Deptak przyszłości | Projekt dotyczy wprowadzenia na obszary zdegradowane streetworkerów, celem pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją, alkoholizmem, narkomanią, przestępczością. Praca streetworkerów ma pomóc wyciągnąć te jednostki z tej stagnacji, wykluczenia, wprowadzenia na właściwe tory, zaangażowanie w życie kulturalne, edukacyjne – powrót do nauki, pomóc w nawiązywaniu zdrowych relacji z ludźmi. | placówki oświatowe, CKŚ, CIS, OPS |
| 11/S | Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych | Ideą projektu jest utworzenie silnego pod względem organizacyjno-technicznym Centrum Organizacji Pozarządowych w Świętochłowicach (COP) świadczącego usługi szkoleniowo-doradcze na rzecz organizacji III sektora. Usługi świadczonej przez COP obejmą całokształt działalności organizacji III sektora z zakresu: prawa, księgowości, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, zakładania i rejestracji organizacji. | CIS |
| 12/S | Pokolenie zmian – aktywizacja społeczna wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, placówki resocjalizacyjne, specjalne ośrodki wychowawcze | W ramach projektu zakłada się realizację m.in. następujących działań: - ukończenie kursu zawodowego, - uczestnictwo w warsztatach pozwalających na nabycie praktycznej wiedzy dot. prowadzenia gospodarstwa domowego oraz planowania budżetu, - udział w warsztatach dot. organizacji czasu wolnego – w tym wyjścia do kina, teatru, itp. Działania te mają na celu podnoszenie jakości i atrakcyjności życia tych młodych ludzi, zapewnienie im lepszego startu w dorosłe życie. | OPS, placówki oświatowe, CIS |
| 13/S | Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic |  |  |
| 13/1/S | Utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej | Projekt ma pobudzić mieszkańców do twórczych działań na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja przedmiotowego projektu ma również pobudzić potencjał znajdujący się na wyznaczonych terenach zdegradowanych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zaspokajania potrzeb. Centrum będzie wspierać przedsięwzięcia wolontariackie oraz pośredniczącym między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. | OPS |
| 13/2/S | Punkt porad prawnych | - Utworzenie punktu porad prawnych dla osób (ze szczególnym uwzględnieniem osób ubogich, bezrobotnych) chcących skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie prawa lub w kontaktach z organami administracji publicznej. | OPS |
| 13/3/S | Utworzenie Klubu Seniora w dzielnicy Zgoda | Wygospodarowanie pomieszczeń w celu utworzenia Klubu Seniora oraz terenu do rekacji na Świerzym powietrzu (zielony zakątek, altana itp.). | OPS, CKŚ |
| 13/4/S | Organizacja spotkań muzycznych przy współdziałaniu z grupą miłośników śpiewu – osób starszych ze zdegradowanych terenów Świętochłowic | Projekt zakłada organizację poranków muzycznych, koncertów, pogadanek. Uczestnicy będą brali udział w przygotowaniu spotkań, wspólnym śpiewie, dyskusjach. Celem projektu jest utworzenie i utrwalenie nawyku aktywnego spędzania czasu na płaszczyźnie kultury oraz stworzenie miejsca spotkań dla osób starszych. | Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach |
| 13/5/S | Dłużej sprawni | Zadanie obejmuje utworzenie siłowni dla seniorów na wolnym powietrzu w celu podniesienia sprawności osób wieku podeszłego i zacieśnienia więzi lokalnych. | OPS, OSiR „Skałka” |
| 13/6/S | Inkubator Kultury - Chropaczów | Utworzenie przestrzeni do realizacji przedsięwzięć kulturalnych - wernisaże, koncerty muzyki alternatywnej, kino niszowe itp. | CKŚ |
| 13/7/S | Internet dla każdego | Utworzenie sal komputerowych z ogólnie dostępnymi komputerami (w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin bez dostępu do internetu). | CIS |
| 13/8/S | „Program renowacji podwórek do roku 2030” - przygotowywany w ramach realizacji projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. | Projekt ma na celu stymulowanie aktywności i zaangażowania mieszkańców w realizację wspólnych osiedlowych /„familokowych”/ projektów. Realizacja projektu zachęci do przebywania w przestrzeni wspólnej, sprzyjać będzie kontaktom międzyludzkim, polepszeniu relacji interpersonalnych i integracji międzysąsiedzkiej. Dodatkowo poprawie ulegnie poziom bezpieczeństwa. | MPGL Sp. z o.o. w Świętochłowicach |
| 14/S | Program wsparcia terapeutycznego dla dzieci i młodzieży |  |  |
| 14/1/S | Świetlice środowiskowe i kluby młodzieżowe (socjalno-terapeutyczne) | Utworzenie świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych z ofertą skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży wymagającej szczególnego wsparcia, z zaburzeniami zachowania i emocji, z zachowaniami problemowymi, z objawami nieprzystosowania społecznego, zagrożone patologią społeczną, zaburzeniami w rozwoju psychospołecznym, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, placówki oświatowe, OPS, centrum usług społecznych |
| 14/2/S | Dziecko i emocje | Program został stworzony z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym (5-6 letnich) mających problemy z radzeniem sobie z emocjami, a przez to sprawiających kłopoty wychowawcze. Zakłada on, że dziecko poprzez kontakt z rówieśnikami nauczy się rozpoznawać emocje swoje i innych oraz w bezpieczny sposób radzić sobie z rozładowaniem ich w sytuacjach konfliktowych. Pozwoli to również na zdobycie doświadczeń, które będą procentowały w życiu dorosłym. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,placówki oświatowe, OPS, centrum usług społecznych |
| 15/S | Mały Mistrz – sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej | Projekt przewiduje organizację różnorodnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. | OSiR „Skałka”, organizacje pozarządowe |
| 16/S | Program poprawy standardu przestrzeni mieszkalnej | Wsparcie właścicieli, zarządców, najemców lokali mieszkalnych podejmujących działania mające na celu poprawę stanu technicznego i wartości istniejących mieszkań i budynków mieszkalnych. Wsparcie polegałoby na wdrażaniu i realizacji przez Miasto Świętochłowice stosownych programów. | MPGL Sp. z o.o. w Świętochłowicach, spółdzielnie mieszkaniowe |
| 17/S | Program poprawy stanu zagospodarowania przestrzeni miasta | Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć wpierających działania inwestycyjne wpływające na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego miasta (np. kontynuacja prac w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozwój obszarów centrotwórczych). | MPGL Sp. z o.o. w Świętochłowicach, zarządcy obiektów w tym obiektów zabytkowych |

Poniżej zaprezentowano karty przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących bezpośrednio komponentu  przestrzenno-środowiskowego oraz infrastrukturalnego.

- Obszar nr 1 – „Lipiny”

| Nr przedsięwzięcia | 1/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 wraz ze zmianą źródła zasilania w ciepło oraz zagospodarowanie terenu - ul. Bolesława Chrobrego 6 |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. B. Chrobrego |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Budynek PM nr 7 został zbudowany przed II wojną światową jako parterowy, wolnostojący. Zadanie obejmuje docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki, wymianę instalacji c.o., budowę kotłowni gazowej. W wyniku realizacji zadania zostanie: - docieplona pow. ścian - 807,6 m2 - docieplona pow. stropodachu- 746,9 m2 - docieplona podłoga na gruncie- 776,5 m2 - wykonana stolarka okienna -120,9 m2 - wykonane drzwi zewnętrzne -17,5 m2 - budowa kotłowni gazowej - wymiana instalacji c.o. Dodatkowo przewiduje się przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę ogrodzenia, budowę placu zabaw, urządzenie zieleni. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów przedszkolnych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - zmniejszenie zapotrzebowania mocy o 51,5 kW, - zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery (SO2, NOx, CO, CO2, pył), |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 1 800 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 2/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach. |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. B. Chrobrego |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji z trylinki wraz z podbudową, wykonanie nowej podbudowy i nowej nawierzchni (klasa obciążenia ruchem K-3), wykonanie odwodnienia i oświetlenia, budowa miejsc postojowych oraz chodników. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - 900 mb przebudowanej drogi gminnej, |
|  | Wskaźniki rezultatu | - zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery, |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 4 950 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 3/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Remont i przebudowa budynku „Domu Sportu” w Świętochłowicach. |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Wallisa 1 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przywróceniem dawnego historycznego wyglądu pomieszczeń z równoczesnym dostosowaniem budynku do wymagań współczesnego standardu i nowych funkcji. Prace obejmować będą również renowację elewacji. Obiekt podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Poszycie dachu wymieniono w 2012 roku ze środków własnych gminy. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów sportowych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - wzrost liczby osób korzystających z oferty sportowej obiektu |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 5 500 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 4/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Remont kapitalny budynku CKŚ „Grota” w Świętochłowicach |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Chorzowska 73 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przywrócenie dawnego historycznego wyglądu pomieszczeń z równoczesnym dostosowaniem budynku do wymagań współczesnego standardu i nowych funkcji. Prace obejmować będą również renowację elewacji. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów ośrodków kultury – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej obiektu |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 3 500 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 5/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach wraz remontem i przebudową placu szkolnego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Bukowego 23 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Zadanie obejmuje docieplenie przegród budowlanych, wymianę instalacji c.o. oraz przebudowę budowę kotłowni gazowej. Stolarka okienna została wymieniona w latach 2008, 2009. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - zmniejszenie zapotrzebowania mocy, - zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery (SO2, NOx, CO, CO2, pył), |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 2 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 6/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Przebudowa budynku przy ul. Imieli 4/Walisa 9 z przeznaczeniem na mieszkania chronione i centrum usług społecznych |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Imieli 4/Walisa 9 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przebudowa budynku (o pow. 1.018 m2, kubatura 8.830 m3) mieszkalno-usługowego w celu jego adaptacji na mieszkania chronione i centrum usług społecznych, w tym wymiana pokrycia dachu, renowacja elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana posadzek, tynków, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, izolacja fundamentów. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów mieszkalno-usługowych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających z mieszkań chronionych – os. - liczba podmiotów świadczących usługi społeczne – szt. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 7 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 7/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Dokończenie przebudowy stadionu Naprzód-Lipiny w Świętochłowicach |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Łagiewnicka 80 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przebudowa boiska głównego (trawa naturalna/trawa sztuczna) oraz wymiana ogrodzenia stadionu |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów sportowych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów sportowych – os. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 2 500 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 8/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Prace związane z odnową przestrzeni publicznej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2030 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - Powierzchnia odnowionej przestrzeni publicznej – m2 |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 9/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przebudowa i remont dróg i chodników. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2030 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - długość przebudowanych i wyremontowanych dróg – km. - długość przebudowanych i wyremontowanych chodników – km. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 10/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca wymianę słupów, opraw, źródeł światła i kabli zasilających |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych punktów świetlnych – szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów - MWh / rok |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 300 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 11/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej - terenu przy kościele św. Augustyna w Lipinach oraz remont elewacji kościoła. |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, ul. Dr. Bukowego 22 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Parafia p.w. św. Augustyna w Lipinach |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej - terenu przy kościele św. Augustyna w Lipinach oraz remont elewacji kościoła |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2018 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba obiektów zabytkowych objętych pracami remontowymi – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 6 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 12/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przekazaniem własności na majątek Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny, - odcinek pomiędzy studniami kanalizacyjnymi przy ul. Barlickiego 6, 8, 10, 12, 14 z włączeniem do studni przy ul. Chorzowskiej. - odcinek pomiędzy studniami kanalizacyjnymi przy ul. Chorzowskiej 68-70 z włączeniem do studni przy ul. Chorzowskiej 76, - odcinek pomiędzy studniami kanalizacyjnymi przy ul. Barlickiego 16, 18, 18a, 12, 14 z włączeniem do studni przy ul. Chorzowskiej. - odcinek pomiędzy studniami kanalizacyjnymi przy ul. Chorzowskiej 99 z z włączeniem do studni przy ul. Sądowej 1, - odcinek pomiędzy studniami kanalizacyjnymi przy ul. Chorzowskiej 87-89, 91-93, ul. Św. Jana 1, ul. Imieli 2, ul. Wallisa 7-9 z włączeniem do studni przy ul. Wallisa 5. |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Doprowadzenie stanu technicznego kanalizacji do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i uregulowanie spraw własnościowych. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej – km. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających ze zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – os. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 130 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 13/1/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Lipiny |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. Prace obejmować będą również integrację systemów z terenu Świętochłowic, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanej infrastruktury wchodzącej w skład systemu monitoringu wizyjnego – szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - powierzchnia miasta objęta zmodernizowanym systemu monitoringiem wizyjnego - %. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 1 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

- Obszar nr 2 – „Chropaczów”

| Nr przedsięwzięcia | 1/2/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego nr 9 w Świętochłowicach oraz utworzenie „Ekologicznej Ścieżki Zdrowia”. |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Przedszkole Miejskie Nr 9 w Świętochłowicach, Dzielnica Chropaczów |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Zadanie obejmuje termomodernizację budynku, zmianę pokrycia dachowego, wymianę ogrodzenia. Dodatkowo planuje się wykonanie „Ekologicznej Ścieżki Zdrowia” ( ścieżka rekreacyjno-dydaktyczna promująca ekologiczne postawy wśród dzieci). |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2018 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów przedszkolnych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - zmniejszenie zapotrzebowania mocy - kW, - zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery (SO2, NOx, CO, CO2, pył), |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 2 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 2/2/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów, |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Prace związane z odnową przestrzeni publicznej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2030 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - Powierzchnia odnowionej przestrzeni publicznej – m2 |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 3/2/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przebudowa i remont dróg i chodników. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2030 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - długość przebudowanych i wyremontowanych dróg – km. - długość przebudowanych i wyremontowanych chodników – km. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 4/2/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca wymianę słupów, opraw, źródeł światła i kabli zasilających |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych punktów świetlnych – szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów - MWh / rok |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 300 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 5/2/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przekazaniem własności na majątek Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz likwidacja osadników i przyłączenie ich do sieci ogólnospławnej |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów - odcinek pomiędzy studniami przy ul. Łagiewnickiej 10 a ul. Lampego 4. - ul. Średnia |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice, wspólnoty mieszkaniowe |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Doprowadzenie stanu technicznego kanalizacji do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i uregulowanie spraw własnościowych (w tym likwidacja osadników o pojemności 180 m3 i 150 m3) |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej – km. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających ze zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – os. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 300 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych |  |

| Nr przedsięwzięcia | 6/2/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Chropaczów |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. Prace obejmować będą również integrację systemów z terenu Świętochłowic, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanej infrastruktury wchodzącej w skład systemu monitoringu wizyjnego – szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - powierzchnia miasta objęta zmodernizowanym systemu monitoringiem wizyjnego - %. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 1 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

- Obszar nr 3 – „Centrum”

| Nr przedsięwzięcia | 1/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Remont zdegradowanego budynku poszpitalnego przy ul. Szpitalnej 2 (na cele aktywizacji społecznej i kulturalne) |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, dzielnica Centrum, ul. Szpitalna 2 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Remont 2 kondygnacyjnego budynku (suterena o wys. ok. 2,5 m i druga o wys. 4-5 m) o pow. całkowitej 1180 m2 |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów ośrodków kultury – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej obiektu |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 3 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 2/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Remont kapitalny hali sportowej przy ul. Wodnej w Świętochłowicach |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, ul. Wodna |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Remont kapitalny hali sportowej o pow. 580 m2 wraz zapleczem o pow. 125 m2. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów sportowych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - wzrost liczby osób korzystających z oferty sportowej. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 3 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 3/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Remont kapitalny budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, ul. Katowicka 35 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Remont kapitalny trzykondygnacyjnego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach o pow. 1050 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2018 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających z zmodernizowanej bazy opieki społecznej. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 1 500 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 4/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych przy ul. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, ul. Sikorskiego 9 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Zadanie obejmuje docieplenie przegród budowlanych, dokończenie wymiany stolarki, wymianę instalacji c.o.. W wyniku realizacji prac zostanie: -docieplona pow. ścian-2.453,7 m2 -docieplona pow. stropodachu- 1.763,8 m2 -docieplona podłoga na gruncie- 1.547,82 m2 - wymieniona stolarka okienna -120,9 m2 -wymieniona drzwi zewnętrzne -200 m2 -wymieniona instalacji c.o. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2018 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - zmniejszenie zapotrzebowania mocy, - zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery (SO2, NOx, CO, CO2, pył), |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 5 500 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 5/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej w Świętochłowicach. |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, w rejon ulic Sikorskiego i Harcerskiej |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci, miasteczka rowerowego, oświetlenia, alejek parkowych, uporządkowanie drzewostanu i zieleni oraz budowę elementów małej architektury. Zadanie obejmuje także zagospodarowanie/przebudowę oraz uporządkowanie przestrzeni w rejonie stawu „Zacisze”. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - Powierzchnia odnowionej przestrzeni publicznej – m2 |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 12 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 6/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Przebudowa ul. Harcerskiej w Świętochłowicach |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji z płyt drogowych wraz z podbudową, wykonanie nowej podbudowy i nowej nawierzchni – 310 mb (klasa obciążenia ruchem K-3), wykonanie odwodnienia i oświetlenia, budowa chodników. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2018 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - długość przebudowanych i wyremontowanych dróg – km. - długość przebudowanych i wyremontowanych chodników – km. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 2 500 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 7/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Prace związane z odnową przestrzeni publicznej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2030 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - Powierzchnia odnowionej przestrzeni publicznej – m2 |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 8/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przebudowa i remont dróg i chodników. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2030 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - długość przebudowanych i wyremontowanych dróg – km. - długość przebudowanych i wyremontowanych chodników – km. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 9/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Odbudowa spalonego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 67 z nadbudową o 1 kondygnację z przeznaczeniem na mieszkania (socjalne, chronione lub wspomagane) |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum, ul. Wyzwolenia 67 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Remont wyłączonego z użytkowania budynku komunalnego. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów mieszkalnych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających z mieszkań chronionych – os. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 800 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 10/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca wymianę słupów, opraw, źródeł światła i kabli zasilających |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych punktów świetlnych – szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów - MWh / rok |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 600 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 11/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Termomodernizacja, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w tym montaż instalacji solarnej budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. o.o., ul. Szpitalna 2. |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, ul. Szpitalna 2, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Termomodernizacja, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w tym montaż instalacji solarnej budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. o.o., ul. Szpitalna 2. Powierzchnia budynku: 4 258 m2. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów opieki zdrowia – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających z zmodernizowanej bazy opieki zdrowia |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 2 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 12/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Przebudowa domu parafialnego Parafii św. Piotra i Pawła na Parafialne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne dla społeczności lokalnej - ul. Kubiny 6 |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, ul. ul. Kubiny 6, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Parafia Rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przebudowa domu parafialnego Parafii św. Piotra i Pawła na Parafialne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne dla społeczności lokalnej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów ośrodków kultury – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej obiektu |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 2 700 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 13/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Rewaloryzacja fasady budynku Domu Pomocy Społecznej z 1897 roku wraz z przyległym podwórzem |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, ul. ul. Kubiny 11, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Dom Pomocy Społecznej |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Rewaloryzacja fasady budynku Domu Pomocy Społecznej z 1897 roku wraz z przyległym podwórzem. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2016 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających z zmodernizowanej bazy opieki społecznej. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 1 230 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 14/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. Prace obejmować będą również integrację systemów z terenu Świętochłowic, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanej infrastruktury wchodzącej w skład systemu monitoringu wizyjnego – szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - powierzchnia miasta objęta zmodernizowanym systemu monitoringiem wizyjnego - %. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 1 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 15/3/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Aktywizacja obszaru ul. Katowickiej wraz z ulicami Dworcową i Kubiny jako centrum miasta. |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | - |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

- Obszar nr 4 – „Zgoda”

| Nr przedsięwzięcia | 1/4/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Zgoda |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Prace związane z odnową przestrzeni publicznej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2030 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - Powierzchnia odnowionej przestrzeni publicznej – m2 |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 2/4/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Zgoda |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przebudowa i remont dróg i chodników. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2030 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - długość przebudowanych i wyremontowanych dróg – km. - długość przebudowanych i wyremontowanych chodników – km. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice |  |

| Nr przedsięwzięcia | 3/4/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Zgoda |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca wymianę słupów, opraw, źródeł światła i kabli zasilających |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2015-2017 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych punktów świetlnych – szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów - MWh / rok |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 50 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

| Nr przedsięwzięcia | 4/4/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Zgoda |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. Prace obejmować będą również integrację systemów z terenu Świętochłowic, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2016-2020 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanej infrastruktury wchodzącej w skład systemu monitoringu wizyjnego – szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - powierzchnia miasta objęta zmodernizowanym systemu monitoringiem wizyjnego - %. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 1 000 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

- Obszar nr 5 – „Tereny dawnej kopalni Polska"

| Nr przedsięwzięcia | 1/5/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystycznej i społecznej zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Centrum |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne, edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach wraz z budową zaplecza funkcji kulturalnej. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół wież wyciągowych wraz z drogą dojazdową i parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów oraz prace remontowe zabytkowych wież wyciągowych i budowę zaplecza funkcji kulturalnej. W ramach przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych wykonane zostaną następujące roboty budowlane: - urządzenie 5 stref funkcjonalno – użytkowych: woda, ziemia, drewno, stal, powietrze. - rewitalizacja wież (prace konserwatorskie, remontowe). - budowa obiektu o funkcji kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i społecznej. - organizacja układu komunikacyjnego wraz z miejscami parkingowymi. - ogrodzenie terenu. - uporządkowanie infrastruktury technicznej terenu. Istotnym elementem inwestycji w aspekcie przestrzennym, historycznym i emocjonalnym będzie projektowana iluminacja. Dzięki projektowi oświetlenia – wieże staną się symbolem miasta widocznym z odległych dzielnic. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2014-2015 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba obiektów zabytkowych objętych pracami remontowymi – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - liczba osób korzystających z oferty zagospodarowanych obiektów poprzemysłowych. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | 8 138 000 zł |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE. |  |

- Obszar nr 6 – „Tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka"”

| Nr przedsięwzięcia | 1/6/INW. |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) | Modernizacja stadionu OSiR „Skałka” wraz z zapleczem |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Świętochłowice, Dzielnica Piaśniki, ul. Bytomska 40 |  |
| Inwestor (beneficjent) | Gmina Świętochłowice |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji | Stadion oraz teren zaplecza bezpośrednio przyległy obejmuje teren o pow. około 58 tys.m2. |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji | 2018-2022 |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu | - liczba zmodernizowanych obiektów sportowych – 1 szt. |
|  | Wskaźniki rezultatu | - wzrost liczby osób korzystających z oferty sportowej. |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | bd. |  |
| Przewidywane źródła finansowania | środki własne – budżet Miasta Świętochłowice, środki zewnętrzne – fundusze UE, fundusze w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). |  |

# Występujące powiązania pomiędzy poszczególnymi projektami

Poniżej zaprezentowano analizę występujących powiązań pomiędzy przedsięwzięciami inwestycyjnymi dotyczących komponentu  przestrzenno-środowiskowego i infrastrukturalnego, a przedsięwzięciami dotyczącymi komponentu społeczno-gospodarczego.

| Obszar nr 1 – „Lipiny” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące bezpośrednio komponentu przestrzenno-środowiskowego i infrastrukturalnego | powiązanie z przedsięwzięciami dotyczącymi bezpośrednio komponentu społeczno-gospodarczego |
| 1/1/INW. | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 wraz ze zmianą źródła zasilania w ciepło oraz zagospodarowanie terenu - ul. Bolesława Chrobrego 6 | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/1/S Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia |
| 2/1/ INW. | Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach. | - |
| 3/1/ INW. | Remont i przebudowa budynku „Domu Sportu” w Świętochłowicach. | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/1/S Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia 15/S Mały Mistrz – sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej. |
|  |  | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/1/S Mój Śląsk – moje miejsce na ziemi |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic |
| 4/1/ INW. | Remont kapitalny budynku CKŚ „Grota” w Świętochłowicach. | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/3/S Bawmy się razem |
|  |  | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/1/S Mój Śląsk – moje miejsce na ziemi |
|  |  | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/2/S 13+…świadomi w życiu i Klub Ciekawych Świata |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/4/S Organizacja spotkań muzycznych przy współdziałaniu z grupą miłośników śpiewu – osób starszych ze zdegradowanych terenów Świętochłowic |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/7/S Internet dla każdego |
| 5/1/ INW. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach wraz remontem i przebudową placu szkolnego | 7/S Edukacja szansą rozwoju dzieci i młodzieży 7/1/S Na szlaku wiedzy, czyli wskazanie nowych dróg uczniom z problemami w nauce |
|  |  | 7/S Edukacja szansą rozwoju dzieci i młodzieży 7/3/S Edukacja + (uczniowie w wieku 11-14) |
|  |  | 7/S Edukacja szansą rozwoju dzieci i młodzieży 7/4/S Nowe możliwości – zwiększanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży |
|  |  | 8/S Kształtowanie postaw wśród młodzieży w zakresie aktywności zawodowej 8/2/S Doradca zawodowy |
| 6/1/ INW. | Przebudowa budynku przy ul. Imieli 4/Walisa 9 z przeznaczeniem na mieszkania chronione i centrum usług społecznych | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 11/S Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych |
|  |  | 12/S Pokolenie zmian – aktywizacja społeczna wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, placówki resocjalizacyjne, specjalne ośrodki wychowawcze |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/2/S Punkt porad prawnych |
| 7/1/ INW. | Dokończenie przebudowy stadionu Naprzód-Lipiny w Świętochłowicach. | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/1/S Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia |
|  |  | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/3/S Bawmy się razem |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 15/S Mały Mistrz – sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej. |
| 8/1/ INW. | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/8/S „Program renowacji podwórek do roku 2030” - przygotowywany w ramach realizacji projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. |
| 9/1/ INW. | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | - |
| 10/1/ INW. | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
| 11/1/ INW. | Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej - terenu przy kościele św. Augustyna w Lipinach oraz remont elewacji kościoła. | 17/S/ Program poprawy stanu zagospodarowania przestrzeni miasta |
| 12/1/ INW. | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przekazaniem własności na majątek Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 16/S Program poprawy standardu przestrzeni mieszkalnej |
| 13/1/ INW. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/4/S Adaptacja społeczna nieletnich |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/5/S Deptak przyszłości |

| Obszar nr 2 – „Chropaczów” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące bezpośrednio komponentu przestrzenno-środowiskowego oraz infrastrukturalnego | powiązanie z przedsięwzięciami dotyczącymi bezpośrednio komponentu społeczno-gospodarczego |
| 1/2/ INW. | Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego nr 9 w Świętochłowicach oraz utworzenie „Ekologicznej Ścieżki Zdrowia”. | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/1/S Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia |
| 2/2/ INW. | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/8/S „Program renowacji podwórek do roku 2030” - przygotowywany w ramach realizacji projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. |
| 3/2/ INW. | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | - |
| 4/2/ INW. | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
| 5/2/ INW. | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przekazaniem własności na majątek Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz likwidacja osadników i przyłączenie ich do sieci ogólnospławnej | 16/S Program poprawy standardu przestrzeni mieszkalnej |
| 6/2/ INW. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/4/S Adaptacja społeczna nieletnich |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/5/S Deptak przyszłości |

| Obszar nr 3 – „Centrum” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące bezpośrednio komponentu przestrzenno-środowiskowego oraz infrastrukturalnego | powiązanie z przedsięwzięciami dotyczącymi bezpośrednio komponentu społeczno-gospodarczego |
| 1/3/ INW. | Remont zdegradowanego budynku poszpitalnego przy ul. Szpitalnej 2 (na cele aktywizacji społecznej i kulturalne) | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/1/S Mój Śląsk – moje miejsce na ziemi |
|  |  | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/2/S 13+…świadomi w życiu i Klub Ciekawych Świata |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/4/S Organizacja spotkań muzycznych przy współdziałaniu z grupą miłośników śpiewu – osób starszych ze zdegradowanych terenów Świętochłowic |
| 2/3/ INW. | Remont kapitalny hali sportowej przy ul. Wodnej w Świętochłowicach. | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/1/S Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
|  |  | 15/S Mały Mistrz – sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej. |
| 3/3/ INW. | Remont kapitalny budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
| 4/3/ INW. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych przy ul. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach. | 7/S Edukacja szansą rozwoju dzieci i młodzieży 7/1/S Na szlaku wiedzy, czyli wskazanie nowych dróg uczniom z problemami w nauce |
|  |  | 7/S Edukacja szansą rozwoju dzieci i młodzieży 7/4/S Nowe możliwości – zwiększanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży |
|  |  | 8/S Kształtowanie postaw wśród młodzieży w zakresie aktywności zawodowej 8/2/S Doradca zawodowy |
| 5/3/ INW. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej w Świętochłowicach. | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/3/S Bawmy się razem |
|  |  | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/1/S Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
| 6/3/ INW. | Przebudowa ul. Harcerskiej w Świętochłowicach | - |
| 7/3/ INW. | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/8/S „Program renowacji podwórek do roku 2030” - przygotowywany w ramach realizacji projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. |
| 8/3/ INW. | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | - |
| 9/3/ INW. | Odbudowa spalonego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 67 z nadbudową o 1 kondygnację z przeznaczeniem na mieszkania (socjalne, chronione lub wspomagane) | 12/S Pokolenie zmian – aktywizacja społeczna wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, placówki resocjalizacyjne, specjalne ośrodki wychowawcze |
| 10/3/ INW. | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
| 11/3/ INW. | Termomodernizacja, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w tym montaż instalacji solarnej budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. o.o., ul. Szpitalna 2 | - |
| 12/3/ INW. | Przebudowa domu parafialnego Parafii św. Piotra i Pawła na Parafialne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne dla społeczności lokalnej - ul. Kubiny 6 | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/3/S Bawmy się razem |
|  |  | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/1/S Mój Śląsk – moje miejsce na ziemi |
|  |  | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/2/S 13+…świadomi w życiu i Klub Ciekawych Świata |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/4/S Organizacja spotkań muzycznych przy współdziałaniu z grupą miłośników śpiewu – osób starszych ze zdegradowanych terenów Świętochłowic |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/7/S Internet dla każdego |
|  |  | 15/S Mały Mistrz – sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej. |
| 13/3/ INW. | Rewaloryzacja fasady budynku Domu Pomocy Społecznej z 1897 roku wraz z przyległym podwórzem | 17/S/ Program poprawy stanu zagospodarowania przestrzeni miasta |
| 14/3/ INW. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/4/S Adaptacja społeczna nieletnich |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/5/S Deptak przyszłości |
| 15/3/ INW. | Aktywizacja obszaru ul. Katowickiej wraz z ulicami Dworcową i Kubiny jako centrum miasta. | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/8/S „Program renowacji podwórek do roku 2030” - przygotowywany w ramach realizacji projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. |
|  |  | 16/S Program poprawy standardu przestrzeni mieszkalnej |
|  |  | 17/S/ Program poprawy stanu zagospodarowania przestrzeni miasta |

| Obszar nr 4 – „Zgoda” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące bezpośrednio komponentu przestrzenno-środowiskowego oraz infrastrukturalnego | powiązanie z przedsięwzięciami dotyczącymi bezpośrednio komponentu społeczno-gospodarczego |
| 1/4/ INW. | Odnowa przestrzeni publicznej na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/8/S „Program renowacji podwórek do roku 2030” - przygotowywany w ramach realizacji projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. |
| 2/4/ INW. | Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanych obszarach miasta Świętochłowice | - |
| 3/4/ INW. | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
| 4/4/ INW. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/2/S Murale |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/3/S Antygraffiti - posprzątajmy Świętochłowice |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/4/S Adaptacja społeczna nieletnich |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/5/S Deptak przyszłości |

| Obszar nr 5 – „Tereny dawnej kopalni Polska" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące bezpośrednio komponentu przestrzenno-środowiskowego oraz infrastrukturalnego | powiązanie z przedsięwzięciami dotyczącymi bezpośrednio komponentu społeczno-gospodarczego |
| 1/5/ INW. | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystycznej i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/1/S Ekologiczny Styl Życia - Promowanie zdrowego stylu życia |
|  |  | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/3/S Bawmy się razem |
|  |  | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/1/S Mój Śląsk – moje miejsce na ziemi |
|  |  | 9/S Program rozwoju kulturalnego mieszkańców Świętochłowic 9/2/S 13+…świadomi w życiu i Klub Ciekawych Świata |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/4/S Organizacja spotkań muzycznych przy współdziałaniu z grupą miłośników śpiewu – osób starszych ze zdegradowanych terenów Świętochłowic |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/7/S Internet dla każdego |

| Obszar nr 6 – „Tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące bezpośrednio komponentu przestrzenno-środowiskowego oraz infrastrukturalnego | powiązanie z przedsięwzięciami dotyczącymi bezpośrednio komponentu społeczno-gospodarczego |
| 1/6/ INW. | Modernizacja stadionu OSiR „Skałka” wraz z zapleczem | 6/S Program wsparcia społeczno-kulturalnego rodzin z dziećmi 6/3/S Bawmy się razem |
|  |  | 10/S Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 10/1/S Autorytety i antyautorytety |
|  |  | 13/S Program aktywności obywatelskiej mieszkańców Świętochłowic 13/5/S Dłużej sprawni |
|  |  | 15/S Mały Mistrz – sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej. |

# INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU, MONITORINGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

# SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji powiązany będzie ściśle ze strukturą organizacyjną Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta Świętochłowice.

Generalna zasada realizacji LPR polega na przypisaniu merytorycznym wydziałom (zgodnie z zakresami działania wydziałów), bądź jednostkom organizacyjnym miasta (zgodnie z zapisami statutowymi) określonych przedsięwzięć zawartych w niniejszym Programie.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest naczelnik wydziału (kierownik/dyrektor jednostki organizacyjnej miasta).

Osobą odpowiedzialną za stałe monitorowanie realizacji przedsięwzięcia będzie pracownik wyznaczony przez naczelnika wydziału (kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej realizującej zadanie).

Osobami odpowiedzialnymi za ocenę realizacji przedsięwzięcia będą Zastępcy Prezydenta Miasta lub Skarbnik, Sekretarz Miasta, którym według struktury organizacyjnej podlegają poszczególne wydziały/jednostki realizujące zadania ujęte w LPR.

# SYSTEM MONITOROWANIA

Monitorowanie to proces regularnego zbierania a następnie analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących realizowanych projektów. Celem monitorowania jest zapewnienie zgodności realizacji działań rewitalizacyjnych z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 prowadzone będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

Prezydent Miasta wyznaczy właściwy Wydział UM, który będzie pełnił funkcję koordynacyjną w zakresie procesu monitorowania realizacji LPR (w strukturze Wydziału zostanie oddelegowany pracownik, który będzie miał w zakresie swoich obszar dotyczący procesu rewitalizacji). Wyznaczony Wydział UM w Świętochłowicach będzie odpowiedzialny za:

- przygotowanie sprawozdania rocznego z realizacji LPR,

- przygotowanie fiszki ewaluacyjnej LPR w celu stwierdzenia konieczności aktualizacji LPR,

- organizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji, powołanego przez Prezydenta Miasta.

Zespół ds. Rewitalizacji będzie się zbierał co najmniej raz w roku, w czwartym kwartale. Ponadto, posiedzenia Zespołu będą się odbywały w zależności od potrzeb. Posiedzenia Zespołu zwołuje Prezydent Miasta. Wnioski z prac Zespołu ds. Rewitalizacji będą przedstawiane Radzie Miasta.

Fiszka ewaluacyjna LPR ma na celu bieżące monitorowanie LPR pod kątem zmian w ustawodawstwie polskim i wspólnotowym, a także zmian w dokumentach programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, a także innych wytycznych i dokumentów odnoszących się do Programów Operacyjnych.

Poniżej przedstawiony został wzór fiszki ewaluacyjnej.

| 1 | Czy zmieniły się zapisy w prawie wspólnotowym? | □ TAK □ NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Czy zmieniły się zapisy w prawie krajowym? | □ TAK □ NIE |  |
| 3 | Czy zmieniły się dokumenty programowe dotyczące funduszy europejskich na szczeblu krajowym? | □ TAK □ NIE |  |
| 4 | Czy weszły w życie nowe ustawy dotyczące rewitalizacji? | □ TAK □ NIE |  |
| 5 | Czy weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące rewitalizacji? | □ TAK □ NIE |  |
| 6 | Czy zmieniła się Strategia Rozwoju Województwa? | □ TAK □ NIE |  |
| 7 | Czy zmieniła się Strategia Rozwoju Miasta? | □ TAK □ NIE |  |
| 8 | Czy zostały zrealizowane jakieś projekty z poprzedniej wersji LPR? | □ TAK □ NIE |  |
| 9 | Czy pojawiły się nowe projekty kwalifikujące się do objęcia programem rewitalizacji? | □ TAK □ NIE |  |
| 10 | Czy pojawiła się konieczność zmiany obszarów rewitalizacji? | □ TAK □ NIE |  |
| 11 | Czy znaczącej zmianie uległy wskaźniki rezultatów i oddziaływania ? | □ TAK □ NIE |  |
| 12 | Czy zmieniły się okresy realizacji LPR? | □ TAK □ NIE |  |
| PODJĘCIE DECYZJI: |  |  |  |
| □ Należy zaktualizować LPR |  |  | ZATWIERDZAM |
|  |  | data i podpis osoby odpowiedzialnej | data i podpis/pieczątka |
| □ Nie ma konieczności aktualizacji LPR |  |  | ZATWIERDZAM |
|  |  | data i podpis osoby odpowiedzialnej | data i podpis/pieczątka |

W zakresie propozycji nowych przedsięwzięć zgłaszanych do LPR stosowana będzie następujące ścieżka postępowania:

- Podmioty zainteresowane realizacją projektów (które realizują cel nadrzędny i cele szczegółowe LPR)  zlokalizowanych na obszarze wskazanym do rewitalizacji w ramach przedmiotowego LPR zgłaszają swoje propozycje do Prezydenta Miasta Świętochłowice,

- Kierownik właściwej komórki organizacyjnej (wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Świętochłowice), po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego, dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji i wydaje opinię odnośnie włączenia lub odmowy włączenia zgłoszonego przedsięwzięcia do LPR,

- Prezydent Miasta na wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej zwołuje posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji i przedkłada zgłoszoną propozycję przedsięwzięcia pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji,

- Po rozpatrzeniu złożonej propozycji wniosku Zespół ds. Rewitalizacji wydaje opinię w zakresie jej włączenia do LPR lub odrzucenia,

- Prezydent Miasta podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian do LPR,

- Po sporządzeniu projektu aneksu do LPR Prezydent Miasta przedkłada dokument Radzie Miejskiej w celu podjęcia  stosownej uchwały.

Poniżej przestawiono dwa rodzaje wzorów wniosków projektów zgłaszanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

- Dla przedsięwzięcia inwestycyjnego

| Podstawowe dane o przedsięwzięciu inwestycyjnym, przewidzianym do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) |  |  |  |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia |  |  |  |  |
| Inwestor (beneficjent) np. gmina |  |  |  |  |
| Krótki opis przedsięwzięcia, cel realizacji |  |  |  |  |
| Stopień przygotowania dokumentacji technicznej, uzyskane pozwolenia |  |  |  |  |
| Okres rzeczowej realizacji inwestycji |  |  |  |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (tak/nie) lub uzyskana decyzja o warunkach zabudowy |  |  |  |  |
| Planowane efekty realizacji inwestycji | Wskaźniki produktu (np. powierzchnia zmodernizowanego obiektu) |  |  |  |
|  | Wskaźniki rezultatu (np. powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych) |  |  |  |
| Przewidywany łączny koszt inwestycji w PLN | Rok 1 | Rok 2 |  | Rok 3 |
| Przewidywane źródła finansowania | wkład własny (np. z budżetu gminy) |  |  |  |
|  | fundusze UE |  |  |  |
|  | Inne źródła finansowania |  |  |  |

- Dla przedsięwzięcia nieinwestycyjnego (działania społeczne, projekt socjalny itp.).

| Podstawowe dane o projekcie socjalnym lub projekcie działań społecznych przewidzianych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektu |  |
| Cel projektu |  |
| Adresat |  |
| Realizator projektu |  |
| Założenia merytoryczne projektu |  |
| Etapy realizacji projektu (harmonogram realizacji projektu) |  |
| Planowane efekty oraz zasady ewaluacji |  |
| Źródła finansowania |  |
| Kosztorys |  |

# OCENA REALIZACJI LPR

Ocena wyników realizacji LPR będzie dokonywana przez Zespół ds. wdrażania LPR. Będzie ona polegać na weryfikacji założeń przyjętych w LPR, dotyczących poszczególnych przedsięwzięć, które wyrażone są w postaci odpowiednich wskaźników. Dla każdego projektu ujętego w Programie przyjęto wskaźniki osiągnięcia celu w postaci produktu i rezultatu. Ich wartości będą podstawą do weryfikacji poszczególnych zadań, a tym samym i realizacji całego Programu.

Zespół ds. wdrażania LPR z przeprowadzonej oceny przygotuje raport wraz z oceną wdrażania Programu. Za wykonanie poszczególnych zaleceń po dokonanej ocenie odpowiedzialne będą merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego, bądź jednostki organizacyjne.

# UPOWSZECHNIANIE EFEKTÓW REALIZACJI LPR

Promocja Programu polegać będzie w szczególności na rozpowszechnianiu jego zapisów wśród lokalnej społeczności Miasta Świętochłowice. Do tego celu wykorzystane zostaną m.in. instrumenty komunikacji społecznej.

Projekt Programu będzie przedmiotem konsultacji z przedstawicielami wszystkich komisji Rady Miasta. Program, po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Świętochłowice, zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Miasta Świętochłowice.

Następne zalecane kroki w celu upowszechnienia LPR:

- Po uchwaleniu powinien zostać zamieszczony we wszystkich materiałach promocyjnych o Świętochłowicach,

- Powinien być przedstawiany na wszelkich konferencjach i imprezach organizowanych przez miasto,

- Powinien być znany wszystkim Pracownikom Urzędu, Władzom, Radnym, kluczowym postaciom życia miejskiego a przede wszystkim mieszkańcom dzielnic i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji,

- Powinien być okresowo aktualizowany i monitorowany.

# ZAŁĄCZNIKI MAPOWE I INNE ILUSTRUJĄCE WYZNACZONE OBSZARY KRYZYSOWE

Mapa 8. Lokalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Świętochłowic

Zintegrowana Strategia Rozwoju Chorzowa, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Respublic 2014, s. 21.

Województwo Śląskie 2013. Podregiony, powiaty, gminy, US Katowice, Katowice 3013, s. 126-127.

Informacja o zarządzanym zasobie, MPGL, Świętochłowice 2013.

Bank Danych Lokalnych GUS.

Informacja o zarządzanym zasobie, MPGL, Świętochłowice 2013.

Tamże

Tamże, s. 34.

Protokół kontroli z dnia 18.05.2007 NIK Delegatura w Katowicach, s. 24.

Tamże, s.12.

Świętochłowice. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, Świętochłowice 2014, s. 29-31.

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku (notatka informacyjna), GUS, Warszawa styczeń 2014.

Baza Danych Lokalnych

Województwo Śląskie 2013. Podregiony Powiaty Gminy, US Katowice, Katowice 2013, s. 310.

Tamże: s.71.

Świętochłowice%. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Świętochłowice 2014.s44.

Tamże:s.52

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.