## Arkusz1
Załącznik nr -4 Harmonogram rzeczowo - finansowy remontu i przebudowy budynku przy ul . Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach
| Wyszczególnienie robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa zł | Wartość netto w zł | Termin realizacji
|  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Dokumentacja projektowa
1 | prace przedprojektowe | kpl | 1
2 | projekt budowlany z pozwoleniem na budowę | kpl | 1
3 | projekty wykonawcze | kpl | 1
Razem dokumentacja projektowa
II | Roboty przygotowawcze
1 | Wycinka drzew i karczowanie pni śr. do 50 cm | szt | 5
2 | Wycinka drzew i karczowanie pni śr. do 100 cm | szt | 5
3 | Zabezpieczenie drzew istniejących na okres budowy | szt | 5
4 | Zdjęcie ziemi urodzajnej i zmagazynowanie | m2 | 500
5 | Rozbiórka budynku istnijącego / były areszt / | m3 | 2000
6 | Rozbiórka ogrodzenia | m | 60
7 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej | m2 | 1000
8 | Rozbiórka podbudowy naw. bitumicznej | m2 | 1000
9 | Wywóz i utylizacja gruzu bitumicznego | m3 | 280
10 | Wywóz i utylizacja gruzu budowlanego | m3 | 318
Razem roboty przygotowawcze
III | Roboty budowlane
1 | Demontaż stolarki okiennej | m2 | 187
2 | Demontaż stolarki drzwiowej | m2 | 135
3 | Wykucie krat | m2 | 150
4 | Rozbiórka drewnianej klatki schodowej | m2 | 25
5 | Wykucie otworów na drzwi , rozbiórka ścian | m3 | 21
6 | Rozbiórka ścian działowych | m2 | 361
7 | Demontaż elementów instalacji wod-kan i co. | m2 | 1146.5
8 | Demontaż elementów instalacji elektrycznej | m2 | 1146.5
9 | Demontaż pokrycia tymczasowego dachu z blachy trapezowej | m2 | 650
10 | Rozbiórka łacenia pod blachę trapezową | m2 | 650
11 | Rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu | m2 | 650
12 | Rozebranie rynien i rur spustowych | m | 120
13 | Rozebranie obróbek blacharskich | m2 | 40
14 | Rozebranie stropów nad piętrem i poddaszem | m2 | 525
15 | Rozebranie stropów pod dzwig nad piwnicami , parterem ,piętrem | m2 | 12
16 | Rozebranie warstw podłogowych parteru i piętra | m2 | 554
17 | Rozebranie warstw podłogowych piwnic | m2 | 262.2
18 | Odbicie tynków ścian i stropów | m2 | 4350
19 | Roboty ziemne -odkopanie ścian fundamentowych | m3 | 160
20 | Drenaż opaskowy | mb | 100
21 | Zasypka wykopów | m3 | 160
22 | Roboty ziemne wewnątrz budynku w obrębie dzwigu usunięcie gruntu | m3 | 10
23 | Podbicie fundamentów w rejonie dzwigu | m3 | 8
24 | Osuszenie zewnętrznych ścian piwnic , docieplenie, izolacja pionowa | m2 | 180
25 | Osuszenie i odgrzybienie stropów nad piwnicami i parterem, oraz ścian piwnic,parteru i pięter | m2 | 4350
26 | Wykonanie przepony metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianach piwnic | m | 180
27 | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 563
28 | Wykonanie wzmocnień i zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych budynku stalą profilową | t | 15
29 | Uzupełnienie ścian grubych , zamurowania, uzupełnienie ścian attykowych | m3 | 29
30 | Uzupełnienie kominów, odtworzenie kominów ponad połacią dachową | m3 | 14
31 | Uzupełnienie ścian działowych | m2 | 210
32 | Uzupełnienie stropów nad piętrem, poddaszem , antresoli | m2 | 584
33 | Wykonanie klatki schodowej żelbetowej nr 2 od piwnicy do poddasza | m2 | 38.5
34 | Wykonanie schodów żelbetowych antresoli | m2 | 20
35 | Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu, wieżyczka, wole oczka i lukarny okienne, zabezpieczonej środkiem owado , grzybo i ogniochronnym NRO | m2 | 650
36 | Docieplenie stropu nad poddaszem wełną mineralną | m2 | 263.82
37 | Warstwy izolacyjne -folie paroizolacyjna i wiatrowa | m2 | 650
38 | Pokrycie dachu dachówką karpiówką , obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej , wykonanie drabinek i podestów kominiarskich system. ocynk. | m2 | 650
39 | Instalacja ogromowa budynku | kpl | 1
40 | Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej , montaż instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych | m | 120
41 | Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz pomieszczeń | m2 | 795
42 | Zainstalowanie stolarki okiennej nietypowej drewnianej z nawietrzakami i parapetami wewnętrznymi drewnianymi | m2 | 187.62
43 | Zainstalowanie okien połaciowych wraz z kołnierzem uszczelniającym | kpl | 4
44 | Zainstalowanie okien -wyłazu kominiarskiego | kpl | 2
45 | Zainstalowanie klap oddymiających z siłownikami | kpl | 3
46 | Renowacja drzwi zewnętrznych | m2 | 8
47 | Zainstalowanie drzwi stalowych EI 30 | m2 | 9.71
48 | Zainstalowanie drzwi zewnętrznych balkonowych | m2 | 4.87
49 | Zainstalowanie drzwi drewnianych wewnętrznych nietypowych z obramowaniem otworów | m2 | 130.6
50 | Tynki wewnętrzne ścian i stropu piwnic | m2 | 1260
51 | Tynki wewnętrzne ścian i stropów parteru i pięter | m2 | 4200
52 | Gipsowanie ścian piwnic parteru ,pięter i sufitów piwnic | m2 | 4662
53 | Sufity podwieszane nad parterem , piętrem , poddaszem | m2 | 798
54 | Oblicowanie ścian wewnętrznych | m2 | 490
55 | Wyposażenie wc. osób niepełnosprawnych | kpl | 3
56 | Podłoża i izolacje pod posadzki piwnic | m2 | 261.94
57 | Podłoża , izolacje, docieplenie w poziomie parteru | m2 | 283.2
58 | Podłoża i izolacje pod posadzki parteru i pięter | m2 | 562.8
59 | Posadzki z płytek gresowych z cokolikami | m2 | 750.5
60 | Okładziny schodów płytkami gresowymi z cokolikami | m2 | 95
61 | Posadzki parkietowe | m2 | 409
62 | Naprawa elementów głównej klatki schodowej | kpl | 1
63 | Balustrady schodowe wewnętrzne | m | 50
64 | Balustrada całoszklana ,gr. szyb 2 x 10 mm z pochwytem ze stali nierdzewnej -antresola | m | 40.3
65 | Dostawa + montaż dżwigu linowego bez maszynowni Qs 630 kg -przelotowy | kpl | 1
66 | Dostawa + montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych | kpl | 1
67 | Malowanie ścian i sufitów | m2 | 5460
68 | Rusztowania zewnętrzne , osłony rusztowań | m2 | 1090
69 | Wymiana , uzupełnienie detali elewacyjnych z cegły klinkierowej | m2 | 50
70 | Wymiana, renowacja elementów elewacyjnych z kamiennych | m2 | 30
71 | Oczyszczenie ,uzupełnienie spoinowania , impregnacja elewacji z cegły klinkierowej | m2 | 1090
72 | Pochylnia dla osób niepełnosprawnych | m2 | 9
73 | Poręcze przy pochylni dla n/sprawnych | m | 13.5
74 | Przebudowa schodów zewnętrznych | m3 | 1
75 | Odtworzenie zegara zewnętrznego ze współczesnym mechanizmem zegarowym | kpl | 1
Razem roboty budowlane + dżwigi
IV | Instalacje sanitarne
1 | Instalacja wod-kan i p.poż. / | m2 | 1146.5
2 | Instalacja centralnego ogrzewania | m2 | 1146.5
3 | Urządzenie kotłowni gazowej | kpl | 1
4 | Wentylacja i klimatyzacja | m2 | 1146.5
5 | Razem instalacje sanitarne
V | Instalacje elektryczne
1 | Instalacje elektryczne światła , oświetlenia awaryjnego , monitoringu , alarmu, p.poż, komputerowa , teletechniczna, oddymiania i napowietrzania | m2 | 1146.5
Razem instalacje elektryczne
VI | Zewnętrzne sieci
1 | Kanalizacja deszczowa | m | 100
2 | Przyłącze sanitarne | m | 20
3 | Przyłącze wodociągowe + hydranty | m | 30
4 | Oświetlenie terenu -lampy | kpl | 6
Razem zewnętrzne sieci
VII | Zagospodarowanie terenu
1 | Urządzenie terenów zielonych ,dowiezienie , rozścielenie ziemi urodzajnej - trawniki | m2 | 1338
2 | Nawierzchnia żwirowa - alejki | m2 | 235
3 | Parkingi - kostka brukowa gr. 8 cm z krawężnikami | m2 | 1000
4 | Podbudowa pod parkingi, korytowanie | m2 | 1000
5 | Oslona pl.gospodarczego z cegly klinkierowej | mb | 50
6 | Ławki parkowe , kosze | szt | 6
Razem zagospodarowanie terenu
VIII | Inne (koszty nadzoru przedsawicieli sieci, koszty obsługi geodezyjnej, koszty odbioru urządzeń przez UDT, koszty badania wody, koszty sprawdzenia przewodów, koszty odbioru węzła pomiarowego przez Tauron, ChŚPWiK, Vattenfall, GZG itp.) | kpl | 1
Razem inne
Ogółem koszt poz I-VIII bez podatku VAT
Razem koszt bez podatku VAT
Należny Podatek VAT
Ogółem koszt z pod.VAT
Podpis wykonawcy