Świętochłowice 12.03.2012 r.

ZP.U. 271.7.132 .2012

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych, komputerów i urządzeń multimedialnych oraz mebli  w ramach projektu „ Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I –III „

Projekt systemowy realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa z Beneficjentem z dnia 14.10.2011
o dofinansowanie projektu.

Na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a , art. 12a ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień

publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje

modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej terminu

wykonania zamówienia w zakresie terminu dostawy pomocy dydaktycznych w następujący sposób :

| L.p. | Przed modyfikacją | Po modyfikacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Zamówienie należy zrealizować w terminie do 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. | Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Zamówienie należy zrealizować w terminie do 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy w zakresie dostawy komputerów i urządzeń multimedialnych oraz mebli do 30 dni kalendarzowych w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych |
| 2. | § 2 pkt 3 wzoru umowy „ Dostawa musi być zrealizowana w terminie do 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy” | § 2 pkt 3 wzoru umowy „ Dostawa musi być zrealizowana w terminie do 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy w zakresie dostawy komputerów i urządzeń multimedialnych oraz mebli do 30 dni kalendarzowych w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych” |

Niniejsze zmiany wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.

p.o. Sekretarz Miasta

Ewa Jakubowska