załącznik nr 8

UMOWA  NR      /IK/ZP/272/ 2013

zawarta w dniu ……..2013 r.  w Świętochłowicach w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,  pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (nr identyfikacyjny NIP: 627-10-08-169) zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta  Świętochłowice z upoważnienia którego działają:

……………………..

…………………..

a firmą: ……………..z siedzibą ………………….. (NIP ………….), zarejestrowaną w ……..  pod numerem ……………………. zwaną dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

……………………….

o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przetargu      nieograniczonego, Zamawiający zleca,  a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania p.n.:    „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu     Marcin w Świętochłowicach”, zwanego dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) przebudowę Drogowej Trasy Średnicowej w zakresie organizacji wjazdów zjazdów dla kategorii

obciążenia ruchem KR5,

b) budowę ronda dla kategorii obciążenia ruchem KR5 obsługującego przyległe działki,

c) budowę ogólnodostępnej wewnętrznej drogi przystosowanej dla kategorii ruchu KR3,

d) budowę konstrukcji oporowej z barierą ochronną,

e) budowę oświetlenia,

f) budowę linii zasilającej oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznych,

g) budowę sieci wodociągowej dla celów zasilania w wodę terenów inwestycyjnych,

h) budowę kanalizacji deszczowej,

i) wykonanie docelowej zmiany organizacji ruchu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót,     specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie     wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów     technicznych lub standardów jakościowych.

4. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z ofertą, harmonogramem      rzeczowo- finansowym robót, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, z dokumentacją     projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także ze Specyfikacją Istotnych      Warunków Zamówienia, które to dokumenty stanowią  integralną część niniejszej umowy.

5. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami     sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz etyką zawodową. Wykonawca zapewni kierownictwo      budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie  przedmioty  dopuszczone     do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, niezbędne do    wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim  jest  to wymienione w     dokumentach  umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i uznaje ją za podstawę do      realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zamawiający oświadcza, że zadanie finansowane będzie w latach 2013-2014 ze środków budżetu     gminy oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, wg klasyfikacji budżetowej      600.60013.6050 (6057,6059).

( 2

1. Strony ustalają  termin realizacji przedmiotu umowy na okres 300 dni kalendarzowych, liczonych     od dnia przekazania terenu budowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia     umowy.

3. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu wskazanym w protokole przekazania terenu budowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:  ........................................................................................................................

1.1. Następujące części zamówienia takie jak:

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................

wykonane zostaną przy pomocy podwykonawców,

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć mu wzory umów, oraz udzielić mu informacji dotyczących tych podwykonawców w zakresie dotyczącym ich sytuacji finansowej, zakresu prac oraz doświadczenia w zakresie wykonanych robót.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców. Przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego im wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi.

4. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula (klauzule), dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

( 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości nie przekraczającej netto ………… zł, brutto ………zł słownie: …………………brutto, uzgodnione na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją      przedmiotu umowy.

3. Za roboty nie wykonane, uznane w trakcie realizacji jako zbędne choć objęte kosztorysem     ofertowym  oraz przedmiarem robót, wynagrodzenie nie przysługuje.

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie zapłacone na podstawie faktury VAT wystawionej      przez Wykonawcę  po podpisaniu protokołu odbioru robót . Dopuszcza się możliwość fakturowania       częściowego na podstawie częściowych  protokołów odbioru poszczególnych robót, po     wcześniejszym uzgodnieniu  z inspektorem nadzoru. Wartość zafakturowanych częściowo robót     nie przekroczy 80 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostałe 20 % wartości     wynagrodzenia za przedmiot umowy, zostanie zafakturowane po dokonaniu bezusterkowego    odbioru  końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez     branżowych inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego i Kierownika robót ze strony     Wykonawcy.

5. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową a zostaną spełnione przesłanki wynikające z art.67 ust.1 pkt. 5a i b ustawy Prawo zamówień publicznych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

6. Wycena robót dodatkowych (określonych w pkt.5) nastąpi wg następujących zasad:

a. dla robót występujących w formularzu kosztorysu ofertowego – ceny jednostkowe z formularza kosztorysu ofertowego,

b. dla robót nie występujących w kosztorysie ofertowym – zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru  Zamawiającego kosztorys szczegółowy sporządzony w oparciu o KNR-y zgodnie z pkt 3.2.1. podpunkt 1 „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”, a przyjęte w nim ceny, stawki i wskaźniki dla materiałów, robocizny i sprzętu nie mogą być wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” na kwartał poprzedzający wykonywanie robót, w przypadku jeżeli materiał nie występuje w „SEKOCENBUDZIE” do rozliczenia należy przyjąć cenę materiału na podstawie faktur zakupu. Do ceny kosztorysowej netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym.

7. Roboty, o których mowa w pkt. 5 muszą być przez Wykonawcę wcześniej zgłoszone i uzgodnione pod względem technicznym i merytorycznym z Zamawiającym i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zapłacone będzie przelewem na jego konto: nr konta  ……………………….. w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego.

9. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu     bankowego.

10. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego      wynagrodzenia.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

12. Nie dopuszcza się możliwości cesji wierzytelności.

( 5

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków       zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

b) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę i

dziennika budowy.

c) Dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego pod warunkiem, że zgłoszone roboty nadają się do dokonania odbioru.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

a) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

b) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z          obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ponoszenie  kosztów zużycia wody i energii w         okresie  realizacji robót objętych umową, dokonanie koniecznych  uzgodnień.

c) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

d) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu         bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki  prowadzenia robót .

e) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac oraz w razie potrzeby bieżące        porządkowanie dróg publicznych, wyjazdowych z budowy.

f) Oznaczenie terenu budowy zgodnie z wymogami zawartymi w „Wytycznych Instytucji         Zarządzającym  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-       2013 dla Beneficjentów  w  zakresie informacji i promocji” na własny koszt i zabezpieczenie         miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie  przekazanego frontu        robót, a  jeżeli  nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do   poszczególnych posesji przez        cały okres  prowadzenia robót.

h) Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy         realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym          wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą. Koszt obsługi ponosi Wykonawca.

i) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej        gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed        zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego        sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

j) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu        robót.

k) Wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie  ewentualnie         uszkodzonych  nawierzchni  lub obiektów sąsiadujących na własny koszt.

l) Wykonanie robót pielęgnacyjnych zieleni przez okres jednego roku od terminu wykonania tych        robót. Pielęgnacja obejmować będzie wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia a także trawniki        zniszczone w trakcie budowy.

ł) Prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym        infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie        budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury,  Wykonawca zobowiązany jest do naprawy  uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

m) Uzyskanie zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez ten organ. Koszty opracowania i uzgodnienia projektów oraz zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca.

n) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i dróg tymczasowych na czas budowy na warunkach i         w zakresie wymaganym przez organ wydający zgodę na czasowe zajęcie pasa drogowego, ich         utrzymanie przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontaż po tym         okresie (materiały z demontażu stanowią własność Wykonawcy).

o) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień        dokumentacji, (w szczególności ChŚPWiK, TAURON,), pod których nadzorem mają być        wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po  stronie Wykonawcy.

p) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac         przygotowawczych lub robót budowlanych  przed ich rozpoczęciem, uzgodnienie        przewidywanego sposobu, zakresu  i terminów korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej        właścicielem, a po zakończeniu robót naprawienie ewentualnych szkód, powstałych w wyniku         korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

r) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

s) Przeprowadzenie wszelkich działań przewidzianych ustawą Prawo Budowlane, zmierzających do         przekazania  przedmiotu umowy w użytkowanie.

3. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14      grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji      zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów      betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to      niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca     zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca      zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako      warunek dokonania  odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

5.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy    dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie     w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i    bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 6

1.Zamawiający wyznacza do nadzoru inwestorskiego, oraz odbioru przedmiotu umowy inspektora    nadzoru :………………………, nr tel. …………………………….

2.Po stronie Wykonawcy pracami stanowiącymi przedmiot umowy kieruje kierownik budowy:     ………………………………………….., nr tel. …………………………….

3.Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie    sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą    elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną    wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego.

§ 7.

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory:

- Częściowe – stanowiące podstawę do wystawiania nie częściej niż raz w miesiącu faktur za wykonanie robót.

- Odbiór końcowy.

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, o czym będzie powiadamiał również ustnie lub telefonicznie Inspektora Nadzoru. Do zgłoszenia załączone zostanie zestawienie obmiarów robót wykonanych w okresie rozliczeniowym.

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

5. Wykonawca będzie uczestniczył w odbiorach i weryfikacjach obmiarów.

6. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w§ 2 ust. 1 uznaje się  potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie     robót.

7. Żadna część robót nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody    Zamawiającego, który powinien mieć możliwość sprawdzenia każdej roboty w tym robót zanikowych.

8. Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Zamawiającego o tym, kiedy roboty zanikające lub      ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty     zgłoszenia gotowości do odbioru dokona protokolarnego odbioru tych robót.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

9.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

9.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

• jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonany element o 50%.

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

14. Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi protokół końcowy odbioru robót, podpisany  przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż z ramienia Inspektora Nadzoru i kierownika budowy Wykonawcy, przy udziale Zamawiającego.

15. Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym dokona odbioru pogwarancyjnego,     polegającego na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze  końcowym oraz zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi.

16. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty  techniczne na    wszystkie zabudowane materiały.

§ 8

1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy, a na

zamontowane  materiały i urządzenia gwarancji  producenta.

2.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót

usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni.

4.Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, której okres

wynosi 60 miesięcy.  Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru

końcowego robót.

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez niego kar umownych:

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

1.4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania;

1.5. Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

2.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru;

2.2. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie;

2.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

3.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

3.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

3.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

3.6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały  wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. C,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- protokolarnego przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

§ 10

1. Ustala się następujące kary umowne:

1.1 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych

a) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Zamawiający ponosi

odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto) za tę część prac, od których

wykonania odstąpiono, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy

Prawo zamówień publicznych;

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości w wysokości 0,5 %

wynagrodzenia   umownego (brutto), za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich

wykonania,

b) za zwłokę w usunięciu wad w ustalonym terminie w wysokości 0,25 % wynagrodzenia (brutto),

za każdy  dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

w  wysokości 10% wynagrodzenia (brutto) za tę część prac, od których wykonania odstępuje.

2. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach     ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub wystąpienia wad     ukrytych.

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu     umowy, ani  jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu   wynagrodzenia.

§ 11

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę  Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości  10%  zaoferowanej ceny ofertowej (brutto),  tj.  kwotę  ……..zł słownie : ………….

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami    wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o    koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy    Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub     kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez     zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%  wysokości zabezpieczenia.

9. Kwota, o której mowa w pkt.  8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za wady.

10. W przypadku  wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca  dostarczy       Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej        formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1.1. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, stosownie do obowiązującej stawki podatku VAT, po         uprzedniej inwentaryzacji robót na dzień zmiany stawki VAT, uzgodnionej przez strony umowy.

1.2. termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź           Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia wcześniej: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

1.3. konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie           leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

2. W przypadku wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy,     zobowiązany jest on do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych    w pkt 1. ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 13

1.Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) kosztorys ofertowy Wykonawcy wraz z harmonogramem  rzeczowo-finansowym robót,

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) dokumentacja projektowa,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) przedmiar robót

2.Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się     rozwiązywać w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień     Publicznych,  Prawo Budowlane, Kodeks  cywilny.

4.Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego,     jeden dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |  |
| --- | --- | --- |