załącznik nr 1

nr zamówienia ZPU.271.46.2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac związany z przygotowaniem „Strategii Rozwoju Świętochłowic do roku 2030”, zwanej dalej w skrócie „ Strategia „ obejmuje :

1.Przygotowanie metodyki opracowania Strategii, zgodnej ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

2.Przeprowadzenie diagnozy społeczno - gospodarczej miasta Świętochłowice.

Diagnoza powinna zawierać m.in. informacje o:

- położeniu i otoczeniu miasta (uwarunkowania historyczne, trendy polityczne, gospodarcze, społeczne, związki zewnętrzne, konkurencja innych miast regionu),

- zasobach materialnych (układ przestrzenny, stan zagospodarowania, własność terenów, stan środowiska naturalnego, infrastruktura techniczna i sieć transportowa, plany zagospodarowania przestrzennego, rynek nieruchomości),

- potencjale gospodarczym w relacji z otoczeniem (struktura, branże, własność, przedsiębiorczość, rynek pracy, trendy rozwojowe, charakterystyka budżetu),

- kulturze  (dziedzictwo, historia, zabytki, instytucje kultury, aktywność kulturalna mieszkańców, uczestnictwo w kulturze),

- zasobach ludzkich, strukturze i organizacji społecznej (demografia, wykształcenie, migracje, aktywność społeczna, tradycje i więzi społeczne, potencjał ekonomiczny mieszkańców /struktura wydatków/, jakość życia),

- obszarach koncentracji problemów, najważniejszych wyzwaniach i potencjale rozwojowym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych dzielnic miasta,

- podstawowych potrzebach mieszkańców (mieszkania, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, opieka społeczna, usługi, administracja, rekreacja),

- poziomie satysfakcji (mieszkańcy, zatrudnieni, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby przebywające).

Zamawiający wymaga, by diagnoza została wykonana w oparciu o najbardziej aktualne dostępne dane (również z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników), oraz z najnowszego opracowania pt. Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – określenie obszaru funkcjonalnego poprzez jego identyfikację i delimitację, przygotowanego przez Miasto Chorzów – Lidera Projektu w sierpniu 2013 r.), które Wykonawca winien zebrać we własnym zakresie. Podczas prac nad diagnozą powinien zostać opracowany sposób zbierania informacji (wtórnych i pierwotnych) i usystematyzowania danych, jakie można pozyskać z dostępnych źródeł, w tym: urzędu miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych oraz z instytucji działających poza miastem.

Wypracowane tu mechanizmy pozwolą na prowadzenie urzędowej bazy danych o mieście, która następnie zostanie wykorzystana na etapie monitorowania Strategii.

Rezultatem prac powinno być przygotowanie przez Wykonawcę opracowania pt. „Świętochłowice 2013 - Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej miasta”. Opracowanie powinno prezentować również dane (z podaniem ich źródła) w formie tabelarycznej i graficznej: mapki, diagramy, wykresy, zdjęcia itp. Wnioski z analizy mają stanowić założenia Strategii. Bindowany lub oprawiony wydruk elektronicznej wersji opracowania (np. z pliku PDF) w nakładzie 70 egz. wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z płytą CD/DVD.

3.Przeprowadzenie z Zespołem Liderów Lokalnych - powołanym przez Prezydenta Miasta - procesu budowania strategii rozwoju, określenia celów strategicznych i operacyjnych oraz sposobów ich realizacji. Zespół Liderów liczył będzie łącznie ok. 60 osób.

4.Przeprowadzenie badań z użyciem technik analitycznych, w tym analizy SWOT wraz z badaniem wzajemnych oddziaływań silnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz drugiej analizy, zaproponowanej przez Wykonawcę. Analizy powinny być przeprowadzone wspólnie z zespołem liderów, biorących udział w pracach nad Strategią.

5.Przeprowadzenie minimum 4 warsztatów z udziałem członków Zespołu Liderów Lokalnych (w pełnym składzie lub w podzespołach problemowych) i sformułowanie niezbędnych celów operacyjnych i zadań wraz z szacunkowymi kosztami ich wykonania i możliwymi źródłami sfinansowania, a także wskazanie zadań priorytetowych, których realizację należy rozpocząć w pierwszej kolejności, ze względu na ich ważność i pilność dla poprawy warunków życia ludności i rozwoju gospodarczego gminy.

Organizacja warsztatów obejmuje:

- wynajęcie i przygotowanie sali i sprzętu (flipchart, laptop, rzutnik multimedialny, nagłośnienie: mikrofony dla moderatorów i uczestników spotkania),

- zapewnienie materiałów dla członków zespołu, przygotowanie materiałów biurowych dla uczestników (długopisy, markery, notatniki) i materiałów informacyjnych w wersji papierowej i w formie prezentacji multimedialnych,

- opracowanie raportu z ich przebiegu i dokonanych ustaleń,

- usługę cateringową dla uczestników warsztatów.

Zakres usługi cateringowej:

Przerwy kawowe:

- kawa, herbata (w tym mleczko, cukier, cytryna), woda (min. 0,5 l/os.), soki owocowe (min. 0,2 l/os/)

- ciastka i owoce.

Przerwa na lunch:

- przystawki - wybór zimnych dań bankietowych i przekąsek oraz sałatek,

- przystawki ciepłe - wybór ciepłych przekąsek,

- napoje jak na przerwach kawowych.

Ilość poczęstunku powinna być odpowiednia do liczby uczestników warsztatów.

6.Przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych w każdej z 5 dzielnic Świętochłowic w formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz opracowanie raportu z ich przeprowadzenia (niezbędne załączenie listy obecności z podpisami uczestników). Konsultacje społeczne mają zapewnić jak najpełniejsze uspołecznienie procesu powstawania Strategii. Spotkania konsultacyjne powinny być przeprowadzone metodami aktywnymi (np. forma warsztatów, spotkań w formule world café lub open space) i dać możliwość wyrażenia opinii mieszkańcom.

Organizacja konsultacji obejmuje m. in.:

- skuteczne poinformowanie mieszkańców o spotkaniu,

- przygotowanie scenariusza spotkań i warsztatów,

- opracowanie i zebranie ankiet,

- wynajęcie i przygotowanie sali i sprzętu (tablice flipchart, rzutnik multimedialny, laptop, nagłośnienie: mikrofony dla moderatorów i uczestników spotkania),

- przygotowanie materiałów biurowych dla uczestników (długopisy, markery, notatniki) i materiałów informacyjnych w formie prezentacji multimedialnej i w wersji papierowej,

- zapewnienie wody mineralnej (min. 0,5 l na osobę), soków (min. 0,2 l na osobę), kawy, herbaty, ciasteczek kruchych, słonych paluszków, chipsów w ilości wystarczającej dla uczestników spotkania.

7.Systematyczne – przynajmniej 1 raz w miesiącu – przygotowywanie informacji 
o postępie prac nad Strategią, które Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej miasta.

8.Zaproponowanie metodologii i narzędzi wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii oraz przygotowanie merytoryczne pracowników Zamawiającego do ich stosowania, w celu zapewnienia ciągłości prac nad realizacją Strategii.

Metodologia powinna uwzględniać doświadczenia zebrane na etapie prac 
nad diagnozą miasta. Wypracowane mechanizmy powinny zapewnić monitorowanie realizacji całej strategii, jak również poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych oraz projektów składających się na realizację Strategii, a obiektywne mierniki powinny umożliwiać zbadanie poziomu osiągnięcia danego celu na określonym etapie jego realizacji.

9.Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zgodnie 
z art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

10.Przedstawienie (np. w formie prezentacji multimedialnej) i omówienie projektu Strategii na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, poświęconych Strategii , a także podczas sesji Rady Miejskiej, na której podejmowana będzie uchwała o jej przyjęciu.

11.Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji projektu Strategii w wersji papierowej (np. bindowanej) w liczbie 30 egz. i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie WORD (doc) i PDF, po 30 egz. Zamawiający w ciągu 14 dni wniesie ewentualne uwagi do projektu.

Wykonawca dokona ewentualnych poprawek (lub odmówi ich dokonania wraz 
z uzasadnieniem) w ciągu 7 dni od daty przekazania uwag przez Zamawiającego.

Poprawioną wersję papierową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w liczbie 30 egz. i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie WORD (doc.) i PDF, po 30 egz. Poprawiona wersja będzie przedmiotem debaty i uzgodnień na posiedzeniach Komisji i na sesji Rady Miejskiej, aż do wypracowania jej ostatecznego kształtu i przyjęcia w formie uchwały.

12.Ostateczną wersję Strategii Wykonawca wydrukuje i przekaże Zamawiającemu po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Świętochłowicach w formie papierowej w nakładzie 50 egz. oraz na płytach CD/DVD (format PDF) w ilości 50 szt. i w formie edytowalnej w ilości 5 szt.

Dane techniczne wydawnictwa: format A4, okładka: kreda 220g/m2 mat, kolor 4/4, lakier wybiórczo, środek: kreda 115g/m2 mat, kolor:4/4.

Dane techniczne dla wersji elektronicznej: płyta CD/DVD z nadrukiem, pudełko PCV SLIM  z czarną tacką.

13.Wykonawca wydrukuje również w nakładzie 500 egz. i przekaże Zamawiającemu skróconą wersję Strategii o objętości ok. 24 stron, zawierającą najistotniejsze jej zapisy. Wykonawca przygotuje również skróconą wersję Strategii w formie elektronicznej na płycie CD/DVD – 5 szt.

Dane techniczne wydawnictwa: format A4, okładka: kreda 300g/m2 mat, kolor 4+0, środek: 200 g/m2 mat, kolor 1/1.

Dane techniczne dla wersji elektronicznej: płyta DVD z nadrukiem w pełnym kolorze, pudełka Digipack A5 jednołamowe 4P, jedna tacka na płytę, karton 250-300 g, nadruk w pełnym kolorze, foliowanie błyszczące, lakier punktowy UV.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekty graficzne obu wydawnictw oraz okładki i płyty DVD.

14.Wykonawca przy realizacji zadań uwzględniał będzie zapisy „Podstawowych zasad oznakowania projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Wykonawca zobowiązuje się do informowania opinii publicznej, że zamówienie współfinansowane jest ze środków UE, przyznanych na realizację projektu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.  Wykonawca zamieści logo UE i logo PO PT 2007-2013 oraz informację o współfinansowaniu projektu przez UE na wszystkich wykonywanych materiałach, w tym drukowanych, utrwalanych na płytach CD (DVD) i publikowanych na stronach internetowych.

15.Strategia musi być zgodna z obowiązującymi dokumentami strategicznymi o zasięgu regionalnym (m. in. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”), krajowym (m. in. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta Obszary Wiejskie, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030) i  wspólnotowym (m. in. Strategia Europa 2020).

16.Wszelkie teksty opracowywane w ramach niniejszego zamówienia powinny spełniać wymogi wysokich standardów, w tym oryginalności i poprawności językowej.