Załącznik nr 8 projekt umowy

UMOWA  nr … /IK/272/ZP/2014

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu ……….. 2014 r. w Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, z upoważnienia którego działają:

……………….

……………….

a firmą……..  z siedzibą w: …, zarejestrowaną w….  pod nr…..NIP: …… Regon: ….., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje

……………..,

§ 1

- Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    nieograniczonego, (Nr zamówienia ……..) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: „Przebudowa boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach oraz remont nawierzchni boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach”.

- Przedmiot zmówienia obejmuje między innymi:

  - przebudowę boiska wielofunkcyjnego, budowę piłkochwytu,  przebudowę ciągów  komunikacyjnych–chodników, wyposażenie w małą architekturę (ławki i kosze na śmieci) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach;

  - wymiana nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach poprzez zerwanie starej i wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na istniejącej podbudowie płyty boiska z betonu jamistego z malowaniem linii boisk.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami     sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa a  także w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikację istotnych warunków zamówienia i ofertę Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz     wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania  umowy oraz usunięcia wad w takim  zakresie, w  jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu przejmowania od Zamawiającego terenu budowy doręczy     Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który stanowił będzie integralną część  niniejszej umowy.

§ 2

- 1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ….

- 2.Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ….

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, zakresem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uznaje te dokumenty za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem części robót budowlanych powierzonych do wykonania podwykonawcom.

- Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w SIWZ Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy.

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

  - Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszym podwykonawcą) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w § 4 ust. 3 i 4 umowy, niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą).

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy

- Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

- Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki

- Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie wykonawcy faktury (rachunku), potwierdzających     wykonanie  zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 5

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków     zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

  - dokonanie odbioru końcowego, oraz w razie potrzeby odbiorów częściowych.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

  - protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

  - zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z   obowiązującymi, w  tym zakresie przepisami na własny koszt oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w  okresie  realizacji robót objętych  umową, dokonanie koniecznych uzgodnień w tym zakresie,

  - zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

  - zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu      bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki  prowadzenia robót,

  - utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót,

  - oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi      przepisami,

  - usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni  lub obiektów sąsiadujących,

  - ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

  - przygotowanie dokumentacji powykonawczej (3 egz.) w tym dokumentów na potrzeby odbioru oraz dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

  - zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą.

  - prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie terenu budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt,

  - w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.

- Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia   13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 14.12.2012 o odpadach.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.

§ 6

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 60 dni kalendarzowych, liczonych od daty     zawarcia umowy. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się potwierdzony przez      inspektora   nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu   realizacji przedmiotu umowy.

- Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie robót. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez     wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne     zabudowanych   materiałów i urządzeń.

§ 7

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ustalone na      podstawie  kosztorysu ofertowego w łącznej wysokości  ……. zł  netto, ……… zł brutto, (słownie: …………..brutto)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu      umowy.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po podpisaniu      końcowego protokołu odbioru  robót.

- Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego, po zrealizowaniu robót na poszczególnych placówkach. I uzgodnieniu fakturowanego zakresu z właściwym inspektorem nadzoru.

- Zapłaty faktur realizowane będą w ciągu 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu    prawidłowo wystawionej faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

- W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę, warunkiem zapłaty należnego    wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie przedstawienie, najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa powyżej, dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta, wg klasyfikacji budżetowej  801.80101.6050. 80110.6050

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego    Wynagrodzenia.

- Ewentualne naliczone Wykonawcy kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z      przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

- Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 8

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, z wyjątkiem gwarancji na materiały i urządzenia , dla których okres gwarancji będzie taki jaki daje dostawca.

- Termin gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru końcowego robót.

- Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót,

- usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie ustawowego terminu

- rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 9

- Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10% zaoferowanej ceny ofertowej (brutto), tj. kwotę ……….. zł  słownie : …………….

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym  rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o  koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy  wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub     kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez      zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %  wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. l za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 6 ust. 1 niniejszej umowy).

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. l za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust l.

  - Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - 0,2%  wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności.

  - Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust l.

  - Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust l.

  - Za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. l, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 20 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

  - Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie l miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

  - Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru– w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. l i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie  lub  dalsze  wykonanie  przedmiotu  umowy  innemu  podmiotowi  na  koszt Wykonawcy.

§ 12

- Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:

  - termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

    - zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

    - zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

    - zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania na terenie budowy prac, wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

  - konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

- Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy, stanowią uprawnienie     Zamawiającego a nie  jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych związanych z obsługą     administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do     kontaktów między stronami.

- Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 13

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności  jego osiągnięcia,  mogą być skierowane na drogę postępowania w  sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

- W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

  - ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

  - ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

  - ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: