## Arkusz1
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule "zaprojektuj i wybuduj"
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Projekt |  | stawka | Razem 2009-2014 | 2009 |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  | 2014
Lp | Nazwa zadania | VAT |  | Razem | I-IV | Razem | Razem | I-IV | Rzaem | I-IV | Razem | I | II | III | IV | Razem | I | II | III
1 | Strefa basenu kąpielowego | 23% | 2568978 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 615000 |  |  |  | 615000 | 1953978 | 492000 | 1461978
2 | Strefa regeneracyjna ze ścieżką edukacyjną | 23% | 2039094 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1230000 |  |  |  | 1230000 | 809094 | 270600 | 538494
3 | Park linowy | 23% | 343363.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 343363.11 | 184500 | 158863.11
4 | Strefa budynku wielofunkcyjnego | 23% | 5246073 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 984000 |  |  |  | 984000 | 4262073 | 1353000 | 2909073
5 | Budynek kas | 23% | 104550 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 104550 | 104550
6 | Obiekty drobnej działalności usługowo-handlowej (10 szt) | 23% | 202950 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 202950 |  | 202950
7 | Nasadzenia wieloletnie | 23% | 101475 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 101475 |  | 101475
8 | Monitoring |  | 369000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 369000 |  | 369000
9 | Pozostałe (latarnie/oświetlenie parkowe, kabiny przebieralnie, instalacja solarna, oczyszczenie terenu, karczowanie drzew, ogrodzenia) | 23% | 2891118.69 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 123000 |  |  |  | 123000 | 2768118.69 | 910200 | 1857918.69
10 | Budynek filtrów na potrzeby basenu kąpielowego | 23% | 584250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 344400 |  |  |  | 344400 | 239850 | 147600 | 92250
11 | Dokumentacja techniczna | 22-23% | 1069786.05 | 9882 | 9882 | 0 | 46871.25 | 46871.25 | 64906.98 | 64906.98 | 747700.77 |  |  |  | 747700.77 | 200425.05 | 5399.94 | 5399.94 | 189625.17
12 | Nadzory branżowe | 23% | 24248.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24248.7 | 7500 | 7500 | 9248.7
13 | Studium wykonalości | 23% | 17000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Promocja projektu | 23% | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10000 | 2000 | 4000 | 4000
15 | Budowa przyłączy | 23% | 16773.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3194.48 |  |  |  | 3194.48 | 13579.2 |  | 13579.2
SUMA BRUTTO |  |  | 15588660.23 | 9882 | 9882 | 0 | 46871.25 | 46871.25 | 81906.98 | 81906.98 | 4047295.25 | 0 | 0 | 0 | 4047295.25 | 11402704.75 | 3477349.94 | 7722480.94 | 202873.87
KOSZTY CAŁKOWITE |  |  | 15588660.23 | 9882 | 9882 | 0 | 46871.25 | 46871.25 | 81906.98 | 81906.98 | 4047295.25 | 0 | 0 | 0 | 4047295.25 | 11402704.75 | 3477349.94 | 7722480.94 | 202873.87
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  |  | 1113559.73 | 9882 | 9882 | 0 | 46871.25 | 46871.25 | 81906.98 | 81906.98 | 750895.25 | 0 | 0 | 0 | 750895.25 | 224004.25 | 7399.94 | 22979.14 | 193625.17
W TYM KOSZTY FINANSOWANE Z ŚRODKÓW WŁASNYCH |  |  | 1113559.73 | 9882 | 9882 | 0 | 46871.25 | 46871.25 | 81906.98 | 81906.98 | 750895.25 | 0 | 0 | 0 | 750895.25 | 224004.25 | 7399.94 | 22979.14 | 193625.17
KOSZTY KWALIFIKOWANE |  |  | 14475100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296400 | 0 | 0 | 0 | 3296400 | 11178700.5 | 3469950 | 7699501.8 | 9248.7
W TYM JESSICA |  |  | 10800000 | [7 empty] | 2472300 |  |  |  |  | 8327630.4225
W TYM KOSZTY FINANSOWANE Z ŚRODKÓW WŁASNYCH |  |  | 3675100.5 | [7 empty] | 824100 |  |  |  |  | 2851070.0775
RAZEM KOSZTY FINANSOWANE Z ŚRODKÓW WŁASNYCH |  |  | 4788660.23 | 9882 |  | 0 | 46871.25 |  | 81906.98 |  | 1574995.25 |  |  |  |  | 3075074.3275