SPRAWOZDANIE    Z  WYKONANIA  PLANU  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH I  REMONTOWYCH  REALIZOWANYCH  PRZEZ   WYDZIAŁ INWESTYCJI  I  REMONTÓW

W OKRESIE OD 01.01.2004. DO 30.06.2004.

w układzie wykonawczym budżetu miasta

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych i remontowych, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów sporządzone zostało w oparciu o „Wykaz zadań remontowych , finansowanych z budżetu miasta w 2004 roku”

oraz „Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta w 2004 roku”

które są załącznikami do  UCHWAŁY  NR  XVII/141/2004

RADY  MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  z dnia 24 marca 2004 roku

w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok  oraz w oparciu o układ wykonawczy budżetu miasta na 2004 rok, korygowany na bieżąco stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Finansowanie remontu kapitalnego ulicy Bytomskiej

Plan:  2.677.000 zł 	      sfinansowano:      1.518.949,14 zł

W ramach wydatkowanych środków regulowane są sukcesywnie faktury za prace wykonane w 2003 r.

2.Remonty bieżące dróg powiatowych .

Plan :  1.160.000 zł         wkonanie:  649.992,87 zł   sfinansowano: 158.808,32zł

Remonty bieżące dróg powiatowych podobnie jak i gminnych wykonywane są w ramach trzyletniej umowy z  MPGK sp. z o.o. Świętochłowice, w oparciu o  bieżące uzgodnienia

i wskazania branżowego inspektora nadzoru. Wydatkowane środki przeznaczone były na cząstkowe remonty nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych -  w tym:

1.Odnowa oznakowania ulic powiatowych

Plan : 165.000                    wykonanie: 79.337,35 zł    sfinansowano: 42.103,61 zł

Zadanie to jest realizowane  przez MPGK sp. z o.o. Świętochłowice w ramach umowy na trzyletnie utrzymanie dróg w mieście. W ramach wydatkowanych środków odnowione zostały zniszczone  oznakowania ulic powiatowych a także wykonane zostały nowe znaki.

2.Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu

Plan: 95.000                       wykonanie: 70.696,27 zł      sfinansowano: 43.043,37 zł

Zadanie to  również  realizowane jest  przez MPGK sp. z o.o. Świętochłowice w ramach zawartej umowy na utrzymanie dróg w mieście. Wydatkowane środki przeznaczone były na bieżącą konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowaniach w mieście.

§ 4580 -  pozostałe odsetki w tym:

Plan: 27.500 zł           wykonanie:  21.074,62 zł   sfinansowano: 21.074,62 zł

W ramach wydatkowanych środków uregulowano noty odsetkowe za nieterminowe regulowanie faktur  .

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Zakończenie finansowania modernizacji ul. Katowickiej.

Plan: 2.745.500   zł	          wykonanie: 2.717.697,45   sfinansowano: 2.717.697,45

W ramach wydatkowanych środków sukcesywnie realizowane były faktury za prace wykonywane w 2003 r.

§ 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy

inwest. realizowane na podstawie porozumień w tym:

1. Dotacja celowa na kontynuację  budowy DTŚ

Plan : 2.123.000 zł	           wykonanie: 1.800.000 zł            sfinansowano: 1.800.000 zł

Przekazano do Urzędu  Marszałkowskiego  dotację otrzymaną z budżetu Państwa na realizację  DTŚ,  przebiegającej  przez   teren  Świętochłowic.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Remonty bieżące dróg gminnych .

Plan: 950.000 zł         wykonanie: 590.754 zł,   sfinansowano: 137.062.46 zł

Bieżące remonty dróg gminnych wykonywane są w mieście przez MPGK Sp. z o.o. Świętochłowice w oparciu o umowę na trzyletnie utrzymanie dróg w mieście.

W ramach wydatkowanej kwoty sukcesywnie wykonywane były remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników według zaleceń inspektora nadzoru i Zarządcy Dróg.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w tym:

1.Odnowa oznakowania ulic gminnych + koszty sprawowania Zarządu Dróg

#### Plan : 78.000 zł          Wykonanie:  59.370  zł     sfinansowano: 13.825,13

Oznakowanie pionowe i poziome ulic gminnych w mieście realizowane jest przez

MPGK w Świętochłowicach sp. zo.o w ramach zawartej umowy na trzyletnie utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w mieście

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

#### Plan: 10.850 zł	wykonanie:  5.049,28 zł   sfinansowano: 5.049,28 zł

Poniesiony wydatek związany jest  z opłatą składek  za polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Zarządu Dróg na terenie miasta.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan:  150,00 zł      wykonanie: 22,14 zł  sfinansowano: 22,14 zł

W ramach poniesionego wydatku uregulowane zostały odsetki za nieterminowe zapłacenie faktury PEC

II. Dział  700  Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – pozostała działalność

§ 4270 – Zakup usług remontowych w tym:

1. Docieplenie budynku  mieszkalnego przy ul. Polaka  4,6,8 oraz Polnej 39,41,43

Plan:  230.000  zł    Wykonanie: 46.958,31 zł    sfinansowano: 46.958,31 zł

Zakończono i sfinansowano docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Polaka 4,6,8.

Realizacja  docieplenia  budynków przy ul. Polnej nastąpi w II półroczu br.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w tym:

1. Wyburzenia budynków komunalnych

Plan: 100.000,00 zł       Wykonanie: 96.118,63zł   sfinansowano:  9.951,06 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- rozbiórkę budynku warsztatowo – usługowego położonego przy ul. Hajduki 25 -27,

- projekt technologii  rozbiórki dwóch budynków nadszybi wież  wyciągowych i budynku maszyny wyciągowej po byłej KWK „Polska” przy ul. Wojska Polskiego

- tymczasowe ogrodzenie zabezpieczające  szyby pokopalniane (przeznaczone do rozbiórki) zlokalizowane na terenie byłej KWK Polska przy ul. Wojska Polskiego

- rozbiórkę budynku użyteczności publicznej  przy ul. Bukowego 2

§ 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Termomodernizacja i uciepłownieniae budynku mieszkalnego

przy ul. Łagiewnickiej 62

# Plan:  22.000  zł	    Wykonanie: 21.953,27 zł     zł  sfinansowano:  21.953,27 zł

# W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została faktura za roboty dodatkowe z 2003 r.

# Zadanie zakończone i rozliczone.

III. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urząd miasta na prawach powiatu

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb remontu Sali Kominkowej

# Plan:  20.000  zł	    Wykonanie: 18.483,60 zł     zł  sfinansowano:  4.507,24 zł

Wydział Inwestycji i Remontów, celem obniżenia kosztów remontu Sali Kominkowej dokonywał we własnym zakresie zakupu niezbędnych materiałów budowlanych dla potrzeb wykonawców remontu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty  bieżące w Urzędzie Miejskim

Plan: 180.000  zł.	    wykonanie:  102.909,67  zł     sfinansowano: 62.938,07 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- uregulowano fakturę z 2003 r za renowację wnętrza strefy wejścia głównego  do budynku Urzędu Miejskiego, .

- uregulowano fakturę z 2003 r za  montaż kurtyny powietrznej nad wejściem głównym Urzędu Miejskiego

- malowanie pomieszczeń i roboty remontowo budowlane w pomieszczeń .przy

ul. Plebiscytowej 3 dla potrzeb wydz. UM

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy holu na  parterze  budynku  UM

- renowację drzwi wewnętrznych oraz ramy obrazu w Sali Kominkowej UM

- remont pomieszczeń przy ul. Harcerskiej  dla potrzeb PINB

- projekt budowlany  wzmocnienia i przebudowy ściany pomiędzy  holem na I piętrze

a Salą Kominkową

- wymianę instalacji  oświetlenia  w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich

V. Dział 801 - Oświata  i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Remonty bieżące i awaryjne w szkołach podstawowych  w tym:.

Plan:  350.000 zł         wykonanie: 202.059,36        sfinansowano:  193,791,90 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

-   w Szkole Podstawowej nr 1 -  projekt budowlany przebudowy zasilania boiska,

uregulowano fakturę za  opracowanie   w 2003 r. dokumentacji  projektowo –

kosztorysowej  wymiany instalacji c.o.  w dwóch  segmentach szkoły oraz  audyt

energetyczny wraz  z koncepcją modernizacji gospodarki cieplnej w budynkach,

dokumentację projektowo – kosztorysową  ocieplenia obiektów szkoły, uregulowano

fakturę za  opracowanie w 2003 r wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie

termomodernizacji budynku, ponadto sfinansowano wykonanie w trybie awaryjnym częściowego remontu dachu i obróbek blacharskich., przebudowę zasilania oświetlenia boiska szkolnego

-   w Szkole Podstawowej nr 2 -  uregulowano fakturę z 2003 r. za wykonanie ogrodzenia, zamontowano piłkochwyt  zabramkowy wraz montażem na boisku szkolnym,

-   w Szkole Podstawowej nr 3 – sfinansowano faktury za roboty  wykonanie w 2003 r. ( za

awaryjną wymianę 6 członów grzewczych w kotłach c.o,  montaż bramy wjazdowej na

teren szkoły, udrożnienie   i wymianę odcinków kanalizacji oraz instalacji wodnej)

-  w Szkole Podstawowej nr 17  - sfinansowano awaryjna wymianę dwóch kotłów

grzewczych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi wykonanymi w 2003 r, w trybie

awaryjnym wymieniono  rynny i obróbki blacharskie oraz przełożono pokrycie dachowe,

### -   w  Szkole Podstawowej nr 19  -   naprawę obróbek blacharskich i wymianę instalacji

### odgromowej.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 – Modernizacja gospodarki cieplnej

Plan: 1.532.530 zł  	wykonanie:  2.348,10 zł          sfinansowano: 2.348,10 zł

W I półroczu br. wykonane zostały kosztorysy inwestorskie oraz ślepe remontu hali basenu

w kontekście decyzji PINB i  remontu niecki basenowej .W drodze przetargu wybrano wykonawcę  projektu budowlano-wykonawczego remontu basenu. Zgodnie z zawartą umową projekt zostanie wykonany do dnia 23.08.br.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w szkołach specjalnych.

Plan: 120.000 zł	              wykonanie: 109.431,83    sfinansowano: 109.431,83

W ramach wydatkowanych środków wykonano wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 10

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące i awaryjne w przedszkolach

Plan:  120.000 zł	            wykonanie: 97.564,98        sfinansowano: 32.335,98

W I półroczu br. wykonano:

- w Przedszkolu nr 8 – uregulowano fakturę z 2003 r. za remont ogrodzenia ,

- w Przedszkolu nr 11 - uregulowano fakturę z 2003 r. za remont ogrodzenia oraz

wyremontowano pomieszczenia  piwniczne,

- w Przedszkolu nr 7 – remont sanitariatów,

- w Przedszkolu nr 4 – niezbędne roboty ogólnobudowlane,

- w Przedszkolu nr 9 – naprawę części dachu

### Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w gimnazjach.

Plan:  100.000 zł	            wykonanie:  100.000 zł                sfinansowano: 66.328 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące roboty:

- w Gimnazjum nr 1- uregulowano fakturę  z 2003 r. za naprawę dachu w budynku

- w Gimnazjum nr 2 – uregulowano faktury z 2003 r. za wykonanie modernizacja układu

hydraulicznego swc, awaryjny remont automatycznej regulacji,swc w budynku oraz za

częściową\a wymianę okien i malowanie pomieszczeń kuchennych

- w Gimnazjum nr 4 - projekt części budowlanej i instalacji budynku ,opracowano audyt

energetyczny i wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie termomodernizacji

budynku, usunięto awarię instalacji gazowej w budynku

Rozdział  80120 - Licea ogólnokształcące

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w liceach  ogólnokształcących.

Plan: 100.000 zł                       wykonanie:   38.957,76 zł     sfinansowano :  20.896,52

W I półroczu br. wykonano:

- w LO nr 2 - audyt ener. i wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie termomodernizacji  budynku  , oraz remont sanitariatów , naprawę instalacji odgromowej,  koncepcję  projektową adaptacji pomieszczenia gospodarczego na WC dla osób niepełnosprawnych

- w LO nr 1 - udrożniono i wymieniono odcinki kanalizacji oraz instalacji wodnej

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Remonty awaryjne i bieżące w Szkołach Zawodowych

Plan : 30.000  zł	             Wykonanie: 30.000  zł    sfinansowano : 30.000 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowane zostały faktury za roboty remontowe ogólnobudowlane , realizowane w 2003 r.

VI. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  - w tym:

1. Zakup wyposażenia, materiałów dla Szpitala nr 2

## Plan:  178.000  zł	       wykonanie:  89.154,55 zł      sfinansowano: 89.154,55 zł

W ramach wydatkowanych  środków  dokonano  zakupu  łącznie z dostawą:

sterylizatora, stanowiska do pielęgnacji noworodków, zmywarki oraz sfinansowano faktury za urządzenia  dostarczone w 2003 r.

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Kontynuacja  remontu kapitalnego Szpitala Nr 2 w Piaśnikach

Plan : 2.412.000  zł	       wykonanie: 1.939.920,74  zł      sfinansowano:  1.410.092,53 zł

Kontynuowane są roboty remontowe związane z adaptacją pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru budynku .głównego  na przychodnie i oddział dziecięcy. Trwa kompletowanie wyposażenia

oddziałów w niezbędny sprzęt i urządzenia. Zadanie zakończone będzie w II półroczu br.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych -  w tym:

Plan : 10.000 zł                 wykonanie: 8.843 zł              sfinansowano: 8.843 zł

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zatrudnienie inspektorów nadzoru robót instalacyjnych  i elektrycznych na budowie Szpitala nr 2.

VII. Dział  852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka

Plan : 640.00 zł                        wykonanie : 640,00 zł           sfinansowano: 640,00 zł

Uregulowana została faktura z 2003 r. za wykonaną dokumentację  projektowo-

architektoniczno-budowlaną   dla modernizacji i adaptacji lokali mieszkalnych w budynku

przy ul. Nowotki  3/1 z  przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka.”

IX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Przeciwdziałanie występowaniu zalań i podtopień w mieście

Plan : 200.000 zł                      wykonanie: 118.075,43 zł   sfinansowano: 118.075,43 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano - modernizację  kanalizacji deszczowej

w ul. Krzyżyńskiego,

Rozdział 90003  -  Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 - Zakup usług pozostałych -  w tym:

1.„Akcja  Zima”

Plan: 1.050.000 zł           wykonanie:  899.755,08 zł  sfinansowano: 473.919,86 zł

Zimowe utrzymanie dróg w mieście realizowane jest przez MPGK Świętochłowice

wg zakresu i harmonogramu prac określonych w obowiązującej  umowie. W ramach poniesionych wydatków uregulowane zostały faktury z 2003 r. oraz  częściowo sfinansowano prace związane z „Akcją zima” prowadzone w br.

2.Letnie oczyszczanie miasta

Plan: 700.000 zł            wykonanie: 510.442,29 zł      sfinansowano: 238.748,81zł

Letnie oczyszczanie miasta realizowane jest  przez MPGK Świętochłowice sp. z o.o,

na podstawie trzyletniej umowy, która w sposób szczegółowy określa zakres

i harmonogram prac porządkowych oraz umowy na ręczne oczyszczanie „deptaka”

na  ul. Katowickiej. Uregulowane zostały faktury z 2003 r. oraz częściowo sfinansowane

prace porządkowe wykonywane sukcesywnie w I półroczu.

3.Czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej

Plan: 260.000 zł            wykonanie: 144.192,70 zł     sfinansowano: 129.015,04 zł

Do 16 czerwca 2004 r.  wykonawcą robót  była firma AKWA z Zabrza. Obecnie prace te wykonywane są przez MPGK w Świętochłowicach sp. zo.o.  wyłonionym w drodze przetargu. W ramach wydatkowanych środków uregulowane zostały faktury z 2003 r . oraz częściowo sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta  i usuwaniem awarii kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Wykonanie nowych punktów świetlnych w mieście

Plan: 200.000 zł                          Wykonanie: 29.828,76 zł   sfinansowano: 25.192,79  zł

W ramach wydatkowanych środków uregulowano fakturę z 2003 r. za   montaż słupów

oświetleniowych na ulicy Drzymały oraz sfinansowano wykonanie  projektu budowlanego

oświetlenia ulicy dojazdowej do budynku nr 43-45 przy ul. Katowickiej. Zakończono

prace związane z wykonaniem  oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Węglowa, Czajora,

Lazara – III etap, ( faktura uregulowana będzie zgodnie z umową w II półroczu br)

X. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Niezbędne prace remontowe w Centrum Kultury Śląskiej i jego otoczeniu

Plan: 190.000  zł	  wykonanie:   0  sfinansowano: 0

Wykonanie remontu kapitalnego budynku CKŚ realizowane będzie w II półroczu br.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano wykonawcę remontu obiektu

– ZM „Zgoda” w Świętochłowicach..  Termin ukończenia prac remontowych planowany jest na dzień  31.08.2004 r

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – w tym:

1. Wykonanie elementów małej architektury na terenie byłego obozu na Zgodzie

Plan: 65.000 zł            wykonanie:   0                       sfinansowano: 0

Zadanie to wprowadzone zostało do planu zadań inwestycyjnych 30.06.04 r i będzie realizowane w II półroczu br.

XI. Dział 926  -  Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604  - Instytucje kultury fizycznej

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Niezbędne prace ogólnobudowlane na terenie OSiR „Skałka”,

Remont trybun i płyty boiska Naprzód oraz wymiana awaryjna okien i dachu

w Domu Sportu

.Plan :  259.443    zł               wykonanie: 18.040,37 zł      sfinansowano: 18.040,37 zł

W ramach wydatkowanych środków uregulowano pozostałość faktury z 2003 r.

za wykonanie remontu tarasu na trybunach stadionu OSIR „SKAŁKA” oraz sfinansowano

aktualizację mapy dla celów projektowych terenu boisk KS Naprzód .Zakończone zostały prace projektowe remontu obiektów sportowych KS Lipiny. Realizacja remontu stadionu planowana jest na II półrocze br.

§ 4590 - kary i odszkodowania

Plan: 557,00 zł                 wykonanie: 556,84 zł       sfinansowano: 556,84 zł

W ramach wydatkowanych środków wypłacono odszkodowanie dla firmy Iris-Med za szkodę zaistniałą w 2003 r. podczas  remontu Domu Sportu.

Rozdział 92695  - Instytucje kultury fizycznej

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Rozwój wojewódzkiej bazy sportowej na terenie OSiR „SKAŁKA”

Plan: 52.000  zł           Wykonanie: 51.588,13 zł     sfinansowano: 51.588,13 zł

W ramach wydatkowanych  środków  uregulowano faktury za prace wykonane w 2003 r. oraz za wykonanie ogrodzenia sektora na trybunie stadionu SKAŁKA .

Sporządzono dnia  03.08.04 w Referacie d/s Rozliczeń

Inwestycji , Remontów i Zarządu Dróg

mgr Barbara Sroka