SPRAWOZDANIE    Z WYKONANIA  PLANU  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH I  REMONTOWYCH  REALIZOWANYCH  PRZEZ   WYDZIAŁ INWESTYCJI  I  REMONTÓW

W OKRESIE OD 01.01.2003. DO 31.12.2003.

w układzie wykonawczym budżetu miasta

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych i remontowych, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów sporządzone zostało w oparciu o „Wykaz zadań remontowych , finansowanych z budżetu miasta w 2003 roku”

oraz „Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta w 2003 roku”

które są załącznikami do  Uchwały NR V/39/03 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 12 marca 2003 r oraz w oparciu o układ wykonawczy budżetu miasta na 2003rok, korygowany na bieżąco stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej oraz Decyzjami Prezydenta Miasta.

Zadania własne

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Dokończenie remontu ul. Górniczej i Chopina

Plan:  115.000 zł                         Wykonanie: 115.000 zł         tj. 100%

W/w zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.Remonty bieżące dróg gminnych .

Plan: 1.020.000 zł                          Wykonanie: 836.108,85 zł        tj. 82%

Bieżące remonty dróg gminnych wykonywane są w mieście przez MPGK Sp. z o.o. Świętochłowice w oparciu o umowę na trzyletnie utrzymanie dróg w mieście.

W ramach wydatkowanej kwoty sukcesywnie wykonywane były remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników według zaleceń inspektora nadzoru.

Do uregulowania  w roku 2004 pozostały faktury za roboty wykonane w roku 2003 na łączną wartość 96.550,71 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w tym:

1.Odnowa oznakowania ulic gminnych + koszty sprawowania Zarządu Dróg

#### Plan : 171.500 zł                        Wykonanie:  160.966,08 zł          tj. 94%

Koszty sprawowania Zarządu Dróg (tj. 106.129 zł) ponoszone były do 30 kwietnia 2003r.,

kiedy zarząd dróg sprowowało   MPGK Sp. z o.o. Świętochłowice.

Od 1 – go maja 2003 r. Zarząd Dróg w mieście powierzony został Wydziałowi Inwestycji

i Remontów.

Na oznakowanie dróg gminnych w 2003 roku wydatkowano kwotę 54.837,08 zł.

Do uregulowania w roku 2004 pozostały faktury za roboty wykonane w roku 2003 na łączną wartość  5.961,66 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

#### Plan: 7.500 zł	                      Wykonanie:  7.500 zł           tj.  100 %

Poniesiony wydatek związany jest  z opłatą składek  za polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Zarządu Dróg na terenie miasta.

§ 6050  - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Zakończenie budowy ul. Gołęszyców.

Plan: 12.650 zł                Wykonanie : 12.650 zł               tj. 100%

Planowany zakres robót został zrealizowany i rozliczony.

II. Dział  700  Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – w tym:

1. Remonty budynków komunalnych

#### Plan: 1.350.000 zł 	        Wykonanie:  1.221.150,73 zł       tj. 90 %

W ramach wydatkowanej kwoty przekazano do MZBM  dotację w wysokości

1.017.496, 75 zł na uregulowanie faktur za wykonane remonty budynków komunalnych

w 2002 r. oraz dotację  w wysokości  203.653,98 zł  wydatkowaną w 2003 r  na roboty dekarsko – blacharskie w budynkach przy ul. Szpitalnej 1 – 13 i 15 – 25, ul. Morcinka 21,

ul. Górniczej 77, ul. Katowicka 62 i 64, Komandra 19, wymianę luxferów na okna

w budynku przy ul. Komandra 10 a – 10b,  remont  balkonów w budynkach przy ul. Hajduki 4, ul. Polaka 2 – 2a.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w tym:

1. Wyburzenia budynków komunalnych

Plan: 198.000 zł                Wykonanie:   61.936,45  zł           tj.  31 %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano: wyburzenie baraków powarsztatowych oraz budynku poprzemysłowego przy ul. Krasickiego, tymczasowe ogrodzenie zabezpieczające szyby pokopalniane,   rozebranie fundamentów wraz z ogrodzeniem przy ul. Krasickiego

oraz projekt rozbiórki budynku po byłej rzeźni przy ul. Sikorskiego, projekt technologii rozbiórki dwóch budynków nadszybi wież wyciągowych na terenie byłej KWK Polska,  opinię stanu technicznego istniejących fundamentów przy ul. Bieszczadzkiej, opinię budowlaną stanu technicznego budynków po byłej KWK Polska .

Do zapłaty w 2004 roku pozostały faktury  za roboty wykonywane  w 2003 roku  na łączną wartość  37.978,55 zł

§ 6210 – Dotacja celowe z budżetu na sfinansowanie inwestycji zakładów budżetowych

–   w tym:

1.Dokończenie adaptacji budynku po hotelu przy ul. Chopina na budynek mieszkalny

Plan : 2.143.500      Wykonanie: 2.143.499,33  zł                    tj. 99,9  %

Uregulowane zostały jedynie  faktury z 2002  roku, których termin płatności zgodnie

z umową przypadł w 2003 roku. Zadanie zakończone.

Rozdział  70095 - Pozostała  działalność

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w tym:

1.Pomoc bezzwrotna na remont prywatnych budynków wielomieszkaniowych.

# Plan:  12.000 zł	   Wykonanie:  11.929,25 zł          tj. 99,4 %

Zgodnie z zawartymi umowami z właścicielami budynków mieszkalnych ,dofinansowano remont budynku mieszkalnego przy ul. Żołnierskiej 12 ( wł. Jan Zroski ) oraz remont elewacji budynku przy ul. Katowickiej 16 (wł. Andrzej Adamczyk.)

§ 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Częściowe sfinansowanie termomodernizacji i uciepłownienia budynku mieszkalnego

przy ul. Łagiewnickiej 62

# Plan:  599.584 zł	    Wykonanie: 577.280,83               tj. 96 %

Zadanie to w znaczniej części finansowane było z GFOŚiGW i WFOŚiGW.

Z budżetu gminy sfinansowano prace w wsokości 50.000 zł , z GFOŚiGW wydatkowano 170.000 zł natomiast w WFOŚiGW zaciągnięta została pożyczka w wysokości 549.584 zł ,

która wpłynęła na konto budżetu gminy.

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku łącznie ze zmianą systemu ogrzewania. Do zapłaty w 2004 roku pozostała faktura w wysokości  21.953,27 zł.

III. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urząd miasta na prawach powiatu

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty  bieżące w Urzędzie Miejskim

Plan: 250.000  zł.	    Wykonanie:  90.642,18  zł            tj. 36 %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano kosztorysy inwestorskie dla adaptacji pomieszczeń po Sanepidzie oraz projekt adaptacji pomieszczeń  na Dom Dziennego Pobytu dla Dorosłych  i Świetlicę Terapeutyczną dla Dzieci oraz archiwum Urzędu Miejskiego, wymalowano pomieszczenia Wydziału GPAiB oraz Rzecznika Prasowego w UM , usunięto awarię wodno – kanalizacyjną  w pomieszczeniach Straży Miejskiej i awarię sieci c.o. na odcinku pomiędzy budynkiem UM a budynkiem Straży Miejskiej oraz usunięto usterki

w kotłowni gazowej w budynku UM.

Ponadto opracowany został uproszczony  projekt zagospodarowania wnętrza wejścia głównego do budynku UM na podstawie którego  wykonano  renowację  wnętrza strefy wejścia głównego do budynku UM wraz z montażem  kurtyny powietrznej .

W pomieszczeniach CEL wykonane zostało dodatkowe wejście i pochylnia dla osób niepełnosprawnych,  zainstalowano system TVD w pracowni komputerowej

oraz usunięto awarię sieci  c.o.  Do uregulowania  w 2004 roku pozostały faktury za roboty wykonane w 2003 roku na łączną wartość 49.288,08 zł

IV. Dział 754 -  Bezpieczeństwo  publiczne

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Zainstalowanie systemu monitoringu ul. Katowickiej

Plan :  100.000             Wykonanie:  28.208,00 zł           tj.  28 %

W ramach poniesionych środków wykonany został projekt koncepcji systemu monitoringu wizyjnego ul. Katowickiej, projekt techniczny sieci światłowodowej dla monitoringu , projekt wykonawczy I etapu  realizacji systemu monitoringu i aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych na odcinku od ul. Katowickiej do siedziby Policji przy ul. Wojska Polskiego.

V. Dział 801 - Oświata  i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 - remont basenu.

## Plan: 75.000  zł  		 Wykonanie:  14.127,63            tj. 19  %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonany został remont instalacji wodno – kanalizacyjnej

i cwu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Świętochłowicach .

Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany instalacji c.o.

w dwóch segmentach  szkoły wraz z  audytem energetycznym i   koncepcją modernizacji gospodarki cieplnej  oraz sporządzono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach

o dofinansowanie realizacji  termomodernizacji  budynku szkoły.

Do uregulowania w 2004 roku pozostały faktury z 2003 roku na łączną  wartość 20.130,00 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szkoły Podstawowej nr 1” ujęte zostało w propozycji planu zadań inwestycyjnych na 2004 rok.

2. Remonty w Szkołach Podstawowych nr 2,3,19 wykonane w 2002 roku

do sfinansowania w 2003 roku

## Plan : 165.300  zł	           Wykonanie: 165.305,55  zł       tj. 100%

Zgodnie z planem uregulowane zostały płatności za prace wykonane  w  2002 roku.

Zadanie rozliczone.

3.Remonty bieżące i awaryjne w szkołach podstawowych .

Plan:  204.000 zł         Wykonanie: 117.634,76  zł                   tj. 58 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

-   w Szkole Podstawowej nr 1 -  naprawę oświetlenia zewnętrznego boiska.

W I kwartale 2004 roku  ukończony zostanie projekt budowlany przebudowy zasilania boiska  szkoły (umowa z 2003 roku),

-   w Szkole Podstawowej nr 2 -  pomiary zerowania instalacji elektrycznej, modernizację  układu  automatyki w SWC,  przebudowę ogrodzenie terenu szkoły

-   w Szkole Podstawowej nr 3 - częściową naprawę instalacji kanalizacyjnej oraz wymianę białego montażu, montaż bramek do piłki ręcznej, wymianę 6 członów grzewczych

w kotłach c.o.

-  w Szkole Podstawowej nr 4  -  naprawę pokrycia dachu,

-  w Szkole Podstawowej nr 17  -  naprawę podłogi w kilku pomieszczeniach obiektu, awaryjny remont instalacji elektrycznej zasilania kuchni wraz z modernizacją tablicy rozdzielczej zaplecza, oraz wykonano awaryjną wymianę dwóch kotłów grzewczych,

-   w  Szkole Podstawowej nr 19  -   awaryjną wymianę  grzejnika c.o. wraz z częściową wymianą rur przyłączeniowych.

### Ponadto opracowano koncepcję programowo – przestrzenną adaptacji budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Sienkiewicza dla potrzeb Muzeum Miejskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej, audyt energetyczny oraz ekspertyzę budowlaną dla tego obiektu.

Do uregulowania  w 2004 roku pozostały faktury za roboty wykonane w 2003 roku na łączną wartość 107.874,28  zł .

### Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Gimnazjum nr 4 – rozpoczęcie remontu kapitalnego.

Plan:  80.000  zł	          Wykonanie:  71.242,08  zł                 tj.  89 %

W ramach wydatkowanych środków zrealizowany został częściowy  remont  budynku szkoły wg. zakresu robót przewidzianych dla I etapu realizacji.

2. Remonty bieżące w gimnazjach.

Plan:  100.000 zł	            Wykonanie:  42.363,35  zł                tj. 42  %

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące roboty:

- w Gimnazjum nr 1 – naprawę uszkodzonych połaci dachowych,

- w Gimnazjum nr 2 -  adaptację wejścia na portiernię, modernizację układu hydraulicznego swc, modernizację automatycznej regulacji swc,  częściową wymianę okien i malowanie pomieszczeń kuchennych, remont sanitariatów,

- w Gimnazjum nr 3 -  usunięcie awarii instalacji gazowej,

- w Gimnazjum nr 5 -  wymianę podłogi w sali lekcyjnej, wymianę pieca kuchennego, remont dachu nad salą gimnastyczną i magazynem.

Do uregulowania w 2004 roku  pozostały faktury za roboty wykonane w 2003 roku w łącznej wysokości 60. 787,16 zł

VI. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  - w tym:

1. Zakup wyposażenia, materiałów dla Szpitala nr 2

## Plan:  143.000  zł	       Wykonanie:  96.169,11 zł                tj.  67 %

W ramach wydatkowanych środków  dokonano  zakupu  łącznie z dostawą:

-  25 szt. lamp bakteriobójczych,  przepływowych,

-  obrotowej  kolumny  anestezjologicznej,

-  17 szt. opraw oświetleniowych nadłóżkowych,

-  dozowników mydła, ręczników, luster,

-  prostownika i akumulatora do lampy operacyjnej,

-  umywalki chirurgicznej i baterii łokciowej,

- żaluzji pionowych,

- stanowisk  do pielęgnacji noworodków

Do uregulowania w 2004 roku  pozostały faktury z 2003 roku za  zakup  wyposażenia

w łącznej wysokości  22.743,75  zł.

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Kontynuacja  remontu kapitalnego Szpitala Nr 2 w Piaśnikach

Plan : 1.860.000  zł	       Wykonanie:  1.790.216,62 zł             tj.  96 %

Wykonane zostały roboty remontowe związane z adaptacją I i II piętra na oddział ginekologiczno – położniczy wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz wykonano dobudowę  pionu dźwigowego w oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentacje techniczną i projekty  budowlano - wykonawcze.

Dobiegają  końca  prace związane z  kompletowaniem wyposażania oddziału.

W trakcie realizacji  natomiast są roboty związane z adaptacją niskiego i wysokiego parteru na oddział dziecięcy i zespół przychodni przyszpitalnych.

Zadanie będzie kontynuowane w 2004 r. Umowny termin zakończenia prac –  maj 2004 roku.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

1. Budowa 4 – kondygnacyjnego pawilonu Szpitalnego w Piaśnikach

Plan : 267.000 zł                 Wykonanie:  266.729,36 zł                    tj.  99,8  %

W ramach wydatkowanych środków wykonano projekt  budowlano – wykonawczy rozbudowy Szpitala nr 2 wraz z  niezbędnymi pracami geologicznymi wymaganymi do projektu.

VII. Dział  853 - Opieka społeczna

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka

Plan : 4.000 zł                        Wykonanie : 3.360 zł            tj. 84%

Wykonana została dokumentacja projektowo- architektoniczno-budowlana wraz z kalkulacją

kosztorysową  dla modernizacji i adaptacji lokali mieszkalnych w budynku przy

ul. Nowotki 3/1 z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka.”

Rozdział 85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Adaptacja budynku administracyjnego w Lipinach na budynek OPS

Plan: 26.000 zł 		 Wykonanie: 19.860,00 zł                tj. 76 %

Wykonana została aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych

i   projekt techniczny adaptacji budynku administracyjnego na potrzeby OPS.

VIII. Dział 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Przedszkola

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące i awaryjne w przedszkolach

Plan:  81.000 zł                        Wykonanie:  58.055,64  zł              tj. 72 %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- w Przedszkolu nr 7 – wymianę kotła żeliwnego KZ – 5 o mocy 88,4 kW  oraz  pompę

obiegową c.o. z armaturą odcinającą i kontrolno – pomiarową

- w Przedszkolu nr 8 -  naprawę instalacji sanitarnych,  izolację ścian zewnętrznych z opaską wokół budynku, remont ogrodzenia

- w Przedszkolu nr 11  - naprawę uszkodzonej instalacji wodociągowej oraz  wymianę części

stolarki okiennej,  wymianę parapetów wewn.  i naprawę parapetów zewn. wraz

z towarzyszącymi robotami budowlanymi  ,  roboty dekarsko – blacharskie i tynkarskie oraz remont ogrodzenia terenu przedszkola

IX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Przeciwdziałanie występowaniu zalań i podtopień w mieście

Plan : 600.000 zł                      Wykonanie:  158.971,66 zł                  tj. 26 %

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

-  koncepcję odwodnienia ulicy Krzyżyńskiego, w trakcie realizacji remont kanalizacji

deszczowej na ul. Krzyżyńskiego. Umowny termin zakończenia – 30.03.04 r.

-  odwodnienie terenu garaży w rejonie ulicy Mickiewicza,  prace geodezyjno – kartograficzne

związane z aktualizacją mapy zasadniczej do celów projektowych w rejonie ulicy

Katowickiej i Tunelowej, PBW kanalizacji deszczowej w rejonie ulic:

Katowicka-Tunelowa

- modernizację kanalizacji w rejonie wiaduktu przy ul. Katowickiej i zbiornika „zendra”.

Kontynuacja zadania planowana jest do realizacji w 2004 r.

Rozdział 90003  -  Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 - Zakup usług pozostałych -  w tym:

1.„Akcja  Zima”

Plan: 860.000  zł                      Wykonanie:  807.464,99 zł                tj.  94 %

Zimowe utrzymanie dróg w mieście realizowane jest przez MPGK Świętochłowice

wg zakresu i harmonogramu prac określonych w obowiązującej  umowie.

Do uregulowania w 2004 r. pozostały faktury z 2003 r.w łącznej wysokości  174.610,58 zł.

2.Letnie oczyszczanie miasta

Plan: 510.000  zł                       Wykonanie: 354.347,36 zł                 tj. 69 %

Letnie oczyszczanie miasta realizowane jest  przez MPGK Świętochłowice,

na podstawie nowej trzyletniej umowy, która w sposób szczegółowy określa zakres

i harmonogram prac porządkowych. Do uregulowania w 2004 r. pozostały faktury za wykonane prace w 2003 r. w łącznej wysokości 198.300 zł.

3.Czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej

Plan: 245.000 zł                       Wykonanie:  186.227,60 zł                    tj. 76 %

Dotychczas zadanie to było realizowane przez MPGK Świętochłowice. Od 16 lipca 2003 r.        do 16 czerwca 2004 r.  wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest firma AKWA

z Zabrza, która realizuje roboty zgodnie z  ustalonym harmonogramem prac.

Do uregulowania w 2004 r. pozostały faktury za wykonane prace w 2003 r. w łącznej wysokości 43.434,79 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Wykonanie nowych punktów świetlnych w mieście

Plan: 85.000 zł                          Wykonanie:   63.283,78  zł                      tj.  74 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano :

-  oświetlenie ul. Krauzego przy DK „Zgoda” poprzedzone wykonaniem   projektu

budowlano – wykonawczego

-  oświetlenie drogi pieszo - jezdnej  przy    ul. Śląskiej  43 – 59  poprzedzone opracowaniem

projektu  budowlano – wykonawczego na to zadanie

-  II etap oświetlenia ulic   Lazara, Czajora.

Na ukończeniu jest  montaż słupów oświetleniowych na ulicy Drzymały. Rozliczenie nastąpi w I kwartale br.

Rozdział 90095 –  Pozostała  działalność

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remont sieci centralnego ogrzewania od ul. Imieli do DK „Grota”

Plan : 5.500 zł                     Wykonanie:  2.288,40  zł                                tj. 42%

Wykonano i sfinansowano roboty związane z usunięciem awarii na odcinku sieci c.o.

od ul. Imieli do DK  „Grota”, w rejonie budynku przy ul. Hanki Sawickiej 32.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

X. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. DK "Grota" – ogólnobudowlane roboty remontowe.

Plan: 13.650  zł	  Wykonanie: 13.642,50 zł                   tj. 99%

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie awaryjnych robót ogólnobudowlanych polegających na częściowej przekładce parkietu oraz malowaniu             i konserwowaniu stalowych legarów w sali widowiskowej.

XI. Dział 926  -  Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604  - Instytucje kultury fizycznej

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Awaryjne wykonanie remontu węzłów sanitarnych w Domu Sportu w Lipinach

i remont dużej Sali gimnastycznej oraz niezbędne prace ogólnobudowlane na terenie

OSiR „Skałka

Plan :  265.000 zł               Wykonanie: 248.298,00  zł         tj.  94 %

Środki wydatkowane zostały na usunięcie awarii węzłów sanitarnych w Domu Sportu

w Lipinach oraz demontaż sufitu podwieszonego w dużej sali gimnastycznej  Domu  Sportu.

oraz przeprowadzenie remontu dużej sali Domu Sportu.

Na terenie „SKAŁKI” wykonano natomiast remont tarasu na trybunach stadionu, naprawę elementów betonowych korony stadionu, koncepcję lokalizacji miejsc parkingowych

i organizacji ruchu na terenie ośrodka .

Rozdział 92695  - Instytucje kultury fizycznej

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1.Rozwój wojewódzkiej bazy sportowej na terenie OSiR „SKAŁKA”

Plan: 90.000  zł           Wykonanie: 38.155,90  zł                     tj.  42 %

W ramach wydatkowanych  środków  wykonany został projekt ogrodzenia sektorów na trybunie stadionu „Skałka” oraz opinia techniczna wraz z uzgodnieniami do projektu,

opinia stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku OSiR „Skałka”, kosztorysy inwestorskie robót budowlanych na stadionie „Skałka” oraz projekt techniczny na remont boiska do piłki nożnej.

W trakcie realizacji jest wykonanie wygrodzenia sektora dla kibiców przyjezdnych na  trybunie  stadionu . Ze względu na uciążliwe warunki atmosferyczne wykonawca zaproponował  przesunięcie terminu zakończenia prac na dzień 30.04.2004 r.

Do uregulowania w 2004 r. pozostały faktury za wykonane prace w 2003 r. w łącznej wysokości 17.448 zł..

Zadania własne powiatu

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remont kapitalny ulicy Bytomskiej

Plan:  80.000 zł 	    Wykonanie:  34.945,48  zł                       tj.  44 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano i sfinansowano aktualizację mapy zasadniczej dla celów projektowych, projekt rozjazdów technologicznych torowiska na czas remontu ulicy .Wykonano także projekt budowlano – wykonawczy wymiany oświetlenia ulicznego

w ulicy Bytomskiej.

Roboty remontowe jezdni i chodników wykonywane były w II półroczu 2003 r.

Zgodnie z postanowieniami umownymi zakres rzeczowy został zrealizowany

w 2003 r. natomiast finansowanie  zadania zostanie zakończone w 2004 roku.

Remonty bieżące dróg powiatowych .

## Plan :  725.000 zł	        Wykonanie: 627.846,20 zł                    tj.  86 %

Remonty bieżące dróg powiatowych podobnie jak i gminnych wykonywane są w ramach trzyletniej umowy z  MPGK sp. z o.o. Świętochłowice, w oparciu o  bieżące uzgodnienia

i wskazania branżowego inspektora nadzoru. Wydatkowane środki przeznaczone były na cząstkowe remonty nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych.

Do uregulowania w 2004 r. pozostały faktury za wykonane prace w 2003 r. w łącznej wysokości 104.790,60 zł..

§ 4300 – Zakup usług pozostałych -  w tym:

1.Odnowa oznakowania ulic powiatowych

Plan : 164.000                    Wykonanie:   127.646,97  zł                 tj.  78 %

Zadanie to jest realizowane  przez MPGK sp. z o.o. Świętochłowice w ramach umowy na trzyletnie utrzymanie dróg w mieście. W ramach wydatkowanych środków odnowione zostały zniszczone  oznakowania ulic powiatowych a także wykonane zostały nowe znaki.

Do uregulowania w 2004 r. pozostały faktury za wykonane prace w 2003 r. w łącznej wysokości 16.166,75 zł..

2.Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu

Plan: 90.000                       Wykonanie:  53.655,05  zł                     tj.  60 %

Zadanie to  również  realizowane jest  przez MPGK sp. z o.o. Świętochłowice w ramach zawartej umowy na utrzymanie dróg w mieście. Wydatkowane środki przeznaczone były na bieżącą konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowaniach w mieście.

Do uregulowania w 2004 r. pozostały faktury za wykonane prace w 2003 r. w łącznej wysokości 22.593,36 zł..

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:

1. Modernizacja ul. Katowickiej.

Plan: 2.418.230  zł	             Wykonanie: 2.087.002,60 zł              tj.  86 %

W ramach poniesionych wydatków na realizację w/w zadania wykonano:

-   zapłatę faktur za roboty z 2002 r. – przysypanie torowiska, oznakowanie

zamknięcia    ul. Katowickiej na czas trwania  robót ,

- tymczasowe przejścia dla pieszych przez torowisko,

- sieć kanalizacji deszczowej

- dokumentację projektowo – kosztorysową sieci n/n.

- oświetlenie modernizowanego odcinka,

- nawierzchnię jezdni i chodników oraz małej architektury.

- sfinansowano dzierżawę terenu pod postój taxi, przeniesiony z ul. Katowickiej

Ponadto zostały wymienione  sieci  infrastruktury technicznej oraz  torowisko tramwajowe

w ciągu ulicy, na  koszt  ich gestorów.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2003 r. natomiast dokończenie finansowania tego zadania przewidziane jest w budżecie 2004 r.

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne

Plan: 1.550 zł             Wykonanie: 1.309,48    zł                            tj.  84 %

Z tytułu umów - zleceń odprowadzono się składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 220 zł                        Wykonanie: 186,20 zł                           tj.  85 %

Od zawartych umów – zleceń odprowadzone zostały  składki na Fundusz Pracy zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

2. Dotacja celowa na kontynuację  budowy DTŚ

Plan : 2.040.000 zł	           Wykonanie: 2.040.000 zł                      tj. 100%

Przekazano do Urzędu  Marszałkowskiego  dotację otrzymaną z budżetu Państwa na dokończenie  budowy  DTŚ,  przebiegającej  przez   teren  Świętochłowic.

W miesiącu styczniu br. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości  54.732,43 zł.

II. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w szkołach specjalnych.

Plan: 163.000 zł	              Wykonanie:  54.230,02 zł                     tj.  33 %

W ramach wydatkowanych środków częściowo wymieniona została stolarka okienna

w szkole przy ul. Łagiewnickiej oraz wykonano roboty remontowe w sali gimnastycznej

a także usunięta została awaria kanalizacji  deszczowej.,  Zapłata należności  za wykonanie wymiany stolarki okiennej   w wysokości  107.944,85 zł nastąpi w 2004 r.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym

1. Remonty bieżące w gimnazjach  specjalnych

Plan: 14.000 zł                       Wykonanie: 13.921,38 zł                    tj. 99 %

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na awaryjne wykonanie wymiany przykanalika kanalizacji sanitarnej oraz likwidację przyczyn zalewania elewacji południowej budynku  ZSS Nr 4 przy ul. Szkolnej 13.

Zadanie zakończone.

Rozdział  80120 - Licea ogólnokształcące

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1. Remonty bieżące w liceach  ogólnokształcących.

Plan: 50.000 zł                       Wykonanie:  44.808,93 zł                    tj. 90 %

Wykonano naprawę posadzek w sali lekcyjnej po demontażu gazu w I LO oraz usunięto awarię kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w tym Liceum .

Kontynuowano roboty związane z dalszą  wymianą  stolarki okiennej.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Remonty awaryjne i bieżące w Szkołach Zawodowych

Plan : 50.000  zł	             Wykonanie: 22.601,46  zł                   tj. 45 %

W ramach wydatkowanej kwoty usunięto awarię c.o. w ZSP przy ul. Sikorskiego oraz wykonano zerowanie ochronne instalacji elektrycznej w budynku szkoły , wymieniono 4 człony grzewcze w kotle c.o. Wykonany został także remont pomieszczeń szatni.

Do uregulowania w 2004 r. pozostały faktury za wykonane prace w 2003 r. w łącznej wysokości  28.803,98 zł..

III. Dział 854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85407  -  Placówki wychowania  pozaszkolnego

§ 4270 - Zakup usług remontowych -  w tym:

1.Remont Młodzieżowego Domu Kultury

Plan: 35.000 zł                          Wykonanie: 30.382,03 zł                tj.  87 %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano adaptację sali języków obcych w MDK na potrzeby Centrum Edukacji Lokalnej  wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy, roboty ogólnobudowlane, roboty remontowe w MDK oraz sfinansowano wykonanie  projektu budowlanego przebudowy wejścia  i uzgodnienia branżowe.

Sporządzono dnia 03.03.04 w Referacie d/s Rozliczeń

Inwestycji i Remontów

mgr Barbara Sroka

mgr inż. Joanna Furman