## PAŹDZIERNIK 2020
Nr | Data rejestracji | Nr umowy, nazwa komórki organizacyjnej, | Data zawarcia umowy | Dane identyfikujące wykonawcę z którym zawarto umowę: nazwa, (firma) adres, albo imię i nazwisko wykonawcy | Przedmiot Umowy | Data początkowa i końcowa okresu realizacji umowy | Wartość umowy/dotacji/ porozumienia w kwotach brutto | Określenie czy przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, (tak/nie wartość dofinansowania | Tryb Zawarcia umowy, | Informacje o zmianie warunków umowy lub zawartych aneksach
PAŹDZIERNIK 2020
CRU/176/2020 | 07.10.2020 | Umowa nr 42/INZP/272/ZP/2020 | 07.10.2020 | Gmina Świętochłowice/Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, Częstochowa, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, Jaskrów | wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych (dawniej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych), w celu utowrzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą wyposażenia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu | do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 28.02.2021 r. | 2.427.000,00 zł brutto | współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | forma pisemna | Aneks nr 1 z 11.01.2021 r. § 7 ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie Aneks nr 2 z 25.02.2021 r. Strony umowy zgodnie postanawiają poszerzyć zakres robót budowlanych do wykonywania celem zrealizowania robót objętych zamówieniem podstawowym, wprowadzić roboty zamienne, o których mowa w paragrafie 5 ust. 1, wprowadzić roboty zaniechane, ustalono łączną wartość robót określonych w §1 pkt 1, ustalono łączną wartość robót zamiennych określonych w §1 pkt 2, ustalono łączną wartość robót zaniechanych określonych w §1 pkt 3, ustalono łączne wynagrodzenie, §4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, §2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie. Aneks Nr 3 z 31.05.2021 r. - poszerzyć zakres robót budowlanych, wprowadzić roboty zamienne, o których mowa w paragrafie 5 ust. 1 umowy, wprowadzić roboty zaniechane, o których mowa w paragrafie 6 umowy, ustalono łączną wartość robót określonych w §1 pkt 1, ustalono łączną wartość robót zamiennych określonych w §1 pkt 2, ustalono łączną wartość robót zaniechanych określonych w §1 pkt 3, ustalono łączne wynagrodzenie, §4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, §2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie. Aneks Nr 4 z 15.07.2021 r. - poszerzenie zakresu robót, niezbędnych do wykonania celem zrealizowania robót objętych zamówieniem podstawowym, wprowadzenie robót zamiennych o których mowa w §5 ust 1 umowy, wprowadzenie robót zaniechanych o którym mowa w § 6 umowy, ustalono łączną wartość robót określonych w §1 pkt 1, ustalono łączną wartość robót zamiennych określonych w §1 pkt 2, ustalono łączną wartość robót zaniechanych określonych w §1 pkt 3, ustalono łączne wynagrodzenie, §4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, §2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie. Aneks Nr 5 z 11.08.2021 r. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie Aneks Nr 6 z 06.09.2021 r. 1) poszerzyć zakres robót, niezbędnych do wykonania celem zrealizowania robót objętych zamówieniem podstawowym, o zabudowę drzwi pożarowych EI60, kratki pęczniejącej na kanale wentylacyjnym EI60 oraz klapy rewizyjnej EI60 2) wprowadzić roboty zaniechane, o których mowa w § 6 umowy, polegające na rezygnacji z realizacji dostawy wyposażenia do pracowni oznaczonej w dokumentacji projektowej jako pracownika 07, tj. dostawy 1 kompletu stołów stanowisk uczniowskich wraz z 1 kompletem krzeseł obrotowych. Strony ustaliły łączną wartość robót określonych § 1 pkt 1 na kwotę 3.326,63 zł. Strony ustaliły wartość robót zaniechanch określonych w § 1 pkt 2 na kwotę - 865,67 zł brutto. Uwzględniając postanowienia § 1 i § 2 niniejszego aneksu Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu zamówienia dodatkowego oraz robót zaniechanych wyniesie łącznie 2.460,96 brutto. W związku z powyższym całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, należne z tytułu realizacji umowy wyniesie 2.609.014,88 zł brutto. § 3, § 4 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie. Mając na uwadze postanowienie ust. 1 § 2 ust. 1 zdanie pierwsze umowy otrzymuje nowe brzmienie.
CRU/177/2020 | 09.10.2020 | Umowa nr 41/INZP/272/ZP/2020 | 07.10.2020 | Gmina Świętochłowice/ Wojtyła Construction Sp. z o.o. Bielsko - Biała ul. Wiktora Przybyły 10/4 | Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych , w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych, przy ul. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach. | nie dłużej niż do dnia 15 03.2021 r. | 19.800,00 zł | nie | forma pisemna | Aneks nr 1 z 04.12.2020 r. §5 ust 2 pkt 1- zmiana inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pełniącego jednocześnie funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. Aneks nr 2 z 25.02.2021 r. § 3 ust 1 i 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie.
CRU/181/2020 | 09.10.2020 | Umowa nr 35/INZP/272/ZP/2020 | 08.10.2020 | Gmina Świętochłowice/ LUMIX LED Sp. z o.o., ul. Wiertnicza nr 117, 02 - 952 Warszawa | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach, części II pn."Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 13, przy ul. Sudeckiej 1". | w terminie do 18.11.2020 r. | 101.112,00 zł netto 124.367,76 zł brutto | nie | forma pisemna | Aneks nr 1 z 27.11.2020 r. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie
CRU/182/2020 | 09.10.2020 | Umowa nr 38/INZP/272/ZP/2020 | 08.10.2020 | Gmina Świętochłowice/ LUMIX LED Sp. z o.o., ul. Wiertnicza nr 117, 02 - 952 Warszawa | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach, części V pn."Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Chrobrego 4". | w terminie do 18.11.2020 r. | 108.038,00 zł netto 132.886,74 zł brutto | nie | forma pisemna | Aneks nr 1 z 27.11.2020 r. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie
CRU/183/2020 | 09.10.2020 | Umowa nr 39/INZP/272/ZP/2020 | 08.10.2020 | Gmina Świętochłowice/ LUMIX LED Sp. z o.o., ul. Wiertnicza nr 117, 02 - 952 Warszawa | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach, części VI pn."Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10, przy ul. Łagiewnickiej 65". | w terminie do 18.11.2020 r. | 78.261,00 zł netto 96.261,03 zł brutto | nie | forma pisemna | Aneks nr 1 z 27.11.2020 r. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie
CRU/184/2020 | 09.10.2020 | Umowa nr 40/INZP/272/ZP/2020 | 08.10.2020 | Gmina Świętochłowice/ LUMIX LED Sp. z o.o., ul. Wiertnicza nr 117, 02 - 952 Warszawa | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach, części VII pn."Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Sudeckiej 5". | w terminie do 18.11.2020 r. | 226.238,00 zł netto 278.272,74 zł brutto | nie | forma pisemna | Aneks nr 1 z 27.11.2020 r. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie
CRU/185/2020 | 12.10.2020 | Umowa nr 47/INZP/2020 | 09.10.2020 | Gmina Świętochłowice/ Michał Lange Usługi Inżynieryjne, 41-500 Chorzów | reprezentowanie Gminy Świętochłowice w bieżących sprawach związanych z realizacją zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych (dawniej Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych ) w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą wyposażenia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, w szczególności poprzez nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Gminę Świętochłowice na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. | nie dłużej niż do dnia 15.03.2021 r. | 12.000,00 zł brutto | nie | forma pisemna | Aneks nr 1 z 25.02.2021 r. §2 i §3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie Aneks nr 2 z 31.05.2021 r. §2 otrzymuje nowe brzmienie §3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie Aneks nr 3 z 16.07.2021 r. §2 otrzymuje nowe brzmienie §3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie
CRU/189/2020 | 21.10.2020 | Umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.08.01.03-24-04AE/19-00 | 08.10.2020 | Województwo Śląskie/Świętochłowice-miasto na prawach powiatu | dofinansowanie projektu pn. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy | od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2022 r. | całkowita wartość projektu 908.621,78 zł, w tym dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 799. 587,17 zł oraz wkład własny 109.034,61 zł | tak/dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 799.587,17 zł | forma pisemna | Aneks nr UDA-RPSL.08.01.03-24-04AE/19-01 z 25.10.2021 r. zmiana § 1, § 2 ust. 1, 3 i 5, § 3 ust. 1